## Obras
Thiago | 2026-06-22
Cod. | Processo | CNES | UF | Município | Serviço de Saúde | % Exec. | % R$ | RDC | Contrato | R$ Projeto + reajuste | Previsão Fiscalização | R$ Equipamento | Valor Contrato | Aditivo | Reajuste | Rec. Dívida | Contrato Atual | Pago antes | Pago Obras | Saldo | Investimento total
C52 | 25000.037063/2021-85 | 2361787 | GO | ANÁPOLIS | SANTA CASA DE ANÁPOLIS | 100% | 100% | 2021-04-01 | 36/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 344.305,19 | R$ 3.209.367,30 | R$ 9.173.000,00 | R$ 94.560,19 | R$ 571.623,58 | R$ 0,00 | R$ 9.839.183,77 | R$ 0,00 | R$ 9.839.183,77 | R$ 0,00 | R$ 13.466.660,44
C81 | 25000.066211/2022-50 | 2576341 | PR | ARAPONGAS | HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS | 100% | 100% | 16/2022 | 98/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 277.356,97 | R$ 3.263.815,50 | R$ 10.945.000,00 | R$ 0,00 | R$ 191.476,68 | R$ 0,00 | R$ 11.136.476,68 | R$ 0,00 | R$ 11.133.286,70 | R$ 3.189,98 | R$ 14.751.453,33
BV | 25000.169119/2024-11 | 3972925 | BA | BARREIRAS | HOSPITAL GERAL DO OESTE | 100% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.316.062,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.316.062,03
C31 | 25000.010343/2020-65 | 9915354 | SP | BAURU | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 100% | 100% | 2020-01-01 | 68/2022 | R$ 58.010,15 | R$ 297.652,07 | R$ 3.041.000,00 | R$ 5.655.001,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 141.302,56 | R$ 5.796.304,28 | R$ 1.760.465,01 | R$ 5.793.981,22 | R$ 2.323,06 | R$ 10.953.431,51
C41 | 25000.008953/2023-41 | 2319659 | RR | BOA VISTA | HOSPITAL GERAL DE RORAIMA | 100% | 88% | 2023-06-01 | 2024-04-01 | R$ 68.184,76 | R$ 270.092,86 | R$ 4.053.341,60 | R$ 7.933.000,00 | R$ 757.905,43 | R$ 346.865,75 | R$ 0,00 | R$ 9.037.771,18 | R$ 3.592.426,62 | R$ 8.192.810,42 | R$ 378.693,36 | R$ 17.021.817,02
C18 | 25000.097535/2022-30 | 13633 | PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | HOSPITAL ANGELINA CARON | 100% | 100% | 19/2022 | 13/2023 | R$ 58.010,15 | R$ 357.973,36 | R$ 3.080.589,20 | R$ 9.512.000,00 | R$ 0,00 | R$ 188.875,14 | R$ 0,00 | R$ 9.700.875,14 | R$ 386.569,10 | R$ 9.700.159,58 | R$ 715,56 | R$ 13.584.016,95
C53 | 25000.097533/2022-41 | 9725 | MS | CAMPO GRANDE | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL | 92% | 76% | 2023-04-01 | 29/2023 | R$ 68.184,76 | R$ 376.248,87 | R$ 4.053.341,60 | R$ 9.960.000,00 | R$ 133.000,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.093.000,52 | R$ 1.777.147,47 | R$ 7.972.893,77 | R$ 2.120.106,75 | R$ 16.367.923,22
C85 | 25000.003705/2022-23 | 2292386 | ES | COLATINA | HOSPITAL MATERNIDADE SÂO JOSÉ | 100% | 100% | 2022-06-01 | 59/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 299.673,05 | R$ 3.090.989,20 | R$ 11.831.403,13 | R$ 0,00 | R$ 675.467,90 | R$ 0,00 | R$ 12.506.871,03 | R$ 0,00 | R$ 12.506.871,03 | R$ 0,00 | R$ 15.971.337,46
C48 | 25000.005646/2022-28 | 2651394 | CE | FORTALEZA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 100% | 100% | 2022-07-01 | 61/2024 | R$ 68.184,76 | R$ 238.569,49 | R$ 3.075.389,20 | R$ 9.648.000,00 | R$ 179.348,81 | R$ 384.566,31 | R$ 0,00 | R$ 10.211.915,12 | R$ 0,00 | R$ 10.211.915,12 | R$ 0,00 | R$ 13.594.058,57
C51 | 25000.059406/2018-67 | 2338424 | GO | GOIÂNIA | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UN. FEDERAL DE GOIÁS | 100% | 98% | 2021-01-01 | 54/2022 | R$ 61.470,58 | R$ 410.159,58 | R$ 3.773.453,93 | R$ 5.980.000,00 | R$ 836.521,62 | R$ 0,00 | R$ 158.012,97 | R$ 6.974.534,59 | R$ 3.353.175,97 | R$ 6.851.385,88 | R$ 123.148,71 | R$ 14.572.794,65
C93 | 25000.056759/2022-91 | 2081512 | SP | GUARATINGUETÁ | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARANTINGUETÁ | 100% | 98% | 14/2022 | 92/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 242.288,85 | R$ 3.252.815,50 | R$ 9.050.000,00 | R$ 373.344,25 | R$ 145.160,62 | R$ 27.226,86 | R$ 9.595.731,73 | R$ 0,00 | R$ 9.450.911,33 | R$ 144.820,40 | R$ 13.164.640,26
C88 | 25000.062415/2022-11 | 2111640 | MG | ITABIRA | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | 100% | 100% | 15/2022 | 88/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 302.860,97 | R$ 3.263.815,50 | R$ 10.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 171.066,61 | R$ 0,00 | R$ 10.271.066,61 | R$ 0,00 | R$ 10.257.566,11 | R$ 13.500,50 | R$ 13.911.547,26
C90 | 25000.018893/2022-94 | 2027186 | SP | ITAPEVA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | 100% | 100% | 2022-09-01 | 64/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 279.482,30 | R$ 3.263.815,50 | R$ 10.950.000,00 | R$ 0,00 | R$ 288.257,82 | R$ 0,00 | R$ 11.238.257,82 | R$ 0,00 | R$ 11.238.257,82 | R$ 0,00 | R$ 14.855.359,80
C73 | 25000.010285/2020-70 | 2085194 | SP | JACAREÍ | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 100% | 100% | 2022-02-01 | 29/2021 | R$ 68.184,76 | R$ 263.485,92 | R$ 3.041.000,00 | R$ 3.621.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.033.787,01 | R$ 0,00 | R$ 4.654.787,01 | R$ 1.831.284,83 | R$ 4.654.786,51 | R$ 0,50 | R$ 9.858.742,52
C86 | 25000.004485/2022-55 | 2465833 | ES | LINHARES | HOSPITAL RIO DOCE | 100% | 99% | 2022-05-01 | 62/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 296.485,04 | R$ 3.080.589,20 | R$ 10.896.471,64 | R$ 0,00 | R$ 579.414,71 | R$ 367.276,73 | R$ 11.843.163,08 | R$ 0,00 | R$ 11.729.788,79 | R$ 113.374,29 | R$ 15.294.041,50
C94 | 25000.097525/2022-02 | 2020645 | AP | MACAPÁ | HOSPITAL DE CLINICAS DR. ALBERTO LIMA | 100% | 100% | 23/2022 | 2023-08-01 | R$ 73.804,18 | R$ 253.446,80 | R$ 3.634.030,40 | R$ 12.898.989,27 | R$ 0,00 | R$ 211.872,18 | R$ 0,00 | R$ 13.110.861,45 | R$ 0,00 | R$ 13.110.861,45 | R$ 0,00 | R$ 17.072.142,83
C91 | 25000.179755/2021-08 | 2083116 | SP | MARÍLIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 100% | 100% | 2022-01-01 | 76/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 231.130,81 | R$ 3.085.789,20 | R$ 8.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 362.047,83 | R$ 0,00 | R$ 9.162.047,83 | R$ 0,00 | R$ 9.142.238,93 | R$ 19.808,90 | R$ 12.552.772,02
A40 | 25000.004488/2022-99 | 2025507 | SP | MARÍLIA | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA | 100% | 97% | 2022-02-01 | 53/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 227.411,65 | R$ 3.252.815,50 | R$ 4.100.000,00 | R$ 150.048,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.250.048,48 | R$ 0,00 | R$ 4.142.795,19 | R$ 107.253,29 | R$ 7.804.079,81
C75 | 25000.005642/2022-40 | 2077434 | SP | PARIQUERA - AÇU | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DA RIBEIRA | 100% | 100% | 2022-03-01 | 63/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 348.555,88 | R$ 3.090.989,20 | R$ 10.300.000,00 | R$ 126.183,97 | R$ 345.755,46 | R$ 0,00 | R$ 10.771.939,43 | R$ 0,00 | R$ 10.771.939,43 | R$ 0,00 | R$ 14.285.288,69
C82 | 25000.027691/2022-33 | 4009444 | PI | PARNAÍBA | HOSPITAL E MATERNIDADE MARQUES BASTOS | 100% | 100% | 2022-10-01 | 77/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 270.449,61 | R$ 3.263.815,50 | R$ 10.350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 469.467,78 | R$ 0,00 | R$ 10.819.467,78 | R$ 0,00 | R$ 10.819.467,78 | R$ 0,00 | R$ 14.427.537,07
C84 | 25000.053181/2022-11 | 9262407 | PE | PETROLINA | HOSPITAL DOM THOMÁS | 100% | 100% | 13/2022 | 100/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 280.544,99 | R$ 3.447.641,80 | R$ 7.994.303,54 | R$ 544.997,74 | R$ 250.852,41 | R$ 0,00 | R$ 8.790.153,69 | R$ 0,00 | R$ 8.790.153,69 | R$ 0,00 | R$ 12.592.144,66
BV | 25000.210999/2018-61 | 2237571 | RS | PORTO ALEGRE | HOSPITAL CONCEIÇÃO | 100% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.263.815,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.263.815,50
C76 | 25000.014029/2023-02 | 2755130 | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 100% | 97% | 2022-03-01 | 27/2023 | R$ 68.184,80 | R$ 325.318,75 | R$ 3.090.989,20 | R$ 8.099.563,09 | R$ 289.233,75 | R$ 37.362,28 | R$ 0,00 | R$ 8.426.159,12 | R$ 1.531.358,73 | R$ 8.165.804,29 | R$ 260.354,83 | R$ 13.442.010,60
C87 | 25000.064228/2022-72 | 2296241 | RJ | RIO BONITO | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | 100% | 99% | 17/2022 | 97/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 299.673,05 | R$ 3.263.815,50 | R$ 11.807.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 307.514,58 | R$ 12.114.514,58 | R$ 0,00 | R$ 11.952.470,14 | R$ 162.044,44 | R$ 15.751.807,31
C60 | 25000.028058/2022-62 | 2269384 | RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 100% | 99% | 2022-08-01 | 66/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 196.062,68 | R$ 3.085.789,20 | R$ 9.689.000,00 | R$ 326.925,92 | R$ 0,00 | R$ 81.381,66 | R$ 10.097.307,58 | R$ 0,00 | R$ 9.947.699,37 | R$ 149.608,21 | R$ 13.452.963,64
BV | 25000.091471/2022-63 | 2280167 | RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA FILHO | 100% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.447.641,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.447.641,80
A27 | 25000.030351/2018-11 | 2244306 | RS | SANTA MARIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 100% | 99% | 2022-11-01 | 85/2022 | R$ 58.010,15 | R$ 220.898,53 | R$ 3.030.000,00 | R$ 2.762.837,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.762.837,53 | R$ 1.307.440,54 | R$ 2.728.865,52 | R$ 33.972,01 | R$ 7.379.186,75
C50 | 25000.089411/2022-81 | 2646536 | MA | SÃO LUÍS | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO | 100% | 97% | 18/2022 | 111/2022 | R$ 68.184,76 | R$ 365.419,14 | R$ 3.634.032,69 | R$ 8.230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 523.873,53 | R$ 446.546,39 | R$ 9.200.419,92 | R$ 2.081.932,47 | R$ 8.939.978,44 | R$ 260.441,48 | R$ 15.349.988,98
A36 | 25000.087857/2021-90 | 2077485 | SP | SÃO PAULO | HOSPITAL SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA | 100% | 98% | 2021-05-01 | 30/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 284.795,66 | R$ 3.209.367,30 | R$ 3.241.803,14 | R$ 50.679,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.292.482,35 | R$ 0,00 | R$ 3.243.082,99 | R$ 49.399,36 | R$ 6.860.449,49
C55 | 25000.089961/2022-08 | 2795671 | MT | SINOP | HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE SINOP | 100% | 98% | 2023-05-01 | 26/2023 | R$ 68.184,76 | R$ 371.557,27 | R$ 3.983.456,40 | R$ 11.188.572,85 | R$ 262.660,54 | R$ 63.328,32 | R$ 0,00 | R$ 11.514.561,71 | R$ 1.630.425,71 | R$ 11.256.629,35 | R$ 257.932,36 | R$ 17.568.185,85
C46 | 25000.097523/2022-13 | 2301318 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 100% | 100% | 22/2022 | 14/2023 | R$ 68.184,76 | R$ 317.506,73 | R$ 3.085.789,20 | R$ 4.401.451,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.401.451,97 | R$ 5.223.604,30 | R$ 4.385.854,44 | R$ 15.597,53 | R$ 13.096.536,96
C89 | 25000.055868/2022-91 | 3285391 | PI | TERESINA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA U FEDERAL DO PIAUÍ | 100% | 100% | 2022-12-01 | 101/2022 | R$ 73.804,18 | R$ 235.912,83 | R$ 3.090.989,20 | R$ 9.045.321,00 | R$ 0,00 | R$ 196.803,39 | R$ 162.797,65 | R$ 9.404.922,04 | R$ 0,00 | R$ 9.404.922,04 | R$ 0,00 | R$ 12.805.628,25
C61 | 25000.179688/2021-13 | 2292386 | RJ | TERESÓPOLIS | HOSPITAL SÃO JOSÉ | 100% | 99% | 2022-04-01 | 67/2022 | R$ 68.184,76 | R$ 335.803,83 | R$ 3.263.815,50 | R$ 9.595.000,00 | R$ 895.476,02 | R$ 313.173,53 | R$ 0,00 | R$ 10.803.649,55 | R$ 0,00 | R$ 10.732.761,83 | R$ 70.887,72 | R$ 14.471.453,64
C45 | 25000.014022/2023-82 | 2402076 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 100% | 98% | 2023-02-01 | 31/2023 | R$ 68.184,76 | R$ 364.695,74 | R$ 3.983.456,40 | R$ 8.530.000,00 | R$ 242.989,65 | R$ 83.441,34 | R$ 0,00 | R$ 8.856.430,99 | R$ 2.291.463,61 | R$ 8.642.041,65 | R$ 214.389,34 | R$ 15.564.231,50
| TOTAL | [8 empty] | 2172019.73 | 9185818.47 | 113067424.75 | 266288718.88 | 5263876.1 | 7434540.18 | 1692059.4 | 280679194.56 | 26767294.36 | 275559308.59 | 5119885.97 | 431871751.87

## Datas
Cod. | Processo | UF | Município | Serviço de Saúde | % Execução | % Execução | Início da Obra | Prazo executivo | Vigência Inicial | Vigência Final | Previsão Conclusão Obra | Saldo Vigência
1 | C52 | 25000.037063/2021-85 | GO | ANÁPOLIS | SANTA CASA DE ANÁPOLIS | 100% | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 2022-05-19 | 2024-07-16 | 2025-01-06 | -706
2 | C81 | 25000.066211/2022-50 | PR | ARAPONGAS | HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS | 100% | 2022-12-19 | 2023-12-19 | 2022-11-23 | 2025-11-15 | 2025-06-25 | -219
3 |  | 25000.169119/2024-11 | RJ | BARREIRAS | HOSPITAL GERAL DO OESTE | 100% | - | - | - | - | -
4 | C31 | 25000.010343/2020-65 | SP | BAURU | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 100% | 2022-08-19 | 2023-02-15 | 2022-07-28 | 2024-05-31 | 2024-09-09 | -752
5 | C41 | 25000.008953/2023-41 | RR | BOA VISTA | HOSPITAL GERAL DE RORAIMA | 98% | 2024-06-17 | 2025-01-03 | 2024-02-05 | 2026-03-17 | 2025-09-09 | 43
6 | C18 | 25000.097535/2022-30 | PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | HOSPITAL ANGELINA CARON | 100% | 2023-05-08 | 2024-03-08 | 2023-04-04 | 2025-09-09 | 2025-06-30 | -286
7 | C53 | 25000.097533/2022-41 | MS | CAMPO GRANDE | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL | 89% | 2023-08-21 | 2024-05-17 | 2023-07-17 | 2026-06-16 | 2025-11-20 | -6
8 | C85 | 25000.003705/2022-23 | ES | COLATINA | HOSPITAL MATERNIDADE SÂO JOSÉ | 100% | 2022-09-12 | 2023-10-20 | 2022-08-25 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | -504
9 | C48 | 25000.005646/2022-28 | CE | FORTALEZA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 100% | 2022-08-29 | 2023-08-29 | 2022-07-15 | 2024-10-11 | 2024-10-24 | -619
10 | C51 | 25000.059406/2018-67 | GO | GOIÂNIA | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UN. FEDERAL DE GOIÁS | 100% | 2022-07-14 | 2023-01-10 | 2022-06-29 | 2024-01-26 | 2025-03-07 | -878
11 | C93 | 25000.056759/2022-91 | SP | GUARATINGUETÁ | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARANTINGUETÁ | 100% | 2022-10-31 | 2023-10-30 | 2022-10-07 | 2025-03-04 | 2025-04-03 | -475
12 | C88 | 25000.062415/2022-11 | MG | ITABIRA | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | 100% | 2022-10-20 | 2023-10-20 | 2022-09-29 | 2025-02-23 | 2025-03-14 | -484
13 | C90 | 25000.018893/2022-94 | SP | ITAPEVA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | 100% | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-07-28 | 2024-12-09 | 2024-10-11 | -560
14 | C73 | 25000.010285/2020-70 | SP | JACAREÍ | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 100% | 2022-09-01 | 2022-12-09 | 2021-04-20 | 2024-02-15 | 2023-11-07 | -858
15 | C86 | 25000.004485/2022-55 | ES | LINHARES | HOSPITAL RIO DOCE | 100% | 2022-08-17 | 2023-08-27 | 2022-07-28 | 2025-02-21 | 2025-05-30 | -486
16 | C94 | 25000.097525/2022-02 | AP | MACAPÁ | HOSPITAL DE CLINICAS DR. ALBERTO LIMA | 100% | 2023-04-05 | 2024-04-05 | 2023-03-02 | 2025-04-30 | 2025-04-15 | -418
17 | C91 | 25000.179755/2021-08 | SP | MARÍLIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 100% | 2022-08-29 | 2023-08-29 | 2022-08-08 | 2024-08-31 | 2024-06-30 | -660
18 | A40 | 25000.004488/2022-99 | SP | MARÍLIA | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA | 100% | 2022-07-12 | 2023-07-10 | 2022-06-23 | 2024-11-26 | 2024-10-22 | -573
19 | C75 | 25000.005642/2022-40 | SP | PARIQUERA - AÇU | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DA RIBEIRA | 100% | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-07-15 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | -367
20 | C82 | 25000.027691/2022-33 | PI | PARNAÍBA | HOSPITAL E MATERNIDADE MARQUES BASTOS | 100% | 2022-09-05 | 2023-10-10 | 2022-08-15 | 2025-02-09 | 2024-10-24 | -498
21 | C84 | 25000.053181/2022-11 | PE | PETROLINA | HOSPITAL DOM THOMÁS | 100% | 2022-12-05 | 2023-12-05 | 2022-11-11 | 2025-08-04 | 2025-05-30 | -322
22 |  | 25000.210999/2018-61 | RS | PORTO ALEGRE | HOSPITAL CONCEIÇÃO | 100% | - | - | - | - | -
23 | C76 | 25000.014029/2023-02 | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 100% | 2023-08-14 | 2024-04-13 | 2023-07-17 | 2025-04-25 | 2025-04-11 | -423
24 | C87 | 25000.064228/2022-72 | RJ | RIO BONITO | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | 99% | 2023-01-02 | 2024-01-02 | 2022-11-07 | 2025-07-01 | 2025-08-15 | -356
25 | C60 | 25000.028058/2022-62 | RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 100% | 2022-08-22 | 2023-08-22 | 2022-08-03 | 2024-06-02 | 2023-12-22 | -750
26 |  | 25000.091471/2022-63 | RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL UN. CLEMENTINO FRAGA FILHO | 95% | - | - | - | - | -
27 | A27 | 25000.030351/2018-11 | RS | SANTA MARIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 100% | 2022-09-06 | 2023-02-03 | 2022-08-22 | 2023-08-22 | 2023-06-01 | -1035
28 | C50 | 25000.089411/2022-81 | MA | SÃO LUÍS | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO | 100% | 2023-02-06 | 2023-08-05 | 2022-12-27 | 2025-04-20 | 2025-03-28 | -428
29 | A36 | 25000.087857/2021-90 | SP | SÃO PAULO | HOSPITAL SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA | 100% | 2022-05-19 | 2023-02-13 | 2022-04-05 | 2024-02-12 | 2023-10-10 | -861
30 | C55 | 25000.089961/2022-08 | MT | SINOP | HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE SINOP | 100% | 2023-08-28 | 2024-05-27 | 2023-07-17 | 2025-12-23 | 2025-07-30 | -181
31 | C46 | 25000.097523/2022-13 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 100% | 2023-05-22 | 2023-10-22 | 2023-04-27 | 2024-07-25 | 2024-03-18 | -697
32 | C89 | 25000.055868/2022-91 | PI | TERESINA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA U FEDERAL DO PIAUÍ | 100% | 2023-01-03 | 2024-01-03 | 2022-11-16 | 2024-10-13 | 2024-10-24 | -617
33 | C61 | 25000.179688/2021-13 | RJ | TERESÓPOLIS | HOSPITAL SÃO JOSÉ | 100% | 2022-08-22 | 2023-08-22 | 2022-07-28 | 2025-05-09 | 2025-04-18 | -409
34 | C45 | 25000.014022/2023-82 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 100% | 2023-09-18 | 2024-06-18 | 2023-08-24 | 2025-08-22 | 2025-06-27 | -304

## Equipamentos
Nº | CNES | UF | Município | Serviço de Saúde | % Execução | Ano | Situação Equipamento | Embarque | Data Porto | Saída Porto | Data Obra | Montagem Mecânica | Início da Instalação | Término da Instalação | Comissionamento | Entrega dados CNEN | Fim Treinamentos | Fonte Braqui | SCRA | Licença de Operação | Observação
21 | 2361787 | GO | ANÁPOLIS | SANTA CASA DE ANÁPOLIS | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-02-05 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 2024-04-06 | 2024-10-14 | 2024-11-18 | 2025-08-29 | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | N/A | 2026SCRA0438 | 2026-04-16
1 | 9915354 | SP | BAURU | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 100% | 2022 | 1.Projeto Concluído | 2023-06-25 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | 2023-08-22 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2024-04-18 | 2024-07-10 | 2024-08-12 | 2025-05-21 | N/A | 2025SCRA0257 | 2025-02-22
23 | 2292386 | ES | COLATINA | HOSPITAL MATERNIDADE SÂO JOSÉ | 100% | 2024 | 1.Projeto Concluído | 2024-05-15 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-10-28 | 2025-07-14 | 2025-08-27 | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 2025-10-03 | N/A | 2025SCRA1990 | 2025-12-04
2 | 2651394 | CE | FORTALEZA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2023-11-25 | 2023-12-28 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 2024-11-17 | 2024-12-04 | 2025-06-02 | N/A | 2025SCRA0892 | 2025-06-24
3 | 2338424 | GO | GOIÂNIA | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UN. FEDERAL DE GOIÁS | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2023-06-15 | 2023-07-17 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2025-02-19 | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 2025-06-09 | 2025-07-03 | Concluído | 2025SCRA2436 | 2025-11-28
16 | 2081512 | SP | GUARATINGUETÁ | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARANTINGUETÁ | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-02-05 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-06 | 2024-10-21 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2025-08-15 | N/A | 2025SCRA1714 | 2025-09-12
4 | 2111640 | MG | ITABIRA | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-02-17 | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 2024-04-14 | 2024-10-07 | 2024-12-16 | 2025-04-22 | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 2025-07-03 | N/A | 2025SCRA1625 | 2025-08-05
5 | 2027186 | SP | ITAPEVA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-03-17 | 2024-04-27 | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2025-01-20 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-27 | N/A | 2025SCRA0886 | 2025-06-24
6 | 2085194 | SP | JACAREÍ | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 100% | 2022 | 1.Projeto Concluído | 2023-04-30 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2023-06-29 | 2023-05-30 | 2024-01-08 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 2024-02-15 | N/A | 2024SCRA0522 | 2024-04-09
20 | 2465833 | ES | LINHARES | HOSPITAL RIO DOCE | 100% | 2024 | 1.Projeto Concluído | 2024-07-26 | 2024-09-18 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 2024-11-02 | 2025-04-28 | 2025-07-25 | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 2025-09-26 | N/A | 2025SCRA1889 | 2025-12-04
25 | 2020645 | AP | MACAPÁ | HOSPITAL DE CLINICAS DR. ALBERTO LIMA | 100% | 2024 | 1.Projeto Concluído | 2024-05-15 | 2024-07-07 | 2024-08-02 | 2024-09-16 | 2024-11-25 | 2025-03-24 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 2025-11-07 | Concluído | 2025SCRA2332 | 2025-12-01
7 | 2027186 | SP | MARÍLIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2023-11-14 | 2023-12-28 | 2024-01-12 | 2024-01-21 | 2024-05-13 | 2024-09-16 | 2024-10-18 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-12-10 | N/A | 2024SCRA2681 | 2025-01-03
8 | 2083116 | SP | MARÍLIA | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-02-05 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-06 | 2024-08-24 | 2024-11-18 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-07-03 | N/A | 2025SCRA1363 | 2025-07-16
9 | 4009444 | PI | PARNAÍBA | HOSPITAL E MATERNIDADE MARQUES BASTOS | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-02-17 | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 2025-01-18 | 2025-06-01 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | N/A | 2025SCRA1202 | 2025-06-24
24 | 9262407 | PE | PETROLINA | HOSPITAL DOM THOMÁS | 100% | 2024 | 1.Projeto Concluído | 2025-02-06 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 2025-04-27 | 2025-06-09 | 2025-07-14 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-09-12 | 2025-10-17 | N/A | 2025SCRA2413 | 2026-02-20
10 | 2237571 | RS | PORTO ALEGRE | HOSPITAL CONCEIÇÃO | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-03-05 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-09-27 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 2024-10-31 | N/A | 2024SCRA2751 | 2025-01-30
17 | 2755130 | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 100% | 2024 | 1.Projeto Concluído | 2024-11-14 | 2024-12-22 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-13 | 2025-06-16 | 2025-07-09 | 2025-07-19 | 2025-08-19 | 2025-09-26 | N/A | 2025SCRA2280 | 2026-01-05
11 | 2280167 | RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-02-05 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-08-05 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 2025-11-14 | N/A | 2024SCRA2185 | 2024-11-07
12 | 2244306 | RS | SANTA MARIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 100% | 2022 | 1.Projeto Concluído | 2023-04-30 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-09-14 | 2023-11-29 | N/A | 2023SCRA2415 | 2024-01-10
19 | 2646536 | MA | SÃO LUÍS | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-01-13 | 2024-02-25 | 2024-03-12 | 2024-03-20 | 2024-10-14 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 2025-08-07 | 2025-09-19 | Concluído | 2025SCRA1859 | 2025-11-11
13 | 2077485 | SP | SÃO PAULO | HOSPITAL SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-02-05 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 2024-03-31 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-09-17 | N/A | 2024SCRA2029 | 2025-01-22
30 | 2795671 | MT | SINOP | HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE SINOP | 100% | 2024 | 1.Projeto Concluído | 2024-12-23 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-01-12 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | Concluído | 2026SCRA1005 | 2026-06-18
26 | 2301318 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2023-10-27 | 2024-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-04-22 | 2025-08-27 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2026-04-02 | N/A | 8432/2026 | 2026-05-12
14 | 3285391 | PI | TERESINA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA U FEDERAL DO PIAUÍ | 100% | 2024 | 1.Projeto Concluído | 2024-02-05 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-29 | 2024-10-07 | 2024-10-28 | 2024-12-04 | 2025-01-11 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | N/A | 2025SCRA0376 | 2025-04-25
15 | 2292386 | RJ | TERESÓPOLIS | HOSPITAL SÃO JOSÉ | 100% | 2023 | 1.Projeto Concluído | 2024-03-17 | 2024-04-27 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 2024-09-16 | 2025-02-24 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | N/A | 2025SCRA1577 | 2025-09-03
18 | 2402076 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 100% | 2024 | 1.Projeto Concluído | 2024-10-15 | 2024-11-24 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2025-04-07 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-07-05 | 2025-07-30 | 2025-10-24 | 2026-07-06 | 2025SCRA2413 | 2025-12-15
28 | 2077434 | SP | PARIQUERA - AÇU | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DA RIBEIRA | 100% | 2024 | 1.Projeto Concluído | 2025-02-06 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 2026-04-06 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | N/A | 2026SCRA1235 | 2026-07-13
31 | 3972925 | RJ | BARREIRAS | HOSPITAL GERAL DO OESTE | 100% | 2024 | 2.Aguardando CNEN | 2025-04-28 | 2025-06-14 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 2025-09-09 | 2026-04-13 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-30 |  | N/A | 2026SCRA1798 |  | Treinamentos parcialmente agendados, aguardando datas de finalização.
22 | 2576341 | PR | ARAPONGAS | HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS | 100% | 2023 | 2.Aguardando CNEN | 2024-02-16 | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2025-04-14 | 2025-07-21 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | 2025-12-12 | N/A | 2026SCRA1626
27 | 13633 | PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | HOSPITAL ANGELINA CARON | 100% | 2024 | 2.Aguardando CNEN | 2025-02-06 | 2025-03-30 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2025-07-11 | 2025-08-18 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | N/A | 2026SCRA1284
34 | 2269384 | RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL UN. CLEMENTINO FRAGA FILHO | 100% | 2024 | 2.Aguardando CNEN | 2025-02-06 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 2026-01-19 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-04-22 | 2026-06-12 | N/A | 2026SCRA1520
32 | 2319659 | RR | BOA VISTA | HOSPITAL GERAL DE RORAIMA | 100% | 2024 | 3. Em treinamentos | 2025-03-15 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 2025-10-27 | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 2026-07-23 | 2026-08-23 |  | Pendente |  |  | Problemas com o estabilizador estão impedindo a confirmação da data de comissionamento. Falta confirmação de equipe para continuidade de treinamentos e instalação do sistema de Braquiterapia.
29 | 2296241 | RJ | RIO BONITO | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | 100% | 2023 | 5.Montagem Concluída | 2024-09-23 | 2024-10-20 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 2025-06-19 | 2026-08-24 | 2026-09-20 |  |  |  | N/A
33 | 9725 | MS | CAMPO GRANDE | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL | 92% | 2024 | 6.Montagem Parcial | 2025-04-28: 2025-04-04; 2025-06-14: 2025-05-27; 2025-06-27: 2025-06-09; 2025-07-11: 2025-06-13; 2025-09-09: 2025-11-19 |  | Pendente |  |  | Pendente um cronograma firme de finalização de obra. Montagem parcial finalizada.

## Inauguração
| TIPO | CNES | MUNICÍPIO | SERVIÇO DE SAÚDE | % OBRA | OBRA | EQUIPAMENTPO | SITUAÇÃO | PREV. CNEN | INAUGURAÇÃO
RS | A | 2244306 | SANTA MARIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-01-24 | 2024-02-08
RS | CV | 2237571 | PORTO ALEGRE | HOSPITAL GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-01-25 | 2024-08-16
SP | C | 2085194 | JACAREÍ | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-04-24 | 2024-08-20
SP | C | 2027186 | MARÍLIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-01-25 | 2025-02-14
SP | C | 9915354 | BAURU | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-02-25 | 2025-05-30
RJ | C | 2280167 | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-11-24 | 2025-05-30
SP | A | 2077485 | SÃO PAULO | HOSPITAL SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-01-25 | 2025-05-30
PI | C | 3285391 | TERESINA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-04-25 | 2025-05-30
CE | C | 2651394 | FORTALEZA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-06-25 | 2025-07-18
SP | C | 2027186 | ITAPEVA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-06-25 | 2025-07-18
PI | C | 4009444 | PARNAÍBA | HOSPITAL E MATERNIDADE MARQUES BASTOS | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-06-25 | 2025-07-18
SP | C | 2081512 | GUARATINGUETÁ | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-09-25 | 2025-10-24
BA | CB | 2402076 | VITÓRIA DA CONQUISTA | HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-12-25 | 2025-11-28
AP | CB | 2020645 | MACAPÁ | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-12-25 | 2025-12-05
ES | C | 2292386 | COLATINA | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-11-25 | 2025-12-11
GO | CB | 2338424 | GOIÂNIA | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-12-25 | 2025-12-11
MG | C | 2111640 | ITABIRA | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-11-25 | 2025-12-11
SP | A | 2083116 | MARÍLIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-11-25 | 2025-12-11
MA | CB | 2646536 | SÃO LUÍS | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-11-25 | 2025-12-11
ES | C | 2465833 | LINHARES | HOSPITAL RIO DOCE | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-03-26 | 2026-03-06
PE | C | 9262407 | PETROLINA | HOSPITAL DOM THOMÁS | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-04-26 | 2026-04-02
BA | C | 2301318 | TEIXEIRA DE FREITAS | HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-04-26 | 2026-04-07
GO | C | 2361787 | ANÁPOLIS | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-04-26 | 2026-04-27
SP | CB | 2755130 | PRESIDENTE PRUDENTE | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-04-26 | 2026-04-27
RJ | C | 2292386 | TERESÓPOLIS | HOSPITAL SÃO JOSÉ | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-04-26 | 2026-04-27
PR | C | 13633 | CAMPINA GRANDE DO SUL | HOSPITAL ANGELINA CARON | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-05-26 | 2026-05-15
MT | C | 2795671 | SINOP | HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DA FUND. DE SAÚDE COMUNITÁRIA | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-06-26 | 2026-06-23
BA | CV | 3972925 | BARREIRAS | HOSPITAL GERAL DO OESTE | 100% | Obra Concluída | 1.Projeto Concluído | 1.INAUGURADA | 2026-06-26 | 2026-06-26
RJ | CV | 2269384 | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO | 100% | Obra Concluída | 2.Aguardando CNEN | 1.INAUGURADA | 2026-06-26 | 2026-06-27
SP | C | 2077434 | PARIQUERA-AÇU | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DA RIBEIRA | 100% | Obra Concluída | 2.Aguardando CNEN | 3. EM ANÁLISE CNEN | 2026-08-26
PR | C | 2576341 | ARAPONGAS | HOSPITAL NORTE PARANAENSE | 100% | Obra Concluída | 2.Aguardando CNEN | 3. EM ANÁLISE CNEN | 2026-09-26
RR | CB | 2319659 | BOA VISTA | HOSPITAL GERAL DE RORAIMA | 100% | Obra Concluída | 4.Em instalação | 5.NÃO APTO | 2026-10-26
RJ | C | 2296241 | RIO BONITO | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | 100% | Obra Concluída | 5.Montagem Concluída | 5.NÃO APTO | 2026-11-26
MS | CB | 9725 | CAMPO GRANDE | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO SUL | 92% | OBRA PARALISADA | 6.Montagem Parcial | 5.NÃO APTO | 2026-12-26

## Pagamentos
ID | NUP | HOSPITAL | OBRA | EMPRESA | CNPJ | DATA NF | DATA MS | DATA SAA | DIAS MS | VALOR | PGTO | PGTO DIAS
C89 | 25000.100118/2024-43 | Teresina - PI | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | J. MENESES CONSTRUÇÕES LTDA | 00.258.683/0001-81 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 811 | R$ 1.083.833,89 | 2024-08-26 | 52
C41 | 25000.122502/2024-05 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-61 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 769 | R$ 354.158,99 | 2024-08-30 | 14
C45 | 25000.118473/2024-79 | Vitória da Conquista - BA | Hospital Geral de Vitória da Conquista | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-61 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 776 | R$ 463.971,37 | 2024-08-30 | 21
C52 | 25000.117369/2024-67 | Anápolis - GO | Santa Casa de Misericórdia de Anápolis | LEOMA CONSTRUÇÃO | 03.318.902/0001-69 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 777 | R$ 434.371,02 | 2024-09-05 | 28
C86 | 25000.117336/2024-17 | Linhares - ES | Hospital Rio Doce | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 41.333.691/0001-22 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 14/082024 | 777 | R$ 992.814,27 | 2024-09-05 | 28
C94 | 25000.126419/2024-05 | Macapá - AP | Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima | FLEX CONSTRIÇÕES & COMÉRCIO | 18.611.601/0001-04 | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 759 | R$ 1.085.130,76 | 2024-09-05 | 10
A40 | 25000.117387/2024-49 | Marília - SP | Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 777 | R$ 436.931,73 | 2024-09-05 | 28
C84 | 25000.121266/2024-00 | Petrolina - PE | Hospital Dom Tomás | NOVE ENGENHARIA LTDA | 19.843.140/0001-50 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 770 | R$ 796.411,97 | 2024-09-05 | 21
C55 | 25000.129452/2024-89 | Sinop - MT | Hospital Santo Antônio | MULTCOM CONSTRUTORA LTDA | 12.805.036/0001-21 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 755 | R$ 1.035.571,15 | 2024-09-06 | 7
C61 | 25000.127912/2024-34 | Teresópolis - RJ | Hospital São José | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 41.333.691/0001-22 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 757 | R$ 919.620,71 | 2024-09-06 | 9
C31 | 25000.118451/2024-17 | Bauru - SP | Hospital Estadual de Bauru | MULTCOM CONSTRUTORA LTDA | 12.805.036/0001-21 | 2024-08-07 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 772 | R$ 249.831,70 | 2024-09-09 | 27
C81 | 25000.132588/2024-76 | Arapongas - PR | Hospital Norte Paranaense | MGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 07.426.582/0001-11 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 750 | R$ 1.841.206,54 | 2024-09-13 | 9
C75 | 25000.131309/2024-57 | Pariquera-Açu - SP | Hospital Regional Vale do Ribeira | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 751 | R$ 787.012,13 | 2024-09-13 | 10
C76 | 25000.132589/2024-11 | Presidente Prudente - SP | Hospital Regional de Presidente Prudente | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-61 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 05/092024 | 750 | R$ 461.547,05 | 2024-09-13 | 9
C87 | 25000.128653/2024-69 | Rio Bonito - RJ | Hospital Regional Darcy Vargas | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 756 | R$ 720.349,56 | 2024-09-13 | 15
C45 | 25000.133114/2024-41 | Vitória da Conquista - BA | Hospital Geral de Vitória da Conquista | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-61 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 749 | R$ 265.481,58 | 2024-09-16 | 11
C41 | 25000.134140/2024-97 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-61 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 748 | R$ 158.588,50 | 2024-09-18 | 12
C53 | 25000.134427/2024-17 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 748 | R$ 579.925,01 | 2024-09-18 | 12
C48 | 25000.127489/2024-72 | Fortaleza - CE | Hospital santa Casa de Misericórdia de Fortaleza | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 41.333.691/0001-22 | 2024-08-29 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 758 | R$ 353.303,58 | 2024-09-18 | 22
C89 | 25000.129457/2024-10 | Teresina - PI | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | J. MENESES CONSTRUÇÕES LTDA | 00.258.683/0001-81 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 755 | R$ 1.085.545,36 | 2024-09-23 | 24
C88 | 25000.132591/2024-90 | Itabira - MG | Hospital Hospital Nossa Senhora das Dores | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 00.394.544/0036-05 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 750 | R$ 1.659.206,98 | 2024-09-24 | 20
C55 | 25000.143533/2024-91 | Sinop - MT | Hospital Santo Antônio | MULTCOM CONSTRUTORA LTDA | 12.805.036/0001-21 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 729 | R$ 633.163,50 | 2024-10-08 | 13
C86 | 25000.140933/2024-45 | Linhares - ES | Hospital Rio Doce | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 41.333.691/0001-23 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 735 | R$ 975.800,04 | 2024-10-16 | 27
C76 | 25000.145679/2024-71 | Presidente Prudente - SP | Hospital Regional de Presidente Prudente | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-61 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 6685675 | 724 | R$ 595.895,20 | 2024-10-16 | 16
C45 | 25000.148142/2024-63 | Vitória da Conquista - BA | Hospital Geral de Vitória da Conquista | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-61 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 721 | R$ 415.159,16 | 2024-10-16 | 13
C53 | 25000.149934/2024-55 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 717 | R$ 288.641,73 | 2024-10-17 | 10
C87 | 25000.148140/2024-74 | Rio Bonito - RJ | Hospital Regional Darcy Vargas | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 721 | R$ 1.352.658,48 | 2024-10-18 | 15
C41 | 25000.149929/2024-42 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-61 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 717 | R$ 293.895,73 | 2024-10-31 | 24
C93 | 25000.152107/2024-49 | Guaratinguetá - SP | Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 713 | R$ 292.625,32 | 2024-10-31 | 20
C18 | 25000.154003/2024-79 | Campina Grande do Sul - PR | Hospital Angelina Caron | MGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 07.426.582/0001-11 | 2024-09-30 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 710 | R$ 514.063,23 | 2024-11-06 | 23
C94 | 25000.156509/2024-12 | Macapá - AP | Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima | FLEX CONSTRIÇÕES & COMÉRCIO | 18.611.601/0001-04 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 707 | R$ 704.512,20 | 2024-11-06 | 20
C85 | 25000.163033/2024-76 | Colatina - ES | Hospital e Maternidade São José | COMBRASEN LTDA | 06.043.260/0001-20 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 699 | R$ 1.050.683,99 | 2024-11-13 | 19
C88 | 25000.154017/2024-92 | Itabira - MG | Hospital Hospital Nossa Senhora das Dores | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 00.394.544/0036-05 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | 710 | R$ 947.204,70 | 2024-11-13 | 30
C55 | 25000.163027/2024-19 | Sinop - MT | Hospital Santo Antônio | MULTCOM CONSTRUTORA LTDA | 12.805.036/0001-21 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 699 | R$ 1.385.734,32 | 2024-11-13 | 19
C41 | 25000.168706/2024-84 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 687 | R$ 222.533,66 | 2024-11-21 | 15
C75 | 25000.166542/2024-51 | Pariquera-Açu - SP | Hospital Regional Vale do Ribeira | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 692 | R$ 1.332.962,81 | 2024-11-21 | 20
C45 | 25000.172288/2024-20 | Vitória da Conquista - BA | Hospital Geral de Vitória da Conquista | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-61 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | 681 | R$ 314.681,13 | 2024-11-25 | 13
C18 | 25000.172315/2024-64 | Campina Grande do Sul - PR | Hospital Angelina Caron | MGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 07.426.582/0001-11 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 2024-11-21 | 681 | 1425209.38 | 2024-11-27 | 15
A40 | 25000.168715/2024-75 | Marília - SP | Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 687 | R$ 189.063,23 | 2024-11-27 | 21
C53 | 25000.174621/2024-35 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 675 | 403629.07 | 2024-12-03 | 15
C84 | 25000.174453/2024-88 | Petrolina - PE | Hospital Dom Tomás | NOVE ENGENHARIA LTDA | 19.843.140/0001-50 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 675 | 1083214.68 | 2024-12-03 | 15
C90 | 25000.172305/2024-29 | Itapeva-SP | Santa Casa de misericórdia de Itapeva | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 41.333.691/0001-23 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 681 | R$ 876.000,13 | 2024-12-04 | 22
C82 | 25000.174017/2024-17 | Parnaíba - PI | Hospital e Maternindade Marques e Bastos de Parnaíba/PI | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 41.333.691/0001-23 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 2024-11-21 | 680 | 960770.82 | 2024-12-04 | 21
C41 | 25000.181379/2024-56 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 661 | 645684.28 | 2024-12-10 | 8
C48 | 25000.176802/2024-04 | Fortaleza - CE | Hospital santa Casa de Misericórdia de Fortaleza | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 41.333.691/0001-22 | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 671 | 370399.25 | 2024-12-10 | 18
C89 | 25000.172308/2024-62 | Teresina - PI | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | J. MENESES CONSTRUÇÕES LTDA | 00.258.683/0001-81 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 2024-11-21 | 681 | 996059.86 | 2024-12-10 | 28
C91 | 25000.182833/2024-96 | Marília - SP | Santa Casa de Misericórdia de Marília | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 659 | 362047.83 | 2024-12-18 | 14
C55 | 25000.185276/2024-65 | Sinop - MT | Hospital Santo Antônio | MULTCOM CONSTRUTORA LTDA | 12.805.036/0001-21 | 2024-11-02 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 654 | 883112.26 | 2024-12-19 | 10
C93 | 25000.184868/2024-60 | Guaratinguetá - SP | Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 657 | 75612.67 | 2024-12-20 | 14
C45 | 25000.190527/2024-23 | Vitória da Conquista - BA | Hospital Geral de Vitória da Conquista | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 646 | 890262.27 | 2024-12-23 | 6
C87 | 25000.184371/2024-41 | Rio Bonito - RJ | Hospital Regional Darcy Vargas | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-12-09 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 660 | 961543.18 | 2024-12-26 | 23
C55 | 25000.193600/2024-19 | SInop - MT | Hospital Santo Antônio | MULTCOM CONSTRUTORA LTDA | 12.805.036/0001-21 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 643 | 328157.98 | 2024-12-26 | 6
C87 | 25000.001180/2025-34 | Rio Bonito - RJ | Hospital Regional Darcy Vargas | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2024-01-07 | 637 | 322268.31 | 2025-01-15 | 20
C53 | 25000.004747/2025-24 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 619 | 402308.8 | 2025-01-20 | 7
C41 | 25000.196484/2024-90 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2025-01-23 | 637 | 186022.49 | 2025-01-23 | 28
C75 | 25000.195671/2024-56 | Pariquera-Açu - SP | Hospital Regional Vale do Ribeira | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2025-01-23 | 640 | 359020.77 | 2025-01-23 | 31
C84 | 25000.197394/2024-16 | Petrolina - PE | Hospital Dom Tomás | NOVE ENGENHARIA LTDA | 19.843.140/0001-50 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 636 | 1086545.55 | 2025-01-23 | 27
C85 | 25000.010987/2025-68 | Colatina - ES | Hospital e Maternidade São José | COMBRASEN LTDA | 06.043.260/0001-20 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 608 | 1110358.88 | 2025-02-04 | 11
C45 | 25000.011822/2025-11 | Vitória da Conquista - BA | Hospital Geral de Vitória da Conquista | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 605 | 198488.85 | 2025-02-04 | 8
C52 | 25000.011661/2025-58 | Anápolis - GO | Santa Casa de Misericórdia de Anápolis | LEOMA CONSTRUÇÃO | 03.318.902/0001-69 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 608 | 214034.86 | 2025-02-05 | 12
C41 | 25000.015507/2025-55 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 598 | 682753.27 | 2025-02-06 | 3
C18 | 25000.195559/2024-15 | Campina Grande do Sul - PR | Hospital Angelina Caron | MGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 07.426.582/0001-11 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 640 | 1058965.9 | 2025-02-15 | 54
C18 | 25000.034696/2025-65 | Campina Grande do Sul - PR | Hospital Angelina Caron | MGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 07.426.582/0001-11 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 562 | 193183.15 | 2025-03-13 | 2
C94 | 25000.030235/2025-13 | Macapá - AP | Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima | FLEX CONSTRIÇÕES & COMÉRCIO | 18.611.601/0001-04 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 573 | 973547.74 | 2025-03-13 | 13
C93 | 25000.032143/2025-78 | Guaratinguetá - SP | Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 568 | 152488.29 | 2025-03-14 | 9
C87 | 25000.031789/2025-38 | Rio Bonito - RJ | Hospital Regional Darcy Vargas | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 568 | 381276.55 | 2025-03-14 | 9
C41 | 25000.033459/2025-87 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 566 | 293464.4 | 2025-03-19 | 12
C45 | 25000.023971/2025-15 | Vitória da Conquista - BA | Hospital Geral de Vitória da Conquista | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 584 | 388495.54 | 2025-03-19 | 30
C53 | 25000.038129/2025-88 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 556 | 729944.76 | 2025-03-21 | 4
C84 | 25000.035048/2025-26 | Petrolina - PE | Hospital Dom Tomás | NOVE ENGENHARIA LTDA | 19.843.140/0001-50 | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 562 | R$ 471.681,45 | 2025-04-01 | 21
C50 | 25000.043442/2025-38 | São Luís - MA | Hospital Geral Tarquínio Lopés Filho | LEOMA CONSTRUÇÃO | 03.318.902/0001-69 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 548 | 22830 | 2025-04-02 | 8
C45 | 25000.046861/2025-21 | Vitória da Conquista - BA | Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 539 | R$ 502.377,13 | 2025-04-09 | 6
C51 | 25000.046673/2025-01 | Goiânia - GO | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás | LEOMA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 03.318.902/0001-69 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 542 | R$ 64.320,69 | 2025-04-11 | 11
C18 | 25000.046390/2025-51 | Campina Grande do Sul - PR | Hospital Angelina Caron | MGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 07.426.582/0001-11 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 545 | R$ 266.695,87 | 2025-04-17 | 20
C75 | 25000.050334/2025-11 | Pariquera-Açu - SP | Hospital Regional Vale do Ribeira | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 538 | R$ 967.173,37 | 2025-04-17 | 13
C41 | 25000.053371/2025-81 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 532 | R$ 740.168,14 | 2025-04-23 | 13
C86 | 25000.051218/2025-10 | Linhares - ES | Hospital Rio Doce | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 41.333.691/0001-22 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 535 | R$ 1.165.446,40 | 2025-05-07 | 30
C87 | 25000.067320/2025-37 | Rio Bonito - RJ | Hospital Regional Darcy Vargas | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 504 | R$ 333.879,30 | 2025-05-15 | 7
C18 | 25000.067747/2025-35 | Campina Grande do Sul - PR | Hospital Angelina Caron | MGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 07.426.582/0001-11 | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 504 | R$ 177.568,87 | 2025-05-22 | 14
C41 | 25000.071513/2025-92 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 499 | R$ 249.307,78 | 2025-05-30 | 17
C53 | 25000.076746/2025-81 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 493 | R$ 770.127,90 | 2025-05-30 | 11
C94 | 25000.069637/2025-16 | Macapá - AP | Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima | FLEX CONSTRIÇÕES & COMÉRCIO | 18.611.601/0001-04 | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 500 | 206884.45 | 2025-06-04 | 23
C45 | 25000.081658/2025-00 | Vitória da Conquista - BA | Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 490 | R$ 244.956,38 | 2025-06-09 | 18
C76 | 25000.092896/2025-32 | Presidente Prudente - SP | Hospital Regional de Presidente Prudente | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-61 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 476 | R$ 210.613,45 | 2025-06-13 | 8
C41 | 25000.095065/2025-12 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 472 | R$ 613.598,59 | 2025-06-24 | 15
C87 | 25000.098315/2025-76 | Rio Bonito - RJ | Hospital Regional Darcy Vargas | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 469 | R$ 49.647,61 | 2025-06-27 | 15
C53 | 25000.106905/2025-80 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 4 | R$ 639.742,20 | 2025-06-30 | 4
C61 | 25000.107291/2025-53 | Teresópolis - RJ | Hospital São José | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 41.333.691/0001-22 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 455 | R$ 1.292.745,84 | 2025-07-03 | 7
C75 | 25000.110030/2025-11 | Pariquera-Açu - SP | Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 450 | R$ 344.140,65 | 2025-07-10 | 9
C41 | 25000.114611/2025-21 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 447 | R$ 421.007,89 | 2025-07-11 | 7
C84 | 25000.124650/2025-37 | Petrolina - PE | Hospital Dom Tomás | NOVE ENGENHARIA LTDA | 19.843.140/0001-50 | 2025-06-16 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 430 | R$ 164.889,47 | 2025-07-28 | 7
C41 | 25000.133706/2025-44 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 415 | R$ 749.703,25 | 2025-08-14 | 9
C81 | 25000.135560/2025-71 | Arapongas - PR | Hospital Norte Paranaense | MGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 07.426.582/0001-11 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 414 | R$ 1.532.005,22 | 2025-08-18 | 12
C88 | 25000.140246/2025-19 | Itabira - MG | Hospital Hospital Nossa Senhora das Dores | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 00.394.544/0036-05 | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 402 | R$ 387.533,92 | 2025-09-03 | 16
C53 | 25000.146003/2025-86 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 398 | R$ 220.200,50 | 2025-09-17 | 26
C41 | 25000.154457/2025-21 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 385 | R$ 473.828,35 | 2025-09-18 | 14
C55 | 25000.158631/2025-12 | SInop - MT | Hospital Santo Antônio | MULTCOM CONSTRUTORA LTDA | 12.805.036/0001-21 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 378 | R$ 289.099,24 | 2025-10-13 | 32
C41 | 25000.182597/2025-99 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 338 | R$ 696.518,67 | 2025-10-30 | 9
C53 | 25000.182521/2025-63 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 338 | R$ 617.751,91 | 2025-10-28 | 7
C45 | 25000.182874/2025-63 | Vitória da Conquista - BA | Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 338 | R$ 487.115,84 | 2025-11-07 | 17
C87 | 25000.179719/2025-60 | Rio Bonito - RJ | Hospital Regional Darcy Vargas | INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | 04.147.114/0001-10 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 344 | R$ 72.802,06 | 2025-11-04 | 20
C18 | 25000.186434/2025-85 | Campina Grande do Sul - PR | Hospital Angelina Caron | MGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 07.426.582/0001-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 331 | R$ 612.448,26 | 2025-11-12 | 15
C53 | 25000.203013/2025-26 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | 302 | R$ 477.450,14 | 2025-12-11 | 15
C41 | 25000.213536/2025-81 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 290 | R$ 539.875,37 | 2025-12-15 | 7
C41 | 25000.220447/2025-91 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2025-11-11 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 280 | R$ 516.975,40 | 2026-01-09 | 22
C53 | 25000.001366/2026-74 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-01-08 | 261 | R$ 399.649,65 | 2026-01-23 | 17
C41 | 25000.019149/2026-31 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 230 | R$ 266.976,21 | 2026-03-02 | 24
C53 | 25000.031506/2026-39 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 204 | R$ 161.384,58 | 2026-03-17 | 13
C53 | 25000.076288/2026-61 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 126 | 146391.39 | 2026-06-09 | 19
C41 | 25000.117859/2026-25 | Boa Vista - RR | Hospital Geral de Roraima | DAP-9 CONSTRUTORA LTDA | 18.677.216/0001-62 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-11 |  | R$ 466.267,40 | 2026-09-02
C53 | 25000.142371/2026-36 | Campo Grande - MS | Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA | 37.071.313/0001-40 | 6704646 | 2026-09-17 | 2026-09-22 |  | 362172.63
Formulas:
DIAS MS = IFERROR(TODAY()-[DATA MS],"")

## Recebimentos
Nº | Tipo | Região | UF | Município | Serviço de Saúde | Situação Obra | Data TRP | Data fim comissionamento | Data Termo Aceite equipamento | Licença de Operação | Data TRD | Matrícula CNEN | SCRA | ID SEI | Situação Equipamento
1 | A | Nordeste | PB | Campina Grande | Hospital da Fundação Assistência da Paraíba/FAP | TRD | 2016-10-24 | 2016-11-04 | 2017-06-19 | 2016-11-18 | 2017-09-20 | Mat: 11463 | 2025OUT10660 | 49239232 | Licença de Operação Emitida
2 | A | Nordeste | BA | Feira de Santana | Hospital Dom Pedro de Alcântara de Feira de Santana | TRD | 2016-11-09 | 2016-12-11 | 2016-12-16 | 2017-04-03 | 2017-09-26 | Mat: 14873 | 2017SCRA1648 | 49238916 | Licença de Operação Emitida
3 | A | Sul | PR | Curitiba | Hospital Erasto Gaertner | TRD | 2016-11-17 | 2017-03-16 | 2017-06-05 | 2017-04-15 | 2017-07-27 | Mat: 11535 | 2025OUT10447 | 49239265 | Licença de Operação Emitida
4 | A | Nordeste | AL | Maceió | Santa Casa de Misericórdia de Maceió | TRD | 2017-09-15 | 2017-06-04 | 2017-06-09 | 2017-07-24 | 2020-11-13 | Mat: 11543 | 2023OUT11898 | 49238838 | Licença de Operação Emitida
5 | A | Centro-oeste | DF | Brasília | Hospital Universitário de Brasília | TRD | 2017-07-21 | 2017-08-25 | 2018-03-05 | 2017-10-18 | 2018-01-11 | Mat: 14257 | 2025SCRA0352 | 49239167 | Licença de Operação Emitida
8 | A | Nordeste | CE | Sobral | Santa Casa de Misericórdia de Sobral | TRD | 2018-04-17 | 2017-10-21 | 2019-01-29 | 2018-05-29 | 2018-09-26 | Mat: 11544 | 2025OUT10358 | 49239132 | Licença de Operação Emitida
6 | A | Nordeste | SE | Aracaju | Hospital Governador João Alves Filho | TRD | 2017-09-28 | 2017-11-10 | 2019-04-30 | 2018-02-26 | 2018-04-27 | Mat: 15131 | 2018SCRA1201 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
7 | A | Sudeste | SP | São Paulo | Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC | TRD | 2017-10-24 | 2017-12-18 | 2018-04-06 | 2018-03-21 | 2018-04-18 | Mat: 11503 | 2025SCRA0479 | 49239677 | Licença de Operação Emitida
11 | A | Sul | SC | Chapecó | Hospital Regional do Oeste | TRD | 2018-12-04 | 2018-07-27 | 2019-06-12 | 2019-05-17 | 2019-06-05 | Mat: 13897 | 2025OUT10092 | 49283163 | Licença de Operação Emitida
9 | A | Sudeste | SP | Limeira | Hospital da Irmandade da S. C. M. de Limeira | TRD | 2018-03-07 | 2018-07-30 | 2019-04-07 | 2019-02-21 | 2019-04-10 | Mat: 13357 | 2024INT10576 | 49239549 | Licença de Operação Emitida
10 | A | Sul | RS | Pelotas | Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas | TRD | 2018-07-31 | 2018-10-07 | 2019-05-24 | 2019-04-29 | 2019-02-20 | Mat: 15924 | 2025SCRA1181 | 26281813 | Licença de Operação Emitida
16 | A | Sul | PR | Campo Mourão | Hospital da SCM de Campo Mourão | TRD | 2019-07-11 | 2018-10-07 | 2019-08-14 | 2019-12-20 | 2020-10-05 | Mat: 13773 | 2019SCRA1544 | 19574665 | Licença de Operação Emitida
28 | A | Norte | AC | Rio Branco | Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre | TRD | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 2021-03-19 | 2021-01-13 | 2021-06-24 | Mat: 14391 | 2020SCRA1928 | 20294612 | Licença de Operação Emitida
12 | A | Nordeste | CE | Barbalha | Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo | TRD | 2018-04-19 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | Mat: 13535 | 2024OUT10073 | 49282962 | Licença de Operação Emitida
38 | A | Sudeste | SP | Sorocaba | Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba | TRD | 2019-11-27 | 2019-01-16 | 2020-01-07 | 2021-08-25 | 2020-01-23 | Mat: 11528 | 2020SCRA2287 | 22415815 | Licença de Operação Emitida
19 | A | Sul | RS | Porto Alegre | Hospital das Clínicas de Porto Alegre | TRD | 2019-02-19 | 2019-01-20 | 2020-06-09 | 2020-05-18 | 2020-10-22 | Mat: 13470 | 2024OUT10493 | 49239474 | Licença de Operação Emitida
13 | A | Norte | AM | Manaus | Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia | TRD | 2019-01-17 | 2019-03-15 | 2020-05-07 | 2019-07-22 | 2019-11-29 | Mat: 11457 | 2024SCRA1835 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
34 | A | Sudeste | SP | São Paulo | Hospital Santa Marcelina | TRD | 2019-04-15 | 2019-05-10 | 2020-01-08 | 2021-05-05 | 2019-09-10 | Mat: 13268 | 2021SCRA0274 | 21302722 | Licença de Operação Emitida
15 | A | Nordeste | CE | Fortaleza | Instituto do Câncer do Ceará | TRD | 2019-05-21 | 2019-08-09 | 2020-01-06 | 2019-11-19 | 2020-02-17 | Mat: 11514 | 2025OUT10621 | 49239078 | Licença de Operação Emitida
14 | A | Sul | PR | Londrina | Instituto de Câncer de Londrina | TRD | 2019-04-12 | 2019-09-29 | 2019-10-04 | 2019-07-30 | 2019-07-15 | Mat: 11513 | 2025OUT10570 | 49284273 | Licença de Operação Emitida
17 | CV | Norte | RO | Porto Velho | Fundação Pio XII | Concluída | Não se aplica | 2019-10-07 | 2020-03-10 | 2020-01-10 | Não se aplica | Mat: 16780 | 2025SCRA1305 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
18 | CV | Sudeste | SP | Mogi das Cruzes | Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo | Concluída | Não se aplica | 2019-12-06 | 2020-02-20 | 2020-01-21 | Não se aplica | Mat: 16152 | 2025SCRA0378 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
20 | C | Sudeste | SP | Bragança Paulista | Hospital Universitário São Francisco | TRD | 2019-12-17 | 2020-01-25 | 2020-07-24 | 2020-06-16 | 2020-09-24 | Mat: 16250 | 2017OUT11382 | 49284502 | Licença de Operação Emitida
26 | A | Sul | RS | Pelotas | Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas | TRD | 2020-08-11 | 2020-01-26 | 2021-03-23 | 2020-12-09 | 2022-05-20 | Mat: 13397 | 2020SCRA1582 | 19827473 | Licença de Operação Emitida
40 | C | Sudeste | SP | São Bernardo do Campo | Hospital Anchieta - Fundação ABC | TRD | 2021-04-23 | 2020-05-04 | 2021-10-25 | 2021-10-18 | 2021-11-11 | Mat: 16212 | 2025SCRA0845 | 49284647 | Licença de Operação Emitida
25 | A | Nordeste | PE | Recife | Hospital de Câncer de Pernambuco | TRD | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 2021-01-05 | 2020-12-07 | 2021-01-21 | Mat: 11552 | 2020SCRA1714 | 19057178 | Licença de Operação Emitida
21 | A | Sul | RS | Santa Cruz do Sul | Hospital Ana Nery | TRD | 2019-09-24 | 2020-06-02 | 2020-07-22 | 2020-07-14 | 2020-10-22 | Mat: 14275 | 2025SCRA0649 | 49284846 | Licença de Operação Emitida
44 | A | Centro-oeste | MS | Campo Grande | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | TRD | 2020-04-24 | 2020-06-05 | 2021-12-27 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | Mat: 11498 | 2021SCRA1382 | 24120357 | Licença de Operação Emitida
22 | C | Centro-oeste | DF | Taguatinga | Hospital Regional de Taguatinga | TRD | 2020-06-08 | 2020-06-29 | 2020-11-09 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | Mat: 16185 | 2025SCRA0247 | 49239740 | Licença de Operação Emitida
24 | A | Sudeste | SP | Taubaté | Hospital Regional do Vale do Paraíba | TRD | 2020-05-08 | 2020-07-05 | 2021-05-14 | 2020-11-30 | 2021-08-12 | Mat: 17077 | 2020SCRA1320 | 18514611 | Licença de Operação Emitida
31 | CV | Nordeste | RN | Natal | Liga Norte Riograndense Contra o Câncer | Concluída | Não se aplica | 2020-07-10 | 2021-03-19 | 2021-03-03 | Não se aplica | Mat: 11534 | 2020SCRA1937 | 19956813 | Licença de Operação Emitida
23 | C | Sul | SC | Itajaí | Hospital Marieta Konder | TRD | 2020-07-31 | 2020-07-15 | 2020-12-23 | 2020-11-03 | 2020-12-01 | Mat: 16197 | 2020SCRA1428 | 18447408 | Licença de Operação Emitida
30 | CV | Sul | SC | Blumenau | Fundação Hospitalar de Blumenau - Hosp. Santo Antônio | Concluída | Não se aplica | 2020-08-21 | 2021-01-05 | 2021-03-01 | Não se aplica | Mat: 15225 | 2021OUT10032 | 19546417 | Licença de Operação Emitida
33 | C | Centro-oeste | MT | Rondonópolis | SCM e Maternidade de Rondonópolis | TRD | 2020-07-29 | 2020-10-02 | 2020-10-07 | 2021-04-09 | 2021-07-22 | Mat: 15965 | 2021SCRA0009 | 21723979 | Licença de Operação Emitida
35 | C | Nordeste | PE | Recife | Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP | TRD | 2020-02-18 | 2020-10-12 | 2021-05-18 | 2021-05-05 | 2021-07-08 | Mat: 14763 | 2021SCRA0394 | 20564477 | Licença de Operação Emitida
39 | C | Sudeste | SP | Sorocaba | Conjunto Hospitalar de Sorocaba | TRD | 2020-08-11 | 2020-10-26 | 2021-08-27 | 2021-08-25 | 2021-09-10 | Mat: 16355 | 2020SCRA2287 | 22415905 | Licença de Operação Emitida
45 | CV | Sudeste | MG | Belo Horizonte | Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia | Concluída | Não se aplica | 2020-11-13 | 2022-02-02 | 2022-01-21 | Não se aplica | Mat: 15247 | 2024SCRA0243 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
36 | EO | Sudeste | SP | São Paulo | Casa de Saúde Santa Marcelina | Concluída | Não se aplica | 2020-11-27 | 2021-06-15 | 2021-05-05 | Não se aplica | Mat: 13268 | 2021SCRA0274 | 21302722 | Licença de Operação Emitida
29 | EO | Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital do Câncer INCA I | Concluída | Não se aplica | 2020-12-04 | 2021-05-08 | 2021-02-17 | Não se aplica | Mat: 11518 | 2021SCRA0028 | 19970525 | Licença de Operação Emitida
37 | CV | Sudeste | SP | Araraquara | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara | Concluída | Não se aplica | 2020-12-11 | 2021-09-11 | 2021-06-10 | Não se aplica | Mat: 11526 | 2024OUT11306 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
27 | EO | Sudeste | SP | Piracicaba | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba | Concluída | Não se aplica | 2020-12-12 | 2021-02-11 | 2020-12-18 | Não se aplica | Mat: 12881 | 2020SCRA2024 | 19091993 | Licença de Operação Emitida
46 | C | Sudeste | SP | Mogi Guaçu | Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos | TRD | 2021-01-26 | 2021-01-08 | 2022-03-28 | 2022-03-15 | 2022-04-08 | Mat: 16246 | 2021SCRA0777 | 25879452 | Licença de Operação Emitida
32 | EO | Sul | RS | Lajeado | Hospital Bruno Born | Concluída | Não se aplica | 2021-02-14 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | Não se aplica | Mat: 14271 | 2021SCRA0450 | 20197464 | Licença de Operação Emitida
59 | CV | Sul | PR | Curitiba | Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná | Concluída | Não se aplica | 2021-03-22 | 2021-03-01 | 2024-03-20 | Não se aplica | Mat: 18201 | 2024OUT11222 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
48 | C | Sul | PR | Guarapuava | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo | TRD | 2021-07-06 | 2021-04-04 | 2022-09-06 | 2022-04-26 | 2022-05-13 | Mat: 16927 | 2022SCRA0179 | 26550150 | Licença de Operação Emitida
47 | C | Sul | SC | Tubarão | Hospital Nossa Senhora da Conceição | TRD | 2021-05-18 | 2021-04-24 | 2022-04-29 | 2022-03-17 | 2022-04-19 | Mat: 16873 | 2021SCRA2084 | 25924867 | Licença de Operação Emitida
41 | C | Sudeste | SP | Santo André | Hospital Estadual Mário Covas | TRD | 2021-05-20 | 2021-05-10 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | Mat: 16201 | 2021SCRA1452 | 23734755 | Licença de Operação Emitida
43 | C | Nordeste | BA | Salvador | Hospital Geral Roberto Santos | TRD | 2020-11-23 | 2021-05-14 | 2021-12-21 | 2021-11-22 | 2021-12-22 | Mat: 15973 | 2017SCRA0529 | 49239711 | Licença de Operação Emitida
42 | CV | Sul | RS | Caxias do Sul | Hospital Geral de Caxias do Sul | Concluída | Não se aplica | 2021-05-14 | 2021-12-01 | 2021-11-19 | Não se aplica | Mat: 15042 | 2025SCRA0118 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
54 | CV | Nordeste | BA | Juazeiro | Hospital de Juazeiro | Concluída | Não se aplica | 2022-02-25 | 2023-04-17 | 2023-03-20 | Não se aplica | Mat: 17116 | 2024SCRA1819 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
50 | CV | Nordeste | RN | Mossoró | Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer | Concluída | Não se aplica | 2022-03-11 | 2022-12-07 | 2022-08-09 | Não se aplica | Mat: 14584 | 2024OUT10302 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
49 | EO | Nordeste | AL | Maceió | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA | Concluída | Não se aplica | 2022-04-22 | 2022-12-30 | 2022-07-21 | Não se aplica | Mat: 17310 | 2025OUT10024 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
55 | EO | Sudeste | MG | Uberaba | Hospital Hélio Angotti | Concluída | Não se aplica | 2022-04-22 | 2022-03-29 | 2023-04-06 | Não se aplica | Mat: 11419 | 2024SCRA2570 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
52 | C | Sudeste | RJ | Vassouras | Hospital Universitário Severino Sombra | TRD | 2022-04-13 | 2022-07-22 | 2023-03-20 | 2022-11-22 | 2022-12-20 | Mat: 16903 | 2022SCRA1959 | 31477740 | Licença de Operação Emitida
51 | C | Sul | RS | Bagé | Santa Casa de Caridade de Bagé | TRD | 2022-05-16 | 2022-08-07 | 2023-05-30 | 2022-09-08 | 2022-10-18 | Mat: 14155 | 2022SCRA1413 | 29795785 | Licença de Operação Emitida
53 | EO | Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital do Câncer INCA III | Concluída | Não se aplica | 2022-10-31 | 2023-03-15 | 2023-01-05 | Não se aplica | Mat: 14114 | 2020SCRA1280 | sem processo SEI | Licença de Operação Emitida
56 | C | Sul | SC | Joaçaba | Hospital Universitário Santa Terezinha | TRD | 2022-07-26 | 2023-01-06 | 2023-04-17 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | Mat: 16935 | 2023SCRA0602 | 33773711 | Licença de Operação Emitida
57 | C | Nordeste | CE | Fortaleza | Hospital Cura D'Ars/Sociedade Beneficente São Camilo | TRD | 2022-07-14 | 2023-07-07 | 2023-10-31 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | Mat: 15970 | 2023SCRA1554 | 36839405 | Licença de Operação Emitida
58 | A | Sul | RS | Santa Maria | Hospital Universitário de Santa Maria | TRD | 2023-06-01 | 2023-09-14 | 2024-02-02 | 2024-01-10 | 2024-02-08 | Mat: 11499 | 2023SCRA2415 | 44631097 | Licença de Operação Emitida
60 | C | Sudeste | SP | Jacareí | Hospital São Francisco de Assis | TRD | 2023-11-16 | 2024-03-26 | 2024-02-19 | 2024-04-09 | 2024-08-19 | Mat: 16249 | 2024SCRA0522 | 39995909 | Licença de Operação Emitida
65 | C | Sudeste | SP | Bauru | Hospital Estadual de Bauru | TRD | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-04-18 | 2025-02-22 | 2025-05-22 | Mat: 16221 | 2025SCRA0257 | 46298304 | Licença de Operação Emitida
63 | A | Sudeste | SP | São Paulo | Hospital São Paulo | TRD | 2023-08-31 | 2024-08-23 | 2024-07-30 | 2025-01-22 | 2025-05-30 | Mat: 11453 | 2025INT10140 | 49239639 | Licença de Operação Emitida
64 | CV | Sul | RS | Porto Alegre | Grupo Hospitalar Conceição - GHC | Concluída | Não se aplica | 2024-09-05 | 2024-09-29 | 2025-01-30 | Não se aplica | Mat: 16508 | 2024SCRA2571 | 46162236 | Licença de Operação Emitida
61 | C | Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital Geral de Andaraí | TRD | 2023-12-20 | 2024-10-16 | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | Mat: 15344 | 2024SCRA2185 | 44307021 | Licença de Operação Emitida
67 | C | Nordeste | CE | Fortaleza | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza | TRD | 2024-05-16 | 2024-11-17 | 2024-10-24 | 2025-06-24 | 2025-07-10 | Mat: 16902 | 2025SCRA0892 | 49013177 | Licença de Operação Emitida
62 | C | Sudeste | SP | Marilia | Santa Casa de Misericórdia de Marília | TRD | 2024-06-20 | 2024-11-20 | 2024-10-17 | 2025-01-03 | 2025-07-25 | Mat: 18298 | 2024SCRA2681 | 45408691 | Licença de Operação Emitida
66 | C | Nordeste | PI | Teresina | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | TRD | 2024-09-11 | 2025-01-11 | 2024-12-03 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | Mat: 17733 | 2025SCRA0376 | 47452942 | Licença de Operação Emitida
68 | C | Sudeste | SP | Itapeva | Santa Casa de Misericórdia de Itapeva | TRD | 2024-09-18 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | Mat: 17622 | 2025SCRA0887 | 48636861 | Licença de Operação Emitida
70 | A | Sudeste | SP | Marilia | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marília | TRD | 2024-09-19 | 2025-04-22 | 2025-04-09 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | Mat: 17192 | 2025SCRA1363 | 45408691 | Licença de Operação Emitida
71 | C | Sudeste | MG | Itabira | Hospital Nossa Senhora das Dores | TRD | 2024-11-28 | 2025-05-01 | 2025-04-22 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | Mat: 17694 | 2025SCRA1625 | 50717551 | Licença de Operação Emitida
75 | C | Centro-oeste | GO | Goiânia | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás | TRD | 2023-07-14 | 2025-05-11 | 2025-03-21 | 2025-11-28 | 2026-02-05 | Mat: 12803 | 2025SCRA2436 | 52190181 | Licença de Operação Emitida
72 | C | Sudeste | RJ | Teresópolis | Hospital São José | TRD | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-04-29 | 2025-09-10 | 2025-09-03 | Mat: 15952 | 2025SCRA1577 | 50270609 | Licença de Operação Emitida
69 | C | Nordeste | PI | Parnaíba | Hospital e Maternidade Marques Basto | TRD | 2024-09-12 | 2025-06-02 | 2025-01-18 | 2025-06-24 | 2025-08-07 | Mat: 17630 | 2025SCRA1202 | 48909761 | Licença de Operação Emitida
73 | C | Sudeste | SP | Guaratingueta | Santa Casa de Misericódia de Guaratingueta | TRD | 2025-01-30 | 2025-06-15 | 2025-06-03 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | Mat: 17768 | 2025SCRA1714 | 50679717 | Licença de Operação Emitida
79 | C | Nordeste | BA | Vitória da Conquista | Hospital Geral de Vitória da Conquista | TRD | 2025-05-08 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 2025-12-15 | 2026-01-13 | Mat: 16245 | 2025SCRA2413 | 52442905 | Licença de Operação Emitida
80 | C | Sudeste | SP | Presindete Prudente | Hospital Regional de Presidente Prudente | TRD | 2024-11-19 | 2025-07-19 | 2025-07-05 | 2026-01-05 | 2025-10-24 | Mat: 16300 | 2025SCRA2280 | 54695816 | Licença de Operação Emitida
74 | C | Nordeste | MA | São Luis | Hospital Geral Tarquínio Lopes | TRD | 2024-05-13 | 2025-07-26 | 2025-07-18 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Mat: 16301 | 2025SCRA1859 | 51815843 | Licença de Operação Emitida
81 | C | Nordeste | PE | Petrolina | Hospital Dom Thomás | TRD | 2025-02-20 | 2025-08-12 | 2025-08-04 | 2026-02-20 | 2025-11-13 | Mat: 17729 | 2026SCRA0015 | 53648213 | Licença de Operação Emitida
77 | C | Sudeste | ES | Colatina | Hospital Maternidade São José | TRD | 2024-12-18 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2025-12-04 | 2026-03-10 | Mat: 17529 | 2025SCRA1990 | 52199440 | Licença de Operação Emitida
78 | C | Sudeste | ES | Linhares | Hospital Rio Doce | TRD | 2025-01-15 | 2025-08-16 | 2025-07-25 | 2025-12-04 | 2026-03-06 | Mat: 17600 | 2025SCRA1889 | 52414024 | Licença de Operação Emitida
76 | C | Norte | AP | Macapá | Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima | TRD | 2025-01-08 | 2025-09-10 | 2025-05-19 | 2025-12-01 | 2026-01-13 | Mat: 16268 | 2025SCRA2332 | 52124398 | Licença de Operação Emitida
82 | C | Nordeste | BA | Teixeira de Freitas | Hospital Municipal de Teixeira de Freitas | TRD | 2024-03-13 | 2025-09-22 | 2025-08-27 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | Mat: 15953 | 2025SCRA2392 | 56791834 | Licença de Operação Emitida
83 | C | Sul | PR | Arapongas | Hospital Norte Paranaense | TRP | 2025-06-25 | 2025-10-10 | 2025-09-23 |  |  | Mat: 15343
86 | C | Centro-oeste | GO | Anápolis | Santa Casa de Miseridórdia de Anápolis | TRD | 2024-11-07 | 2026-02-06 | 2025-08-29 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Mat: 17163 | 2026SCRA0438 | 56785230 | Licença de Operação Emitida
87 | C | Centro-oeste | MT | SINOP | Hospital Santo Antônio da Fund. De Saúde Comunitária | TRD | 2025-01-28 | 2026-02-13 | 2026-01-31 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Mat: 15966 | 2026SCRA1005 | 56193043 | Licença de Operação Emitida
89 | C | Sul | PR | Campina Grande do Sul | Hospital Angelina Caron | TRP | 2025-06-26 | 2026-03-14 | 2026-03-12 |  |  | Mat: 15922 | 2026SCRA1284
92 | CV | Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | Concluída | Não se aplica | 2026-04-03 | 2026-03-24 |  | Não se aplica | Mat: 13752 | 2026SCRA1520
88 | C | Sudeste | SP | Pariquera-Açu | Hospital Regional do Vale do Ribeira | TRD | 2025-05-05 | 2026-05-01 |  | 2026-07-13 | 2026-08-13 | Mat: 15989 | 2026SCRA1235 | 56784478 | Licença de Operação Emitida
91 | CV | Nordeste | BA | Barreiras | Hospital do Oeste | Concluída | Não se aplica | 2026-06-18 |  |  | Não se aplica | Mat: 18150 | 2026SCRA1336
84 | C | Norte | RR | Boa Vista | Hospittal Geral de Roraima | TRP | 2026-04-07 |  |  |  |  | Mat: 15972
90 | C | Centro-oeste | MS | Campo Grande | Hospital Regional de Mato Grosso do Sul | Paralisada | Em Execução |  |  |  |  | Mat: 15971
85 | C | Sudeste | RJ | Rio Bonito | Hospital Regional Darcy Vargas | TRP | Em Execução |  |  |  |  | Mat:

## Fiscalização
Número SEI | Data | Valor total | SOLUÇÃO | Qtde Horas | Data NF | Nota fiscal | Valor NF | Data do Pagamento
25000.404191/2017-62 | 2017-07-10 | R$ 663.370,40 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE | 1064.8 | 2017-06-13 | 18631 | 37268 | 2017-07-19
|  |  | HOSPITAL SANTA CASA DE MACEIÓ | 2555.52 | 2017-06-13 | 18632 | 89443.2
|  |  | HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CENTRO DE ONCOLOGIA/FCECON | 1064.8 | 2017-06-13 | 18633 | 37268
|  |  | HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCANTARA-FEIRA DE SANTANA | 3194.4 | 2017-06-13 | 18634 | 111804
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/BARBALHA | 212.96 | 2021-06-13 | 18635 | 7453.6
|  |  | INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ - ICC | 638.88 | 2017-06-13 | 18636 | 22360.8
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB | 1064.8 | 2017-06-13 | 18638 | 37268
|  |  | HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL | 638.88 | 2017-06-13 | 18637 | 22360.8
|  |  | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA DA PARAÍBA - FAP | 2129.6 | 2017-06-13 | 18639 | 74536
|  |  | HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO | 2342.56 | 2017-06-13 | 18640 | 81989.6
|  |  | HOSPITAL ERASTO GAERTNER/LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 1916.64 | 2021-06-13 | 18641 | 67082.4
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 638.88 | 2017-06-13 | 18642 | 22360.8
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA | 425.92 | 2017-06-13 | 18643 | 14907.2
|  |  | INSTITUTO BRASILEIRO DE COMBATE AO CANCER - IBCC | 212.96 | 2017-06-13 | 18644 | 7453.6
|  |  | HOSPITAL DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA | 851.84 | 2017-06-13 | 18645 | 29814.4
25000.043019/2018-17 | 2018-04-02 | R$ 505.489,60 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ | 1984.4 | 2018-03-05 | 20132 | 69454 | 2018-05-09
|  |  | HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCANTARA-FEIRA DE SANTANA | 212.96 | 2018-03-05 | 20133 | 7453.6
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/BARBALHA | 813.12 | 2018-03-05 | 20134 | 28459.2
|  |  | INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ - ICC | 193.6 | 2018-03-05 | 20144 | 6776
|  |  | HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL | 2613.6 | 2018-03-05 | 20136 | 91476
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB | 2003.76 | 2018-03-05 | 20137 | 70131.6
|  |  | HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | 590.48 | 2018-03-05 | 20138 | 20666.8
|  |  | HOSPITAL ERASTO GAERTNER/LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 203.28 | 2018-03-05 | 20139 | 7114.8
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | 406.56 | 2018-03-05 | 20140 | 14229.6
|  |  | HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE DE PELOTAS | 629.2 | 2018-03-05 | 20141 | 22022
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 2013.44 | 2018-03-05 | 20142 | 70470.4
|  |  | HOSPITAL DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA | 2778.16 | 2018-03-05 | 20143 | 97235.6
25000.051410/2018-87 | 2018-04-02 | R$ 202.263,60 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA DA PARAÍBA - FAP | 1190.64 | 2018-03-19 | 20286 | 41672.4 | 2018-05-09
|  |  | HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO | 2148.96 | 2018-03-19 | 20287 | 75213.6
|  |  | INSTITUTO BRASILEIRO DE COMBATE AO CANCER - IBCC | 2439.36 | 2018-03-19 | 20288 | 85377.6
25000.065911/2018-41 | 2018-04-25 | R$ 117.902,40 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE | 1006.72 | 2018-04-09 | 20485 | 35235.2 | 2018-05-09
|  |  | HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CENTRO DE ONCOLOGIA/FCECON | 977.68 | 2018-04-09 | 20486 | 34218.8
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA | 1384.24 | 2018-04-09 | 20487 | 48448.4
25000.102324/2018-40 | 2018-06-18 | R$ 44.044,00 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE | 106.48 | 2018-06-05 | 20691 | 3726.8 | 2018-07-02
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/BARBALHA | 193.6 | 2018-06-05 | 20692 | 6776
|  |  | HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | 193.6 | 2018-06-05 | 20693 | 6776
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | 193.6 | 2018-06-05 | 20694 | 6776
|  |  | HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE DE PELOTAS | 193.6 | 2018-06-05 | 20695 | 6776
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | 193.6 | 2018-06-05 | 20696 | 6776
|  |  | HOSPITAL SANTA MARCELINA | 183.92 | 2018-06-05 | 20697 | 6437.2
25000.102319/2018-37 | 2018-06-18 | R$ 80.634,40 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE | 145.2 | 2018-06-05 | 20684 | 5082 | 2018-07-02
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/BARBALHA | 406.56 | 2018-06-05 | 20685 | 14229.6
|  |  | HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | 396.88 | 2018-06-05 | 20686 | 13890.8
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | 406.56 | 2018-06-05 | 20687 | 14229.6
|  |  | HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE DE PELOTAS | 377.52 | 2018-06-05 | 20688 | 13213.2
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | 174.24 | 2018-06-05 | 20689 | 6098.4
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA | 396.88 | 2018-06-05 | 20690 | 13890.8
25000.117111/2018-12 | 2018-07-11 | R$ 65.388,40 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE | 212.96 | 2018-07-02 | 20864 | 7453.6 | 2018-08-02
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/BARBALHA | 416.24 | 2018-07-02 | 20865 | 14568.4
|  |  | HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | 212.96 | 2018-07-02 | 20866 | 7453.6
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DO OESTE/ASSOCIAÇÃO HOSP.LENOIR | 212.96 | 2018-07-02 | 20867 | 7453.6
|  |  | HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE DE PELOTAS | 212.96 | 2018-07-02 | 20868 | 7453.6
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | 183.92 | 2018-07-02 | 20869 | 6437.2
|  |  | HOSPITAL SANTA MARCELINA | 416.24 | 2018-07-02 | 20870 | 14568.4
25000.154782/2018-64 | 2018-09-04 | R$ 88.765,60 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE | 396.88 | 2018-08-23 | 21195 | 13890.8 | 2018-09-26
|  |  | HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | 193.6 | 2018-08-23 | 21196 | 6776
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO | 203.28 | 2018-08-23 | 21197 | 7114.8
|  |  | INSTITUTO DO CANCER DE LONDRINA | 319.44 | 2018-08-23 | 21198 | 11180.4
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DO OESTE/ASSOCIAÇÃO HOSP.LENOIR | 396.88 | 2018-08-23 | 21199 | 13890.8
|  |  | HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE DE PELOTAS | 212.96 | 2018-08-23 | 21200 | 7453.6
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | 416.24 | 2018-08-23 | 21201 | 14568.4
|  |  | HOSPITAL SANTA MARCELINA | 203.28 | 2018-08-23 | 21202 | 7114.8
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA/ASSIST BANDEIRANTES | 193.6 | 2018-08-23 | 21203 | 6776
25000.182933/2018-74 | 2018-10-22 | R$ 18.972,80 | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA/ASSIST BANDEIRANTES | 106.48 | 2018-10-16 | 21555 | 3726.8 | 2018-11-19
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 212.96 | 2018-10-16 | 21556 | 7453.6
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 222.64 | 2018-10-16 | 21557 | 7792.4
25000.183031/2018-55 | 2018-10-22 | R$ 158.897,20 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE |  | 2018-10-02 | 21413 |  | 2018-11-19
|  |  | HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CENTRO DE ONCOLOGIA/FCECON | 212.96 | 2018-10-02 | 21400 | 7453.6
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/BARBALHA | 145.2 | 2018-10-02 | 21401 | 5082
|  |  | INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ - ICC | 435.6 | 2018-10-02 | 21402 | 15246
|  |  | HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | 619.52 | 2018-10-02 | 21403 | 21683.2
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO | 609.84 | 2018-10-02 | 21404 | 21344.4
|  |  | INSTITUTO DO CANCER DE LONDRINA | 619.52 | 2018-10-02 | 21405 | 21683.2
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DO OESTE/ASSOCIAÇÃO HOSP.LENOIR | 212.96 | 2018-10-02 | 21406 | 7453.6
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | 193.6 | 2018-10-02 | 21407 | 6776
|  |  | HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE DE PELOTAS | 261.36 | 2018-10-02 | 21408 | 9147.6
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | 416.24 | 2018-10-02 | 21409 | 14568.4
|  |  | HOSPITAL ANA NERY | 203.28 | 2018-10-02 | 21410 | 7114.8
|  |  | HOSPITAL SANTA MARCELINA | 406.56 | 2018-10-02 | 21411 | 14229.6
|  |  | HOSPITAL DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA | 203.28 | 2018-10-02 | 21412 | 7114.8
25000.196191/2018-64 | 2018-11-12 | R$ 13.552,00 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE | 387.2 | 2018-11-08 | 21700 | 13552 | 2018-11-21
25000.214925/2018-02 | 2019-01-14 | R$ 523.547,23 | Período de reajuste: 22/10/2013 a 22/09/2017 |  | 2018-12-10 | 21841 | 523547.23 | 2019-01-30 | #REF! | #REF!
25000.033202/2019-87 | 2019-03-11 | R$ 184.242,92 | HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CENTRO DE ONCOLOGIA/FCECON | 396.88 | 2019-02-08 | 22221 | 17815.94 | 2019-03-25 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | 600.16 | 2019-02-08 | 22213 | 26941.18 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO | 638.88 | 2019-02-08 | 22214 | 28679.32 |  | #REF! | #REF!
|  |  | INSTITUTO DO CANCER DE LONDRINA | 425.92 | 2019-02-08 | 22215 | 19119.55 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DO OESTE/ASSOCIAÇÃO HOSP.LENOIR | 619.52 | 2019-02-08 | 22216 | 27810.25 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | 387.2 | 2019-02-08 | 22217 | 17381.41 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ANA NERY | 416.24 | 2019-02-08 | 22218 | 18685.01 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SANTA MARCELINA | 425.92 | 2019-02-08 | 22219 | 19119.55 |  | #REF! | #REF!
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 193.6 | 2019-02-08 | 22220 | 8690.7 |  | #REF! | #REF!
25000.059427/2019-63 | 2019-04-11 | R$ 221.928,98 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ - ICC | 396.88 | 2019-03-12 | 22412 | 17815.94 | 2019-05-14 | #REF! | #REF!
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 184.8 | 2019-03-12 | 21413 | 8295.67 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 927.52 | 2019-03-12 | 22414 | 41636.37 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 449.68 | 2019-03-12 | 22415 | 20186.14 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 652.08 | 2019-03-12 | 22416 | 29271.87 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE | 618.54 | 2019-03-12 | 22417 | 27770.75 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER | 697.84 | 2019-03-12 | 16418 | 31326.04 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 1016.4 | 2019-03-12 | 15419 | 45626.2 |  | #REF! | #REF!
25000.161210/2019-12 | 2019-09-27 | R$ 2.157.901,80 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE | 319.44 | 2019-09-25 | 23497 | 14339.66 | 2019-10-11 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CENTRO DE ONCOLOGIA/FCECON | 658.24 | 2019-09-25 | 23498 | 29548.39 |  | #REF! | #REF!
|  |  | INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ - ICC | 948.64 | 2019-09-25 | 23499 | 42584.45 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 774.4 | 2019-09-25 | 23500 | 34762.82 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | 319.44 | 2019-09-25 | 23501 | 14339.66 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO | 784.08 | 2019-09-25 | 23502 | 35197.35 |  | #REF! | #REF!
|  |  | INSTITUTO DO CANCER DE LONDRINA | 958.32 | 2019-09-25 | 23503 | 43018.98 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DO OESTE/ASSOCIAÇÃO HOSP.LENOIR | 561.44 | 2019-09-25 | 23504 | 25203.04 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | 987.36 | 2019-09-25 | 23505 | 44322.59 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | 958.32 | 2019-09-25 | 23506 | 43018.98 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ANA NERY | 1200.32 | 2019-09-25 | 23507 | 53882.36 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SANTA MARCELINA | 1171.28 | 2019-09-25 | 23508 | 52578.76 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA | 997.04 | 2019-09-25 | 23509 | 44757.13 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA/ASSIST BANDEIRANTES | 1151.92 | 2019-09-25 | 23510 | 51709.69 |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMIP | 2094.4 | 2019-09-25 | 23511 | 94017.62 |  | #REF! | #REF!
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 1496 | 2019-09-25 | 23512 | 67155.44 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 1866.48 | 2019-09-25 | 23513 | 83786.29 |  | #REF! | #REF!
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 2200.88 | 2019-09-25 | 23514 | 98797.5 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 2273.04 | 2019-09-25 | 23515 | 102036.77 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 1382.48 | 2019-09-25 | 23516 | 62059.53 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 2291.52 | 2019-09-25 | 23517 | 102866.33 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 1629.76 | 2019-09-25 | 23518 | 73159.93 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE | 1848 | 2019-09-25 | 23519 | 82956.72 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS | 2096.16 | 2019-09-25 | 23520 | 94096.62 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SANTO ANTONIO - SINOP | 1971.2 | 2019-09-25 | 23521 | 88487.17 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA | 1014.64 | 2019-09-25 | 23522 | 45547.19 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER | 1681.68 | 2019-09-25 | 23523 | 75490.62 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/TUBARÃO | 1752.08 | 2019-09-25 | 23524 | 78650.87 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BRAGANÇA PAULISTA | 1645.6 | 2019-09-25 | 23525 | 73870.98 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 1811.04 | 2019-09-25 | 23526 | 81297.59 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS | 1775.84 | 2019-09-25 | 23527 | 79717.46 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 2104.08 | 2019-09-25 | 23528 | 94452.15 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ANCHIETA - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2280.96 | 2019-09-25 | 23529 | 102392.29 |  | #REF! | #REF!
|  |  | CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA | 1064.8 | 2019-09-25 | 23530 | 47798.87 |  | #REF! | #REF!
25000.063705/2020-11 | 2020-05-07 | R$ 1.105.418,05 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ - ICC | 687.28 | 2020-03-30 | 24517 | 30852 | 2020-05-20 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 813.12 | 2020-03-30 | 24533 | 36500.96 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | 1016.4 | 2020-03-30 | 24518 | 45626.2 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ANA NERY | 803.44 | 2020-03-30 | 24534 | 36066.42 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA/ASSIST BANDEIRANTES | 1006.72 | 2020-03-30 | 24535 | R$ 45.191,66 |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMIP | 1987.04 | 2020-03-30 | 24536 | R$ 89.198,23 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 891.44 | 2020-03-30 | 24522 | R$ 40.016,74 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 1533.84 | 2020-03-30 | 24523 | R$ 68.854,08 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS | 1522.32 | 2020-03-30 | 24524 | R$ 69.683,64 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA | 1533.84 | 2020-03-30 | 24525 | R$ 68.854,08 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER | 1940.4 | 2020-03-30 | 24526 | R$ 87.104,56 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/TUBARÃO | 1552.32 | 2020-03-30 | 24527 | R$ 69.683,64 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BRAGANÇA PAULISTA | 1552.32 | 2020-03-30 | 24528 | R$ 69.683,64 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS | 1921.92 | 2020-03-30 | 24529 | R$ 86.274,99 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MARIO COVAS | 3523.52 | 2020-03-30 | 24530 | R$ 158.170,81 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ANCHIETA - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1515.36 | 2020-03-30 | 24531 | R$ 68.024,51 |  | #REF! | #REF!
|  |  | CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA | 793.76 | 2020-03-30 | 24532 | R$ 35.631,89 |  | #REF! | #REF!
25000.063971/2020-43 | 2020-05-21 | R$ 280.512,22 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO | 890.56 | 2020-04-20 | 24678 | R$ 39.977,24 | 2020-06-02 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 942.48 | 2020-04-20 | 24679 | R$ 42.307,93 |  | #REF! | #REF!
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 554.4 | 2020-04-20 | 24680 | R$ 24.887,02 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 572.88 | 2020-04-20 | 24681 | R$ 25.716,58 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 646.8 | 2020-04-20 | 24682 | R$ 29.034,85 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 479.6 | 2020-04-20 | 24683 | R$ 21.529,24 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 1034.88 | 2020-04-20 | 24684 | R$ 46.455,74 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 1127.28 | 2020-04-20 | 24685 | R$ 50.603,60 |  | #REF! | #REF!
25000.090665/2020-80 | 2020-06-25 | R$ 1.582.656,20 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 1616.56 | 2020-06-23 | 25032 | R$ 72.567,38 | 7/720 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | 416.24 | 2020-06-23 | 25025 | R$ 18.685,01 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | 1239.04 | 2020-06-23 | 25013 | R$ 55.620,51 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SANTA MARCELINA | 242 | 2020-06-23 | 25014 | R$ 10.863,38 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA/ASSIST BANDEIRANTES | 1297.12 | 2020-06-23 | 25015 | R$ 58.227,72 |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMIP | 1812.8 | 2020-06-23 | 25016 | R$ 81.376,59 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS / CICAN | 2449.04 | 2020-06-23 | 25017 | R$ 109.937,41 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 1626.24 | 2020-06-23 | 25018 | R$ 73.001,91 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 2373.36 | 2020-06-23 | 25019 | R$ 106.540,13 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS | 1855.04 | 2020-06-23 | 25020 | R$ 83.272,75 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SANTO ANTONIO - SINOP | 1090.34 | 2020-06-23 | 25021 | R$ 48.944,46 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA | 2744.72 | 2020-06-23 | 25022 | R$ 123.210,48 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER | 1828.64 | 2020-06-23 | 25023 | R$ 82.087,65 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/TUBARÃO | 2858.24 | 2020-06-23 | 25024 | R$ 128.306,39 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BRAGANÇA PAULISTA | 1886.72 | 2020-06-23 | 25028 | R$ 84.694,86 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS | 2698.08 | 2020-06-23 | 25026 | R$ 121.116,81 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 314.16 | 2020-06-23 | 25027 | R$ 14.102,64 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MARIO COVAS | 2284.48 | 2020-06-23 | 25029 | R$ 102.550,31 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ANCHIETA - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 3006.96 | 2020-06-23 | 25030 | R$ 134.982,43 |  | #REF! | #REF!
|  |  | CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA | 1616.56 | 2020-06-23 | 25031 | R$ 72.567,38 |  | #REF! | #REF!
25000.108467/2020-80 | 2020-08-03 | R$ 57.951,18 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 154.88 | 2020-07-30 | 25205 | R$ 6.952,56 | 2020-10-07 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS / CICAN | 154.88 | 2020-07-30 | 25206 | R$ 6.952,56 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 135.52 | 2020-07-30 | 25207 | R$ 6.083,49 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS | 164.56 | 2020-07-30 | 25208 | R$ 7.387,10 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA | 174.24 | 2020-07-30 | 25209 | R$ 7.821,63 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS | 332.64 | 2020-07-30 | 25210 | R$ 14.932,21 |  | #REF! | #REF!
|  |  | CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA | 174.24 | 2020-07-30 | 25211 | R$ 7.821,63 |  | #REF! | #REF!
25000.145341/2020-96 | 2020-10-14 | R$ 179.463,04 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | 425.92 | 2020-10-14 | 25719 | R$ 19.119,55 | 2020-12-01 | #REF! | #REF!
|  |  | IMIP | 48.4 | 2020-10-14 | 25720 | R$ 2.172,68 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS / CICAN | 629.2 | 2020-10-14 | 25721 | R$ 28.244,79 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS | 425.92 | 2020-10-14 | 25722 | R$ 19.119,55 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA | 212.96 | 2020-10-14 | 25723 | R$ 9.559,77 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/GUARAPUAVA | 425.92 | 2020-10-14 | 25724 | R$ 19.119,55 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER | 551.76 | 2020-10-14 | 25725 | R$ 24.768,51 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS | 638.88 | 2020-10-14 | 25726 | R$ 28.679,32 |  | #REF! | #REF!
|  |  | CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA | 638.88 | 2020-10-14 | 25727 | R$ 28.679,32 |  | #REF! | #REF!
25000.001387/2021-85 | 2020-12-22 | R$ 113.848,22 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | 687.28 | 2020-12-22 | 26097 | R$ 30.852,00 | 2021-01-18 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/GUARAPUAVA | 406.56 | 2020-12-22 | 26098 | R$ 18.250,48 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ | 212.96 | 2020-12-22 | 26099 | R$ 9.559,77 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 212.96 | 2020-12-22 | 26100 | R$ 9.559,77 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/TUBARÃO | 406.56 | 2020-12-22 | 26101 | R$ 18.250,48 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS | 609.84 | 2020-12-22 | 26102 | R$ 27.375,72 |  | #REF! | #REF!
25000.041531/2021-16 | 2021-03-16 | R$ 171.206,86 | HOSPITAL CURA DAR'S - FORTALEZA | 416.24 | 2021-03-16 | 26614 | R$ 18.685,01 | 2021-04-08 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/GUARAPUAVA | 406.56 | 2021-03-16 | 26615 | R$ 18.250,48 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SEVERINO SOMBRA/VASSOURAS | 406.56 | 2021-03-16 | 26616 | R$ 18.250,48 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ | 396.88 | 2021-03-16 | 26617 | R$ 17.815,94 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 396.88 | 2021-03-16 | 26618 | R$ 17.815,94 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/TUBARÃO | 406.56 | 2021-03-16 | 26619 | R$ 18.250,48 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS | 396.88 | 2021-03-16 | 26620 | R$ 17.815,94 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MARIO COVAS | 406.56 | 2021-03-16 | 26621 | R$ 18.250,48 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ANCHIETA - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 580.8 | 2021-03-16 | 26622 | R$ 26.072,11 |  | #REF! | #REF!
25000.074448/2021-23 | 2021-05-17 | R$ 150.783,71 | HOSPITAL CURA DAR'S - FORTALEZA | 377.52 | 2021-05-17 | 27011 | R$ 16.946,87 | 2021-05-31 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/GUARAPUAVA | 377.52 | 2021-05-17 | 27012 | R$ 16.946,87 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SEVERINO SOMBRA/VASSOURAS | 387.2 | 2021-05-17 | 27013 | R$ 17.381,41 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ | 406.56 | 2021-05-17 | 27014 | R$ 18.250,48 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 406.56 | 2021-05-17 | 27015 | R$ 18.250,48 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/TUBARÃO | 387.2 | 2021-05-17 | 27016 | R$ 17.381,41 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS | 212.96 | 2021-05-17 | 27017 | R$ 9.559,77 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MARIO COVAS | 396.88 | 2021-05-17 | 27018 | R$ 17.815,94 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL ANCHIETA - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 406.56 | 2021-05-17 | 27019 | R$ 18.250,48 |  | #REF! | #REF!
25000.100740/2021-17 | 2021-07-02 | R$ 136.444,04 | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 193.6 | 2021-07-02 | 27274 | R$ 8.690,70 | 2021-07-22 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL CURA DAR'S - FORTALEZA | 387.2 | 2021-07-02 | 27273 | R$ 17.381,41 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/GUARAPUAVA | 416.24 | 2021-07-02 | 27275 | R$ 18.685,01 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SEVERINO SOMBRA/VASSOURAS | 425.92 | 2021-07-02 | 27276 | R$ 19.119,55 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ | 396.88 | 2021-07-02 | 27277 | R$ 17.815,94 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 396.88 | 2021-07-02 | 27278 | R$ 17.815,94 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/TUBARÃO | 425.92 | 2021-07-02 | 27279 | R$ 19.119,55 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL MARIO COVAS | 396.88 | 2021-07-02 | 27280 | R$ 17.815,94 |  | #REF! | #REF!
25000.133809/2021-81 | 2021-09-03 | R$ 100.377,62 | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 396.88 | 2021-09-03 | 27591 | R$ 17.815,94 | 2021-09-16 | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL CURA DAR'S - FORTALEZA | 416.24 | 2021-09-03 | 27592 | R$ 18.685,01 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/GUARAPUAVA | 203.28 | 2021-09-03 | 27593 | R$ 9.125,24 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SEVERINO SOMBRA/VASSOURAS | 416.24 | 2021-09-03 | 27594 | R$ 18.685,01 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ | 396.88 | 2021-09-03 | 27595 | R$ 17.815,94 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 406.56 | 2021-09-03 | 27596 | R$ 18.250,48 |  | #REF! | #REF!
25000.179758/2021-33 // 25000.133253/2022-11 | 2021-11-29 | R$ 74.740,05 | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 193.6 | 2021-11-29 | 28150 | R$ 8.690,70 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL CURA DAR'S - FORTALEZA | 212.96 | 2021-11-29 | 28151 | R$ 9.559,77 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SEVERINO SOMBRA/VASSOURAS | 425.92 | 2021-11-29 | 28152 | R$ 19.119,55 |  | #REF! | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ | 416.24 | 2021-11-29 | 28153 | R$ 18.685,01 |  | #REF! | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 416.24 | 2021-11-29 | 28154 | R$ 18.685,01 |  | #REF! | #REF!
#REF!
25000.061514/2022-86 | 2022-05-03 | R$ 99.891,02 | HOSPITAL CURA DAR'S - FORTALEZA | 580.8 | 2022-05-03 | 29398 | R$ 31.880,11 |  | #REF!
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SEVERINO SOMBRA/VASSOURAS | 406.56 | 2022-05-03 | 29399 | R$ 22.316,08 |  | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ | 406.56 | 2022-05-03 | 29400 | R$ 22.316,08
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 425.92 | 2022-05-03 | 29401 | R$ 23.378,75
25000.061876/2022-77 | 2022-05-03 | R$ 223.692,12 | HOSPITAL CURA DAR'S - FORTALEZA | 1016.4 | 2022-05-03 | 29403 | R$ 55.790,20
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SEVERINO SOMBRA/VASSOURAS | 1026.08 | 2022-05-03 | 29404 | R$ 56.321,53
|  |  | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ | 1006.72 | 2022-05-03 | 29406 | R$ 55.258,86
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 1026.08 | 2022-05-03 | 29407 | R$ 56.321,53
25000.137265/2022-15 | 2022-09-28 | R$ 44.100,82 | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ | 203.28 | 2022-09-28 | 794 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 212.96 | 2022-09-28 | 795 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 193.6 | 2022-09-28 | 796 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL CURA DAR'S - FORTALEZA | 193.6 | 2022-09-28 | 797 | R$ 10.626,70
25000.137268/2022-41 | 2022-09-28 | R$ 56.321,53 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 203.28 | 2022-09-28 | 798 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 203.28 | 2022-09-28 | 799 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL CURA DAR'S - FORTALEZA | 212.96 | 2022-09-28 | 800 | R$ 11.689,37 |  |  | 805572.66
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 212.96 | 2022-09-28 | 801 | R$ 11.689,37 |  |  | #REF!
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 193.6 | 2022-09-28 | 802 | R$ 10.626,70 |  |  | #REF!
25000.137272/2022-17 | 2022-09-28 | R$ 66.948,24 | HOSPITAL CURA DAR'S - FORTALEZA | 164.56 | 2022-09-28 | 803 | R$ 9.032,70
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA/JOAÇABA | 203.28 | 2022-09-28 | 804 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 87.12 | 2022-09-28 | 805 | R$ 4.782,02
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 125.84 | 2022-09-28 | 806 | R$ 6.907,36
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 222.64 | 2022-09-28 | 807 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 77.44 | 2022-09-28 | 808 | R$ 4.250,68
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 77.44 | 2022-09-28 | 809 | R$ 4.250,68
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 77.44 | 2022-09-28 | 810 | R$ 4.250,68
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 67.76 | 2022-09-28 | 814 | R$ 3.719,35
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 116.16 | 2022-09-28 | 815 | R$ 6.376,02
25000.023116/2023-42 | 2023-01-04 | R$ 155.149,88 | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 203.28 | 2023-01-04 | 1425 | R$ 11.158,04
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 203.28 | 2023-01-04 | 1426 | R$ 11.158,04
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 203.28 | 2023-01-04 | 1427 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 203.28 | 2023-01-04 | 1433 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 193.6 | 2023-01-04 | 1434 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 183.92 | 2023-01-04 | 1450 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 203.28 | 2023-01-04 | 1435 | R$ 11.158,04
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 164.56 | 2023-01-04 | 1428 | R$ 9.032,70
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 116.16 | 2023-01-04 | 1432 | R$ 6.376,02
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 203.28 | 2023-01-04 | 1451 | R$ 11.158,04
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 193.6 | 2023-01-04 | 1429 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 203.28 | 2023-01-04 | 1452 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 203.28 | 2023-01-04 | 1430 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 203.28 | 2023-01-04 | 1503 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 145.2 | 2023-01-04 | 1436 | R$ 7.970,03
25000.024119/2023-01 | 2023-01-02 | R$ 161.525,87 | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 183.92 | 2023-01-02 | 1437 | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 193.6 | 2023-01-02 | 1438 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 193.6 | 2023-01-02 | 1439 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 183.92 | 2023-01-02 | 1440 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 193.6 | 2023-01-02 | 1441 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 193.6 | 2023-01-02 | 1476 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 183.92 | 2023-01-02 | 1442 | R$ 10.095,37
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 174.24 | 2023-01-02 | 1443 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 203.28 | 2023-01-02 | 1444 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 183.92 | 2023-01-02 | 1457 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 77.44 | 2023-01-02 | 1454 | R$ 4.250,68
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 193.6 | 2023-01-02 | 1445 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 193.6 | 2023-01-02 | 1455 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 9.68 | 2023-01-02 | 1456 | R$ 531,34
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 193.6 | 2023-01-02 | 1446 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 193.6 | 2023-01-02 | 1447 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 193.6 | 2023-01-02 | 1448 | R$ 10.626,70
25000.057708/2022-87 |  | R$ 74.848,94 | Pagamento Reajuste Fiscalização - 1º Período |  |  | R$ 74.848,94 | R$ 74.848,94
25000.057724/2022-70 |  | R$ 193.584,27 | Reajustes |  |  | R$ 193.584,27 | R$ 193.584,27
25000.057740/2022-62 |  | R$ 330.562,43 | Reajustes |  |  | R$ 330.562,43 | R$ 330.562,43
25000.057776/2022-46 |  | R$ 189.824,79 | Reajustes |  |  | R$ 189.824,79 | R$ 189.824,79
25000.073514/2023-18 |  | R$ 191.280,67 | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 203.28 | 2023-03-27 | 2292 | R$ 11.158,04
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 193.6 | 2023-03-27 | 2290 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 193.6 | 2023-03-27 | 2294 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 193.6 | 2023-03-27 | 2295 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 193.6 | 2023-03-27 | 2296 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 212.96 | 2023-03-27 | 2297 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 193.6 | 2023-03-27 | 2298 | R$ 10.626,70
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 193.6 | 2023-03-27 | 2299 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 29.04 | 2023-03-27 | 2300 | R$ 1.594,01
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 212.96 | 2023-03-27 | 2301 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 193.6 | 2023-03-27 | 2302 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 193.6 | 2023-03-27 | 2303 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 193.6 | 2023-03-27 | 2304 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 212.96 | 2023-03-27 | 2305 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 203.28 | 2023-03-27 | 2306 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 203.28 | 2023-03-27 | 2291 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 193.6 | 2023-03-27 | 2293 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 193.6 | 2023-03-27 | 2307 | R$ 10.626,70
|  |  | FAMEMA-MARÍLIA | 77.44 | 2023-03-27 | 2308 | R$ 4.250,68
25000.073525/2023-90 | 2023-04-27 | R$ 216.784,70 | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 212.96 | 2023-04-27 | 2309 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 212.96 | 2023-04-27 | 2310 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 212.96 | 2023-04-27 | 2311 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 212.96 | 2023-04-27 | 2312 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 212.96 | 2023-04-27 | 2313 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 203.28 | 2023-04-27 | 2314 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 212.96 | 2023-04-27 | 2315 | R$ 11.689,37
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 212.96 | 2023-04-27 | 2316 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 212.96 | 2023-04-27 | 2317 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 212.96 | 2023-04-27 | 2318 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 203.28 | 2023-04-27 | 2319 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 212.96 | 2023-04-27 | 2320 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 212.96 | 2023-04-27 | 2321 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 212.96 | 2023-04-27 | 2322 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 212.96 | 2023-04-27 | 2323 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 212.96 | 2023-04-27 | 2326 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 212.96 | 2023-04-27 | 2324 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 203.28 | 2023-04-27 | 2325 | R$ 11.158,04
|  |  | FAMEMA-MARÍLIA | 145.2 | 2023-04-27 | 2327 | R$ 7.970,03
25000.149556/2023-29 | 29º | R$ 250.790,21 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 212.96 | 2023-08-16 | 3121 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 203.28 | 2023-08-16 | 3105 | R$ 11.158,04
|  |  | FAMEMA-MARÍLIA | 212.96 | 2023-08-16 | 3122 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 212.96 | 2023-08-16 | 3106 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 212.96 | 2023-08-16 | 3104 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 212.96 | 2023-08-16 | 3107 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 212.96 | 2023-08-16 | 3108 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 203.28 | 2023-08-16 | 3109 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 212.96 | 2023-08-16 | 3110 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 212.96 | 2023-08-16 | 3111 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 212.96 | 2023-08-16 | 3112 | R$ 11.689,37
|  |  | ARAPONGAS | 212.96 | 2023-08-16 | 3124 | R$ 11.689,37
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 212.96 | 2023-08-16 | 3113 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 212.96 | 2023-08-16 | 3114 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 212.96 | 2023-08-16 | 3115 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 212.96 | 2023-08-16 | 3116 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 212.96 | 2023-08-16 | 3162 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 212.96 | 2023-08-16 | 3117 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 116.16 | 2023-08-16 | 3123 | R$ 6.376,02
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 212.96 | 2023-08-16 | 3118 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 212.96 | 2023-08-16 | 3119 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 212.96 | 2023-08-16 | 3120 | R$ 11.689,37
25000.149556/2023-29 | 30ª | R$ 229.005,47 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 183.92 | 2023-08-17 | 3142 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 183.92 | 2023-08-17 | 3143 | R$ 10.095,37
|  |  | FAMEMA-MARÍLIA | 183.92 | 2023-08-17 | 3144 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 183.92 | 2023-08-17 | 3126 | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 183.92 | 2023-08-17 | 3127 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 183.92 | 2023-08-17 | 3141 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 125.84 | 2023-08-17 | 3145 | R$ 6.907,36
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 183.92 | 2023-08-17 | 3128 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 183.92 | 2023-08-17 | 3129 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 183.92 | 2023-08-17 | 3130 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 183.92 | 2023-08-17 | 3131 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 183.92 | 2023-08-17 | 3132 | R$ 10.095,37
|  |  | ARAPONGAS | 183.92 | 2023-08-17 | 3146 | R$ 10.095,37
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 183.92 | 2023-08-17 | 3133 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 183.92 | 2023-08-17 | 3134 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 183.92 | 2023-08-17 | 3135 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 183.92 | 2023-08-17 | 3136 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 183.92 | 2023-08-17 | 3163 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 183.92 | 2023-08-17 | 3137 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 183.92 | 2023-08-17 | 3148 | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 183.92 | 2023-08-17 | 3138 | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 183.92 | 2023-08-17 | 3139 | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 183.92 | 2023-08-17 | 3140 | R$ 10.095,37
25000.149564/2023-75 | 31ª MARÇO/23 | R$ 283.201,66 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 222.64 | 2023-08-24 | 3190 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 222.64 | 2023-08-24 | 3174 | R$ 12.220,71
|  |  | FAMEMA-MARÍLIA | 222.64 | 2023-08-24 | 3191 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 222.64 | 2023-08-24 | 3175 | R$ 12.220,71
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 222.64 | 2023-08-24 | 3173 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 222.64 | 2023-08-24 | 3176 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 222.64 | 2023-08-24 | 3195 | R$ 12.220,71
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 222.64 | 2023-08-24 | 3177 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 222.64 | 2023-08-24 | 3178 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 222.64 | 2023-08-24 | 3179 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 222.64 | 2023-08-24 | 3180 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 222.64 | 2023-08-24 | 3181 | R$ 12.220,71
|  |  | ARAPONGAS | 222.64 | 2023-08-24 | 3193 | R$ 12.220,71
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 222.64 | 2023-08-24 | 3182 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 212.96 | 2023-08-24 | 3183 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 222.64 | 2023-08-24 | 3184 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 222.64 | 2023-08-24 | 3185 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 222.64 | 2023-08-24 | 3194 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 222.64 | 2023-08-24 | 3186 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 222.64 | 2023-08-24 | 3192 | R$ 12.220,71
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 222.64 | 2023-08-24 | 3187 | R$ 12.220,71
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 222.64 | 2023-08-24 | 3188 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 48.4 | 2023-08-24 | 3196 | R$ 2.656,68
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 222.64 | 2023-08-24 | 3189 | R$ 12.220,71
25000.149564/2023-75 | 32ª ABRIL | R$ 227.411,47 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 174.24 | 2023-08-25 | 3215 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 174.24 | 2023-08-25 | 3216 | R$ 9.564,03
|  |  | FAMEMA-MARÍLIA | 174.24 | 2023-08-25 | 3217 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 193.6 | 2023-08-25 | 3199 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 174.24 | 2023-08-25 | 3200 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 183.92 | 2023-08-25 | 3214 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 174.24 | 2023-08-25 | 3218 | R$ 9.564,03
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 174.24 | 2023-08-25 | 3201 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 174.24 | 2023-08-25 | 3202 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 174.24 | 2023-08-25 | 3203 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 174.24 | 2023-08-25 | 3204 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 174.24 | 2023-08-25 | 3205 | R$ 9.564,03
|  |  | ARAPONGAS | 174.24 | 2023-08-25 | 3219 | R$ 9.564,03
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 174.24 | 2023-08-25 | 3206 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 174.24 | 2023-08-25 | 3207 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 183.92 | 2023-08-25 | 3208 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 183.92 | 2023-08-25 | 3209 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 174.24 | 2023-08-25 | 3220 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 174.24 | 2023-08-25 | 3210 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 174.24 | 2023-08-25 | 3221 | R$ 9.564,03
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 174.24 | 2023-08-25 | 3211 | R$ 9.564,03
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 164.56 | 2023-08-25 | 3212 | R$ 9.032,70
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 96.8 | 2023-08-25 | 3222 | R$ 5.313,35
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 174.24 | 2023-08-25 | 3213 | R$ 9.564,03
| 33ª MAIO | 25000.076707/2024-01 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 203.28 | 2024-04-23 | 4928 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 212.96 | 2024-04-23 | 4912 | R$ 11.689,37
|  |  | FAMEMA-MARÍLIA | 212.96 | 2024-04-23 | 4929 | R$ 11.689,37
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 164.56 | 2024-04-23 | 4936 | R$ 9.032,70
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 212.96 | 2024-04-23 | 4913 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 77.44 | 2024-04-23 | 4935 | R$ 4.250,68
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 212.96 | 2024-04-23 | 4911 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 212.96 | 2024-04-23 | 4914 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 212.96 | 2024-04-23 | 4933 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 212.96 | 2024-04-23 | 4915 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 212.96 | 2024-04-23 | 4916 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 212.96 | 2024-04-23 | 4917 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 212.96 | 2024-04-23 | 4918 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 212.96 | 2024-04-23 | 4919 | R$ 11.689,37
|  |  | ARAPONGAS | 212.96 | 2024-04-23 | 4931 | R$ 11.689,37
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 212.96 | 2024-04-23 | 4920 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 38.72 | 2024-04-23 | 4921 | R$ 2.125,34
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 222.64 | 2024-04-23 | 4922 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 212.96 | 2024-04-23 | 4923 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 212.96 | 2024-04-23 | 4932 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 212.96 | 2024-04-23 | 4924 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 212.96 | 2024-04-23 | 4930 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 212.96 | 2024-04-23 | 4925 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 212.96 | 2024-04-23 | 4929 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 212.96 | 2024-04-23 | 4927 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 212.96 | 2024-04-23 | 4934 | R$ 11.689,37
| 34ª JUNHO | 25000.076707/2024-01 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 48.4 | 2024-04-23 | 4952 | R$ 2.656,68
|  |  | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 212.96 | 2024-04-23 | 4953 | R$ 11.689,37
|  |  | FAMEMA-MARÍLIA | 212.96 | 2024-04-23 | 4954 | R$ 11.689,37
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 193.6 | 2024-04-23 | 4961 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 193.6 | 2024-04-23 | 4937 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 203.28 | 2024-04-23 | 4960 | R$ 11.158,04
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 193.6 | 2024-04-23 | 4938 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 212.96 | 2024-04-23 | 4951 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 212.96 | 2024-04-23 | 4956 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 212.96 | 2024-04-23 | 4939 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 212.96 | 2024-04-23 | 4940 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 193.6 | 2024-04-23 | 4941 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 203.28 | 2024-04-23 | 4942 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 212.96 | 2024-04-23 | 4943 | R$ 11.689,37
|  |  | ARAPONGAS | 193.6 | 2024-04-23 | 4956 | R$ 10.626,70
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 193.6 | 2024-04-23 | 4944 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | - | 2024-04-23 |  | R$ -
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 212.96 | 2024-04-23 | 4945 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 193.6 | 2024-04-23 | 4946 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 193.6 | 2024-04-23 | 4957 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 193.6 | 2024-04-23 | 4947 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 193.6 | 2024-04-23 | 4958 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 193.6 | 2024-04-23 | 4948 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 193.6 | 2024-04-23 | 4949 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 212.96 | 2024-04-23 | 4950 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 212.96 | 2024-04-23 | 4959 | R$ 11.689,37
| 35ª JULHO/23 | 25000.187809/2024-43 | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 203.28 |  | 6050 | R$ 11.158,04
|  |  | FAMEMA-MARÍLIA | 203.28 |  | 6065 | R$ 11.158,04
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 203.28 |  | 6072 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 203.28 |  | 6051 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 203.28 |  | 6071 | R$ 11.158,04
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 203.28 |  | 6049 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 203.28 |  | 6052 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 193.6 |  | 6069 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 183.92 |  | 6053 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 203.28 |  | 6054 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 183.92 |  | 6055 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 203.28 |  | 6056 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 203.28 |  | 6057 | R$ 11.158,04
|  |  | ARAPONGAS | 203.28 |  | 6067 | R$ 11.158,04
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 203.28 |  | 6058 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | - |  |  | R$ -
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 203.28 |  | 6059 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 203.28 |  | 6060 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 203.28 |  | 6068 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 203.28 |  | 6061 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 203.28 |  | 6066 | R$ 11.158,04
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 193.6 |  | 6062 | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 203.28 |  | 6063 | R$ 11.158,04
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 203.28 |  | 6064 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 203.28 |  | 6070 | R$ 11.158,04
| 36ª AGOSTO | 25000.187805/2024-65 | HOSPITAL SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA/UNIFESP | 222.64 |  | 6090 | R$ 12.220,71
|  |  | FAMEMA-MARÍLIA | 222.64 |  | 6091 | R$ 12.220,71
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 222.64 |  | 6098 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 212.96 |  | 6073 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 222.64 |  | 6097 | R$ 12.220,71
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 203.28 |  | 6074 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 222.64 |  | 6092 | R$ 12.220,71
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 222.64 |  | 6075 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE | 87.12 |  | 6088 | R$ 4.782,02
|  |  | HOSPITAL SANTO ANTONIO - SINOP | 38.72 |  | 6089 | R$ 2.125,34
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 222.64 |  | 6076 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 222.64 |  | 6077 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 222.64 |  | 6078 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 222.64 |  | 6079 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 135.52 |  | 6099 | R$ 7.438,69
|  |  | ARAPONGAS | 222.64 |  | 6093 | R$ 12.220,71
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 212.96 |  | 6080 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 174.24 |  | 6081 | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - COLATINA/ES | 212.96 |  | 6082 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 203.28 |  | 6083 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 222.64 |  | 6094 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 222.64 |  | 6084 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 212.96 |  | 6095 | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 222.64 |  | 6085 | R$ 12.220,71
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 222.64 |  | 6086 | R$ 12.220,71
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 222.64 |  | 6087 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 222.64 |  | 6096 | R$ 12.220,71
|  | R$ 11.995.226,61 | TOTAL |  |  | PAGO | R$ 13.114.218,43 |  | 261714.48
COMPENSAÇÃO | 37ª SETEMBRO |  | FAMEMA-MARÍLIA | 193.6 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 203.28 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 203.28 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE | 203.28 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL SANTO ANTONIO - SINOP | 203.28 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 193.6 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOSIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 193.6 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 193.6 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 203.28 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | ARAPONGAS | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 174.24 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 203.28 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 183.92 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 203.28 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 193.6 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 193.6 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | Vitória da Conquista/BA | 96.8 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 5.313,35
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 203.28 | 2026-09-23 | Compensação | R$ 11.158,04
COMPENSAÇÃO | 38ª OUTUBRO |  | FAMEMA-MARÍLIA | 203.28 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 212.96 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 212.96 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SANTO ANTONIO - SINOP | 203.28 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOSIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/JACAREÍ | 87.12 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 4.782,02
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | ARAPONGAS | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 212.96 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 183.92 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 183.92 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 203.28 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 212.96 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | Vitória da Conquista/BA | 193.6 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 203.28 | 2026-10-23 | Compensação | R$ 11.158,04
COMPENSAÇÃO | 39ª NOVEMBRO |  | FAMEMA-MARÍLIA | 174.24 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 174.24 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 174.24 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL SANTO ANTONIO - SINOP | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ | 77.44 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 4.250,68
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOSIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 174.24 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 174.24 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | ARAPONGAS | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 193.6 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 174.24 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 174.24 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 193.6 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | Vitória da Conquista/BA | 183.92 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 193.6 | 2026-11-23 | Compensação | R$ 10.626,70
COMPENSAÇÃO | 40ª DEZEMBRO |  | FAMEMA-MARÍLIA | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 67.76 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 3.719,35
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SANTO ANTONIO - SINOP | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOSIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | ARAPONGAS | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 183.92 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 183.92 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | Vitória da Conquista/BA | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 193.6 | 2026-12-23 | Compensação | R$ 10.626,70
COMPENSAÇÃO | 41ª JANEIRO |  | FAMEMA-MARÍLIA | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SANTO ANTONIO - SINOP | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOSIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | ARAPONGAS | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | Vitória da Conquista/BA | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 212.96 | 2026-01-24 | Compensação | R$ 11.689,37
COMPENSAÇÃO | 42ª FEVEREIRO |  | FAMEMA-MARÍLIA | 174.24 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 174.24 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 174.24 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL SANTO ANTONIO - SINOP | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOSIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | ARAPONGAS | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 174.24 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 174.24 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 174.24 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | Vitória da Conquista/BA | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 183.92 | 2026-02-24 | Compensação | R$ 10.095,37
COMPENSAÇÃO | 43ª MARÇO |  | FAMEMA-MARÍLIA | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 174.24 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 9.564,03
|  |  | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO/SÃO LUIS | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | 106.48 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 5.844,69
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SANTO ANTONIO - SINOP | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOSIAÇÃO CONGREG. STA CATARINA/TERESÓPOLIS | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/PARIQUERA-AÇÚ/SP | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | ARAPONGAS | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA/PARNAIBA | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL DOM THOMÁS/PETROLINA | 183.92 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL RIO DOCE/LINHARES | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS - RIO BONITO/RJ | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES / ITABIRA | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ/TERESINA | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/ITAPEVA/SP | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
|  |  | Vitória da Conquista/BA | 183.92 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA/MACAPÁ | 193.6 | 2026-03-24 | Compensação | R$ 10.626,70
COMPENSAÇÃO | 44ª ABRIL - parte 1 |  | A40 - FAMEMA/MARÍLIA | 203.28 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | - | 2026-04-24 | Compensação | R$ -
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | C48 - SANTA CASA MISERICORDIA DE FORTALEZA | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | C50 - SÃO LUIS | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS | - | 2026-04-24 | Compensação | R$ -
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | C55 - SINOP | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS | 203.28 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.158,04
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | C76 - PRESIDENTE PRUDENTE | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | C82 - PARNAÍBA/PI | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | C84 - PETROLINA | 212.96 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 203.28 | 2026-04-24 | Compensação | R$ 11.158,04
C86 - LINHARES/ES
C87 - RIO BONITO/RJ
C88 - ITABIRA-MG
C89 - TERESINA-PI
C90 - ITAPEVA/SP
C91 - SCM MARÍLIA
C93 - SCM GUARATINGUETÁ
C94 - MACAPÁ
25000.105112/2025-43 | 44ª ABRIL - PARTE 2 |  | A40 - FAMEMA/MARÍLIA |  | 2026-04-24
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL |  | 2026-04-24
|  |  | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU |  | 2026-04-24
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA |  | 2026-04-24
|  |  | C48 - SANTA CASA MISERICORDIA DE FORTALEZA |  | 2026-04-24
|  |  | C50 - SÃO LUIS |  | 2026-04-24
|  |  | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS |  | 2026-04-24
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS |  | 2026-04-24
|  |  | C55 - SINOP |  | 2026-04-24
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS |  | 2026-04-24
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP |  | 2026-04-24
|  |  | C76 - PRESIDENTE PRUDENTE |  | 2026-04-24
|  |  | C81 - ARAPONGAS |  | 2026-04-24
|  |  | C82 - PARNAÍBA/PI |  | 2026-04-24
|  |  | C84 - PETROLINA |  | 2026-04-24
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES |  | 2026-04-24
|  |  | C86 - LINHARES/ES | 203.28 | 2026-04-24 | Não faturado | R$ 11.158,04
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 212.96 | 2026-04-24 | Não faturado | R$ 11.689,37
|  |  | C88 - ITABIRA-MG | 212.96 | 2026-04-24 | Não faturado | R$ 11.689,37
|  |  | C89 - TERESINA-PI | 212.96 | 2026-04-24 | Não faturado | R$ 11.689,37
|  |  | C90 - ITAPEVA/SP | 212.96 | 2026-04-24 | Não faturado | R$ 11.689,37
|  |  | C91 - SCM MARÍLIA | 203.28 | 2026-04-24 | Não faturado | R$ 11.158,04
|  |  | C93 - SCM GUARATINGUETÁ | 203.28 | 2026-04-24 | Não faturado | R$ 11.158,04
|  |  | C94 - MACAPÁ | 212.96 | 2026-04-24 | Não faturado | R$ 11.689,37
25000.105112/2025-43 | 45ª MAIO |  | A40 - FAMEMA/MARÍLIA | 203.28 | 2025-02-01 | 7125 | R$ 11.158,04
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 193.6 | 2025-02-01 | 7126 | R$ 10.626,70
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 212.96 | 2025-02-01 | 7165 | R$ 11.689,37
|  |  | C50 - SÃO LUIS | 77.44 | 2025-02-01 | 7128 | R$ 4.250,69
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 212.96 | 2025-02-01 | 7129 | R$ 11.689,37
|  |  | C55 - SINOP | 193.6 | 2025-02-01 | 7130 | R$ 10.626,70
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS | 193.6 | 2025-02-01 | 7131 | R$ 10.626,70
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 203.28 | 2025-02-01 | 7132 | R$ 11.158,04
|  |  | C76 - PRESIDENTE PRUDENTE | 193.6 | 2025-02-01 | 7133 | R$ 10.626,70
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 193.6 | 2025-02-01 | 7134 | R$ 10.626,70
|  |  | C82 - PARNAÍBA/PI | 193.6 | 2025-02-01 | 7135 | R$ 10.626,70
|  |  | C84 - PETROLINA | 193.6 | 2025-02-01 | 7136 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 222.64 | 2025-02-01 | 7137 | R$ 12.220,71
|  |  | C86 - LINHARES/ES | 193.6 | 2025-02-01 | 7138 | R$ 10.626,70
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 183.92 | 2025-02-01 | 7139 | R$ 10.095,37
|  |  | C88 - ITABIRA-MG | 193.6 | 2025-02-01 | 7140 | R$ 10.626,70
|  |  | C89 - TERESINA-PI | 193.6 | 2025-02-01 | 7141 | R$ 10.626,70
|  |  | C90 - ITAPEVA/SP | 193.6 | 2025-02-01 | 7142 | R$ 10.626,70
|  |  | C93 - SCM GUARATINGUETÁ | 212.96 | 2025-02-01 | 7143 | R$ 11.689,37
|  |  | C94 - MACAPÁ | 203.28 | 2025-02-01 | 7144 | R$ 11.158,04
25000.105112/2025-43 | 46ª junho/24 |  | A40 - FAMEMA/MARÍLIA | 193.6 | 2025-02-01 | 7145 | R$ 10.626,70
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 193.6 | 2025-02-01 | 7146 | R$ 10.626,70
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 87.12 | 2025-02-01 | 7147 | R$ 4.782,02
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 183.92 | 2025-02-01 | 7150 | R$ 10.095,37
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 183.92 | 2025-02-01 | 7148 | R$ 10.095,37
|  |  | C55 - SINOP | 193.6 | 2025-02-01 | 7149 | R$ 10.626,70
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS | 193.6 | 2025-02-01 | 7151 | R$ 10.626,70
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 193.6 | 2025-02-01 | 7152 | R$ 10.626,70
|  |  | C76 - PRESIDENTE PRUDENTE | 193.6 | 2025-02-01 | 7153 | R$ 10.626,70
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 193.6 | 2025-02-01 | 7154 | R$ 10.626,70
|  |  | C82 - PARNAÍBA/PI | 193.6 | 2025-02-01 | 7155 | R$ 10.626,70
|  |  | C84 - PETROLINA | 183.92 | 2025-02-01 | 7156 | R$ 10.095,37
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 193.6 | 2025-02-01 | 7157 | R$ 10.626,70
|  |  | C86 - LINHARES/ES | 193.6 | 2025-02-01 | 7158 | R$ 10.626,70
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 193.6 | 2025-02-01 | 7159 | R$ 10.626,70
|  |  | C88 - ITABIRA-MG | 193.6 | 2025-02-01 | 7160 | R$ 10.626,70
|  |  | C89 - TERESINA-PI | 193.6 | 2025-02-01 | 7161 | R$ 10.626,70
|  |  | C90 - ITAPEVA/SP | 193.6 | 2025-02-01 | 7162 | R$ 10.626,70
|  |  | C93 - SCM GUARATINGUETÁ | 183.92 | 2025-02-01 | 7163 | R$ 10.095,37
|  |  | C94 - MACAPÁ | 193.6 | 2025-02-01 | 7164 | R$ 10.626,70
25000.105289/2025-40 | 47ª JULHO/24 |  | A40 - FAMEMA/MARÍLIA | 67.76 | 2025-02-01 | 7176 | R$ 3.719,34
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 222.64 | 2025-02-01 | 7177 | R$ 12.220,71
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 212.96 | 2025-02-01 | 7178 | R$ 11.689,37
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 212.96 | 2025-02-01 | 7179 | R$ 11.689,37
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 222.64 | 2025-02-01 | 7180 | R$ 12.220,71
|  |  | C55 - SINOP | 222.64 | 2025-02-01 | 7181 | R$ 12.220,71
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS | 222.64 | 2025-02-01 | 7182 | R$ 12.220,71
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 212.96 | 2025-02-01 | 7183 | R$ 11.689,37
|  |  | C76 - PRESIDENTE PRUDENTE | 212.96 | 2025-02-01 | 7184 | R$ 11.689,37
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 222.64 | 2025-02-01 | 7185 | R$ 12.220,71
|  |  | C82 - PARNAÍBA/PI | 222.64 | 2025-02-01 | 7186 | R$ 12.220,71
|  |  | C84 - PETROLINA | 222.64 | 2025-02-01 | 7187 | R$ 12.220,71
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 222.64 | 2025-02-01 | 7188 | R$ 12.220,71
|  |  | C86 - LINHARES/ES | 222.64 | 2025-02-01 | 7189 | R$ 12.220,71
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 222.64 | 2025-02-01 | 7190 | R$ 12.220,71
|  |  | C88 - ITABIRA-MG | 222.64 | 2025-02-01 | 7191 | R$ 12.220,71
|  |  | C89 - TERESINA-PI | 222.64 | 2025-02-01 | 7192 | R$ 12.220,71
|  |  | C90 - ITAPEVA/SP | 203.28 | 2025-02-01 | 7193 | R$ 11.158,04
|  |  | C93 - SCM GUARATINGUETÁ | 106.48 | 2025-02-01 | 7194 | R$ 6.376,02
|  |  | C94 - MACAPÁ | 222.64 | 2025-02-01 | 7195 | R$ 12.220,71
25000.105289/2025-40 | 48ª AGOSTO/24 |  | A40 - FAMEMA/MARÍLIA | - |  |  | R$ -
|  |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 212.96 | 2025-02-01 | 7196 | R$ 11.689,37
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 212.96 | 2025-02-01 | 7197 | R$ 11.689,37
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 203.28 | 2025-02-01 | 7198 | R$ 11.158,04
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 203.28 | 2025-02-01 | 7199 | R$ 11.158,04
|  |  | C55 - SINOP | 212.96 | 2025-02-01 | 7200 | R$ 11.689,37
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS | 212.96 | 2025-02-01 | 7201 | R$ 11.689,37
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 212.96 | 2025-02-01 | 7202 | R$ 11.689,37
|  |  | C76 - PRESIDENTE PRUDENTE | 212.96 | 2025-02-01 | 7203 | R$ 11.689,37
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 212.96 | 2025-02-01 | 7204 | R$ 11.689,37
|  |  | C82 - PARNAÍBA/PI | 203.28 | 2025-02-01 | 7205 | R$ 11.158,04
|  |  | C84 - PETROLINA | 203.28 | 2025-02-01 | 7206 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 212.96 | 2025-02-01 | 7207 | R$ 11.689,37
|  |  | C86 - LINHARES/ES | 203.28 | 2025-02-01 | 7208 | R$ 11.158,04
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 212.96 | 2025-02-01 | 7209 | R$ 11.689,37
|  |  | C88 - ITABIRA-MG | 212.96 | 2025-02-01 | 7210 | R$ 11.689,37
|  |  | C89 - TERESINA-PI | 203.28 | 2025-02-01 | 7211 | R$ 11.158,04
|  |  | C90 - ITAPEVA/SP | 212.96 | 2025-02-01 | 7212 | R$ 11.689,37
|  |  | C94 - MACAPÁ | 212.96 | 2025-02-01 | 7213 | R$ 11.689,37
25000.105305/2025-02 | 49ª SETEMBRO/24 |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 203.28 | 2025-02-01 | 7214 | R$ 11.158,04
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 203.28 | 2025-02-01 | 7215 | R$ 11.158,04
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 203.28 | 2025-02-01 | 7216 | R$ 11.158,04
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 203.28 | 2025-02-01 | 7217 | R$ 11.158,04
|  |  | C55 - SINOP | 212.96 | 2025-02-01 | 7218 | R$ 11.689,37
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS | 203.28 | 2025-02-01 | 7219 | R$ 11.158,04
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 203.28 | 2025-02-01 | 7220 | R$ 11.158,04
|  |  | C76 - PRESIDENTE PRUDENTE | 135.52 | 2025-02-01 | 7221 | R$ 7.438,69
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 203.28 | 2025-02-01 | 7222 | R$ 11.158,04
|  |  | C84 - PETROLINA | 203.28 | 2025-02-01 | 7223 | R$ 11.158,04
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 203.28 | 2025-02-01 | 7224 | R$ 11.158,04
|  |  | C86 - LINHARES/ES | 212.96 | 2025-02-01 | 7225 | R$ 11.689,37
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 203.28 | 2025-02-01 | 7226 | R$ 11.158,04
|  |  | C88 - ITABIRA-MG | 203.28 | 2025-02-01 | 7227 | R$ 11.158,04
|  |  | C89 - TERESINA-PI | 96.8 | 2025-02-01 | 7228 | R$ 5.313,35
|  |  | C94 - MACAPÁ | 193.6 | 2025-02-01 | 7229 | R$ 10.626,70
25000.066049/2025-12 | 50ª OUTUBRO/24 |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 222.64 | 2025-03-01 | 7462 | R$ 12.220,71
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 222.64 | 2025-03-01 | 7463 | R$ 12.220,71
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 222.64 | 2025-03-01 | 7464 | R$ 12.220,71
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 212.96 | 2025-03-01 | 7465 | R$ 11.689,37
|  |  | C55 - SINOP | 222.64 | 2025-03-01 | 7466 | R$ 12.220,71
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS | 222.64 | 2025-03-01 | 7467 | R$ 12.220,71
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 212.96 | 2025-03-01 | 7468 | R$ 11.689,37
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 203.28 | 2025-03-01 | 7469 | R$ 11.158,04
|  |  | C84 - PETROLINA | 212.96 | 2025-03-01 | 7470 | R$ 11.689,37
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | 222.64 | 2025-03-01 | 7471 | R$ 12.220,71
|  |  | C86 - LINHARES/ES | 222.64 | 2025-03-01 | 7472 | R$ 12.220,71
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 212.96 | 2025-03-01 | 7473 | R$ 11.689,37
|  |  | C88 - ITABIRA-MG | 212.96 | 2025-03-01 | 7474 | R$ 11.689,37
|  |  | C94 - MACAPÁ | 222.64 | 2025-03-01 | 7475 | R$ 12.220,71
25000.066049/2025-12 | 51ª NOVEMBRO/24 |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 193.6 | 2025-03-01 | 7476 | R$ 10.626,70
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 193.6 | 2025-03-01 | 7477 | R$ 10.626,70
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 174.24 | 2025-03-01 | 7478 | R$ 9.564,04
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 183.92 | 2025-03-01 | 7479 | R$ 10.095,37
|  |  | C55 - SINOP | 193.6 | 2025-03-01 | 7480 | R$ 10.626,70
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS | 193.6 | 2025-03-01 | 7481 | R$ 10.626,70
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 183.92 | 2025-03-01 | 7483 | R$ 10.095,37
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 183.92 | 2025-03-01 | 7484 | R$ 10.095,37
|  |  | C84 - PETROLINA | 193.6 | 2025-03-01 | 7485 | R$ 10.626,70
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | - |  |  | R$ -
|  |  | C86 - LINHARES/ES | 203.28 | 2025-03-01 | 7486 | R$ 11.158,04
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 203.28 | 2025-03-01 | 7487 | R$ 11.158,04
|  |  | C88 - ITABIRA-MG | 193.6 | 2025-03-01 | 7488 | R$ 10.626,70
|  |  | C94 - MACAPÁ | 183.92 | 2025-03-01 | 7489 | R$ 10.095,37
25000.066049/2025-12 | 52ª DEZEMBRO/24 |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 183.92 | 2025-03-01 | 7494 | R$ 10.095,37
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 183.92 | 2025-03-01 | 7495 | R$ 10.095,37
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 203.28 | 2025-03-01 | 7496 | R$ 11.158,04
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 145.2 | 2025-03-01 | 7497 | R$ 7.970,03
|  |  | C55 - SINOP | 154.88 | 2025-03-01 | 7498 | R$ 8.501,36
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS | 145.2 | 2025-03-01 | 7499 | R$ 7.970,03
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 164.56 | 2025-03-01 | 7500 | R$ 9.032,70
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 164.56 | 2025-03-01 | 7502 | R$ 9.032,70
|  |  | C84 - PETROLINA | 164.56 | 2025-03-01 | 7503 | R$ 9.032,70
|  |  | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ/COLATINA/ES | - |  |  | R$ -
|  |  | C86 - LINHARES/ES | 164.56 | 2025-03-01 | 7504 | R$ 9.032,70
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 203.28 | 2025-03-01 | 7505 | R$ 11.158,04
|  |  | C88 - ITABIRA-MG | 145.2 | 2025-03-01 | 7506 | R$ 7.970,03
|  |  | C94 - MACAPÁ | 203.28 | 2025-03-01 | 7507 | R$ 11.158,04
25000.226450/2025-18 | 53ª JAN/25 |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 212.96 | 2025-12-01 | 9439 | R$ 11.689,37
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 212.96 | 2025-12-01 | 9440 | R$ 11.689,37
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 212.96 | 2025-12-01 | 9441 | R$ 11.689,37
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 212.96 | 2025-12-01 | 9442 | R$ 11.689,37
|  |  | C55 - SINOP |  |  |  | R$ -
|  |  | C61 - TERESÓPOLIS | 174.24 | 2025-12-01 | 9443 | R$ 9.564,03
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 212.96 | 2025-12-01 | 9444 | R$ 11.689,37
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 212.96 | 2025-12-01 | 9445 | R$ 11.689,37
|  |  | C84 - PETROLINA | 212.96 | 2025-12-01 | 9446 | R$ 11.689,37
|  |  | C86 - LINHARES/ES |  |  |  | R$ -
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 212.96 | 2025-12-01 | 9447 | R$ 11.689,37
|  |  | C94 - MACAPÁ | 212.96 | 2025-12-01 | 9448 | R$ 11.689,37
25000.226450/2025-18 | 54ª FEV/25 |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 193.6 | 2025-12-01 | 9449 | R$ 10.626,70
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 193.6 | 2025-12-01 | 9450 | R$ 10.626,70
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 193.6 | 2025-12-01 | 9451 | R$ 10.626,70
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 193.6 | 2025-12-01 | 9452 | R$ 10.626,70
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 193.6 | 2025-12-01 | 9453 | R$ 10.626,70
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 193.6 | 2025-12-01 | 9454 | R$ 10.626,70
|  |  | C84 - PETROLINA | 193.6 | 2025-12-01 | 9455 | R$ 10.626,70
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 193.6 | 2025-12-01 | 9456 | R$ 10.626,70
|  |  | C94 - MACAPÁ | - |  |  | R$ -
25000.226450/2025-18 | 55ª MARÇO/25 |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 183.92 | 2025-12-01 | 9457 | R$ 10.095,37
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 183.92 | 2025-12-01 | 9458 | R$ 10.095,37
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 183.92 | 2025-12-01 | 9459 | R$ 10.095,37
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 183.92 | 2025-12-01 | 9460 | R$ 10.095,37
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 183.92 | 2025-12-01 | 9461 | R$ 10.095,37
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 183.92 | 2025-12-01 | 9462 | R$ 10.095,37
C84 - PETROLINA
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 183.92 | 2025-12-01 | 9463 | R$ 10.095,37
25000.179032/2025-24 | 56ª ABRIL/25 |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 193.6 | 2025-08-05 | 8397 | 10626.704 |  | Até 25/4/25
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 193.6 | 2025-08-05 | 8398 | 10626.704
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 193.6 | 2025-08-05 | 8399 | 10626.704 |  | Até 25/04/25
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 193.6 | 2025-08-05 | 8400 | 10626.704
|  |  | C75 - PARIQUERA-AÇÚ/SP | 193.6 | 2025-08-05 | 8401 | 10626.704 |  | Até 11/04/25
|  |  | C81 - ARAPONGAS | 203.28 | 2025-08-05 | 8402 | 11158.0392 |  | Até 11/04/25
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ | 183.92 | 2025-08-05 | 8403 | 10095.3688 |  | Até 11/04/25
25000.179032/2025-24 | 57ª MAIO/25 |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 203.28 | 2026-05-25 | 8404 | 11158.0392
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 203.28 | 2026-05-25 | 8405 | 11158.0392
|  |  | C45 - VITORIA DA CONQUISTA | 203.28 | 2026-05-25 | 8406 | 11158.0392
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 203.28 | 2026-05-25 | 8407 | 11158.0392
Conferido e não faturado | 58ª JUNHO/25 |  | C18 - ANGELINA CARON/CAMPINA GRANDE DO SUL | 193.6 |  |  | 10626.704
|  |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 193.6 |  |  | 10626.704
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 203.28 |  |  | 11158.0392
Conferido e não faturado | 59ª JULHO/25 |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 222.64 |  |  | 12220.7096
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 222.64 |  |  | 12220.7096
Conferido e não faturado | 60ª AGOSTO/25 |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 193.6 |  |  | 10626.704
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 203.28 |  |  | 11158.0392
Conferido e não faturado | 61ª SETEMBRO/25 |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 212.96 |  |  | 11689.3744
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 212.96 |  |  | 11689.3744
Conferido e não faturado | 62ª OUTUBRO/25 |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 222.64 |  |  | 12220.7096
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 222.64 |  |  | 12220.7096
Conferido e não faturado | 63ª NOVEMBRO/25 |  | C41 - HOSPITAL GERAL DE RORAIMA/BOA VISTA | 183.92 |  |  | 10095.3688
|  |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 193.6 |  |  | 10626.704
|  |  | C87 - RIO BONITO/RJ |  |  |  | 0
Conferido e não faturado | 64ª DEZEMBRO/25 |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 193.6 |  |  | 10626.704
Conferido e não faturado | 65ª JANEIRO/26 |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 203.28 |  |  | 11158.0392
A conferir | 66ª FEVEREIRO/26 |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 174.24 |  |  | 9564.0336
A conferir | 67ª MARÇO/26 |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 212.96 |  |  | 11689.3744
A conferir | 68ª ABRIL/26 |  | C53 - CAMPO GRANDE/MS | 203.28 |  |  | 11158.0392
|  |  | Total de horas - realizado | 337053.92 |  |  |  | Valor hora R$ 54,89
Qtde
|  |  | Contrato | 261940.8
|  |  | Compensação/glosa | 36706.28
|  |  | Aditivo 01 | 24064.48
|  |  | Aditivo 02 | 4578.64
|  |  | Aditivo 03 | 5324
|  |  | Aditivo 04 | 4472.16
|  |  | TOTAL | 337086.36 | 32.44 | Saldo