## Instrucional
INSTRUCIONAL DE PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS AUXILIARES
Alimentação da Planilha-Mãe - Casa Civil
OBJETIVO
Este documento tem como objetivo orientar o correto preenchimento das planilhas auxiliares, que serão integradas automaticamente, via macro em VBA, à Planilha-Mãe, a qual segue o modelo exigido pela Casa Civil.
A padronização e clareza no preenchimento são fundamentais para garantir a integridade dos dados e o funcionamento eficaz da integração e geração de painéis analíticos.
ETAPAS INICIAIS
1. Análise da Planilha-Mãe
Antes de iniciar qualquer preenchimento:
Analise a estrutura da Planilha-Mãe (modelo anexo).
Verifique se algum campo essencial está ausente nas suas planilhas atuais.
Caso haja informações relevantes no seu fluxo que não estão contempladas na Planilha-Mãe, sinalize à coordenação para possível inclusão.
ESTRUTURA FLEXÍVEL DAS PLANILHAS AUXILIARES
Cada time (convênios, pessoas, contratos, etc.) pode continuar utilizando suas planilhas internas da forma que for mais conveniente, incluindo:
Inserção ou remoção de colunas.
Adição de campos específicos ao trabalho do time.
Porém, para permitir a integração via VBA, será necessário mapear quais colunas da sua planilha correspondem às colunas da Planilha-Mãe.
📌 O que você deve fazer:
1. Identificar as colunas da sua planilha que correspondem às colunas da Planilha-Mãe.
2. Preencher uma aba chamada “Máscara PAC SAÚDE” ou enviar um documento à parte com:
Nome da coluna na sua planilha
Nome da coluna correspondente na Planilha-Mãe
🖊️ INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. Preencha todos os campos possíveis
Os campos da Planilha-Mãe devem ser preenchidos sempre que houver a informação.
2. Evite deixar campos em branco
Quando um campo não se aplica ao seu instrumento/processo, preencha com:
NA | Não se aplica
Quando a informação ainda não estiver disponível, preencha com:
NI | Não informado
Isso evita inconsistências e facilita a filtragem posterior dos dados.
3. Não mesclar células
4. As Colunas Situação, Fase e Situação do Site são corelacionadas
| Situação | Fase | Situação do Site | Execução Física (%)
| Concluído | Concluído | Concluído | 100% | Inaugurado e com Licença de operação emitida pela CNEN
| Concluído | Equipamento entregue | Concluído | 99% | com licença de operação, aguardando inauguração
| Concluído | Comissionamento | Concluído | 95% | equipamento no local, aguardando licença de operação
| Em execução | Em andamento | Em execução | 80% | Invoice Emitido. Reforma iniciada.
| Em execução | Contratado | Em execução | 50% | Invoice Emitido. Reforma não iniciada.
| Em execução | Equipamento em aquisição | Em execução | 30% | Repasse feito para a entidade.
| Em execução | Aguardando repasse | Em execução | 20% | Licitação homologada (Aceite). Ainda não tem repasse do FNS.
| Em licitação | Em licitação | Em licitação / Leilão | 10% | instrumento formalizado, email da CFIN enviado, inicio do monitoramento, 90 dias para a entidade concluir cotação prévia
| Não iniciado | Não iniciado | Em ação preparatória | 0% | não iniciado
🧠 RESPONSABILIDADE E ACOMPANHAMENTO
Sugere-se que cada time designe uma pessoa responsável pela:
Verificação do preenchimento correto e padronizado da sua planilha auxiliar.
Atualização quinzenal das informações.
A atualização dos dados será feita a cada 15 dias, por meio de novas versões das planilhas.
👥 Divisão de tarefas
Quando o volume de instrumentos for elevado, recomenda-se dividir os cadastros entre membros da equipe, para garantir agilidade e minimizar sobrecarga.
SUBMISSÃO E ATUALIZAÇÕES
A cada ciclo de 15 dias, uma nova versão das planilhas poderá ser gerada automaticamente com base nas auxiliares.
O sistema manterá memória histórica dos dados, portanto:
Evite excluir informações anteriores.
Se precisar editar um registro existente, utilize os identificadores corretos para manter a rastreabilidade.
📊 USO EM PAINÉIS
Os dados da Planilha-Mãe também alimentarão painéis gerenciais e indicadores. Por isso:
A uniformidade na escrita e categorização dos dados é essencial.
Exemplo: se um tipo de instrumento for “Termo de Cooperação”, evite variações como “Termo cooperação”, “T. Cooperação” ou “Termo Coop”.
ROL DE EQUIPAMENTOS PRIORIÁRIOS DECAN - MONITORAMENTO | [5 empty] | ROL DE EQUIPAMENTOS PRIORIÁRIOS DECAN - GERAL
1. Rastreamento | [5 empty] | 1. Rastreamento
Mamógrafo (Convencional e Digital) | [5 empty] | Mamógrafo (Convencional e Digital)
Colposcópio | [5 empty] | Microscópio Cirúrgico
Sistema de Vídeo Endoscópio Flexível | [5 empty] | Mesa Ginecológica
Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | [5 empty] | Colposcópio
Endoscópio Rígido | [5 empty] | Sistema de Vídeo Endoscópio Flexível
Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia) | [5 empty] | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida
2. Diagnóstico | [5 empty] | Endoscópio Rígido
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | [5 empty] | Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)
Simulador/Tomógrafo para Radioterapia | [5 empty] | 2. Diagnóstico
Tomógrafo Computadorizado (até 16 canais) | [5 empty] | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica
Ressonância Magnética (RM) | [5 empty] | Simulador/Tomógrafo para Radioterapia
Ressonância Nuclear Magnética até 0,5 T | [5 empty] | Tomógrafo Computadorizado (acima de 16 até 80 canais)
Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T | [5 empty] | Tomógrafo Computadorizado (até 16 canais)
Ressonância Nuclear Magnética 3,0 T | [5 empty] | Ressonância Magnética (RM)
PET-CT | [5 empty] | Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética
Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | [5 empty] | Carro Maca para Ressonância Magnética
3. Tratamento | [5 empty] | Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética
Acelerador Linear (Básico – Intermediário) | [5 empty] | Oxímetro de Pulso para Ressonância Magnética
Acelerador Linear (Recursos avançados com IGRT 3D) | [5 empty] | Ressonância Nuclear Magnética até 0,5 T
Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto | [5 empty] | Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T
Arco cirúrgico | [5 empty] | Ressonância Nuclear Magnética 3,0 T
Cirurgia Robotica | [5 empty] | Suporte de Soro para Ressonância Magnética
Ventilador Pulmonar para Ressonância Magnética
PET-CT
Câmara Cintilográfica (Gama Câmara)
3. Tratamento
Acelerador Linear (Básico – Intermediário)
Acelerador Linear (Recursos avançados com IGRT 3D)
Conjunto de Controle de Qualidade e Dosimetria para Radioterapia
Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto
Conjunto de Fixação de Pacientes em Radioterapia
Arco cirúrgico
Organização da planilha de monitoramento – lógica pactuada Para os instrumentos de Convênio, Fundo a Fundo (FAF) ou Termo de Execução Descentralizada (TED) que contemplam diversos equipamentos, incluindo itens considerados prioritários para o monitoramento, foram criadas linhas adicionais destinadas ao acompanhamento individualizado desses equipamentos. Essa organização permite aplicar estratégias diferenciadas de monitoramento, conforme a complexidade e as características de cada item. A primeira linha de cada instrumento reúne as informações gerais, como a quantidade total de equipamentos e o valor global do investimento. As linhas adicionais, identificadas pelo mesmo número do instrumento, apresentam o detalhamento dos equipamentos prioritários. Nessas linhas adicionais, os campos relativos às informações gerais do instrumento são preenchidos com “NA” (não se aplica), evitando a duplicidade dos dados. As colunas específicas — como tipo de equipamento, quantidade, marca, modelo, finalidade, situação da aquisição, instalação e demais características relevantes — são preenchidas com as informações individualizadas de cada equipamento monitorado.

## ACL Concluídos
REGIÃO | UF | MUNICIPIO | PROPONENTE / ENTIDADE | CNPJ | UNIDADE ASSISTIDA | CNES | LATITUDE | LONGITUDE | MODALIDADE - SITE | TIPO EXECUTOR | NOME DE SISTEMA FONTE | TIPO DE CONTRATAÇÃO | ANO DO INSTRUMENTO | REGISTRO/CÓDIGO NO SISTEMA | N° PROPOSTA SISPRO | NUP SEI | COMPONENTE | FINALIDADE | TIPO DE EQUIPAMENTO | META FÍSICA INSTRUMENTO | META FÍSICA EQUIPAMENTO | UNIDADE DE MEDIDA | NATUREZA DO EMPREENDIMENTO | ID MODELO NO TRANSFEREGOV | ID CASA CIVIL | DATA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO | VENCEDORA DA LICITAÇÃO | MARCA/MODELO | VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO (VALOR GLOBAL) | VALOR CONTRAPARTIDA | DATA BASE ORÇAMENTO | CÓDIGO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | PLANO ORÇAMENTÁRIO - PO | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2023 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2024 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2025 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2026 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - APÓS 2026 | OGU - VALOR EMPENHADO (LOA) - 2023 | OGU - VALOR PAGO/REPASSADO (LOA) - 2023 | OGU - VALOR PAGO (RAP) - 2023 | ESTATAL - VALOR PAGO - 2023 | OGU - VALOR EMPENHADO (LOA) - 2024 | OGU - VALOR PAGO/REPASSADO (LOA) - 2024 | OGU - VALOR PAGO (RAP) - 2024 | ESTATAL - VALOR PAGO - 2024 | SITUAÇÃO | FASE | SITUAÇÃO - SITE | EXECUÇÃO FÍSICA (%) | PREVISÃO CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO | TÉCNICO RESPONSÁVEL - TITULAR | TÉCNICO RESPONSÁVEL - SUPLENTE | STATUS DO MONITORAMENTO | PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | OBSERVAÇÃO | PRÓXIMA ENTREGA PLANEJADA | DATA DA PRÓXIMA ENTREGA PLANEJADA (dd/mm/aaaa) | PARALISADO | MOTIVO PARALIZAÇÃO | ODS | ESTADOS PRIORIZADOS PELO AGORA TEM | SAÚDE INDÍGENA | AMAZÔNIA LEGAL | SECRETARIA RESPONSÁVEL | IBGE | ABRANGÊNCIA | DATA REPASSE FNS/INSTITUIÇÃO | VALOR REPASSE FNS
SUDESTE | MG | IPATINGA | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | 19878404000100 | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | 2205440 | -19496577 | -42538291 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 798406 | 91987813008 | 25000.235227/2013-28 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3120930 | 850255.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2018-05-28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-04-28 | 2000000
NORDESTE | PI | TERESINA | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR ALMEIDA | 06870026000177 | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR ALMEIDA | 2726998 | -5089 | -42802 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 797861 | 90687013001 | 25000.229880/2013-58 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6676600 | 2599993.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2022-01-21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-01-22 | 3000000 | 2023-09-12 | 12811704.7
SUL | RS | PASSO FUNDO | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 92021062000106 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2246988 | -2825925650784890 | -5241424798965450 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 804520 | 99202113002 | 25000.076380/2014-98 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2800000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2017-02-07 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-03-23 | 2800000
SUDESTE | MG | UBERABA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | 25438409000115 | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | 2165058 | -19748 | -47932 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 793057 | 92543813002 | 25000.218599/2013-90 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5465686.86 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2018-05-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2017-02-23 | 5000000
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 0011738 | -20297499 | -403171414 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2014 | 811353 | 92813714003 | 25000.168476/2014-81 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5731340.7 | 2653217.55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2018-05-29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-09-25 | 3000000
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 22709109000135 | BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 2118661 | -18852882 | -41947081 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2014 | 812878 | 92270914005 | 25000.212979/2014-00 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2952686.96 | 679131.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2019-06-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-09-28 | 2000000
SUL | RS | PORTO ALEGRE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | 92815000000168 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | 2237253 | -30030065 | -51222687 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2014 | 812943 | 99281514010 | 25000.212985/2014-59 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2803146.53 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2017-07-28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-09-28 | 2550000
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 | -235431724 | -4664990518769830 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2014 | 811818 | 96094514004 | 25000.212952/2014-17 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3200000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2016-11-09 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-10-05 | 3200000
NORDESTE | MA | SAO LUIS | FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO | 05292982000237 | FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO | 2697696 | -2545308311467530 | -44294257164001400 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2015 | 824843 | 90529215009 | 25000.196335/2015-30 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3650000 | 1250000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2018-07-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-06-27 | 2400000
SUDESTE | MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 2195453 | -21131 | -42366 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2015 | 824464 | 90096115001 | 25000.194129/2015-95 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4814232.41 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2019-10-29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-08-29 | 4580000
SUL | SC | CHAPECO | ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | 02122913000106 | ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | 2537788 | -2710806535 | -5259838759977420 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2016 | 835093 | 90212216001 | 25000.008768/2016-55 | HOSPITAL GERAL E ESPECIALIZADO | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3032589.51 | 650000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2020-12-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2017-05-12 | 2150000
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 | -8041297817982740 | -3487337350845330 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2019 | 886284 | 91089419003 | 25000.168855/2019-86 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 38 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6870327.38 | 1870327.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2024-06-12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-07-04 | 4990525.12
SUDESTE | SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 50753755000135 | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 2083086 | -2229139 | -4854914 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2019 | 892022 | 95075319013 | 25000.208382/2019-67 | HOSPITAL GERAL E ESPECIALIZADO | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6500000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2025-02-17 | NA | NA | NA | NA | Prestação de contas atrasada, mas foi executado 100%. eles tentaram prorrogar para utilizar o saldo remanescente mas não foi autorizado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-06-23 | 6500000
NORTE | RO | PORTO VELHO | FUNDACAO PIO XII PORTO VELHO | 49150352001607 | FUNDACAO PIO XII PORTO VELHO | 7068336 | -8763192842560930 | -6382610321044920 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2021 | 922620 | 94915021013 | 25000.185035/2021-73 | HOSPITAL | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6970000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2023-05-01 | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-05-06 | 6604000
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 9112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 2399741 | -71705407 | -348851019 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2021 | 924066 | 90911221003 | 25000.187228/2021-69 | HOSPITAL | NA | Acelerador Linear | 45 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010910-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 15 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9862386 | 134997 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2025-12-13 | NA | NA | NA | NA | Prestação de contas foi antecipada para 29/05/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-11-06 | 9720044
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 15644 | -254534641 | -492399001 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2021 | 925324 | 97659121021 | 25000.188713/2021-50 | HOSPITAL | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010910-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 15 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10900561.75 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2025-05-30 | NA | NA | NA | 30/05/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-06-28 | 10110999.21
SUDESTE | SP | BARRETOS | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 49150352000112 | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 2090236 | -205542064 | -485716693 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2021 | 922590 | 94915021009 | 25000.183957/2021-46 | HOSPITAL | NA | Acelerador Linear | 34 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13259371 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2024-06-21 | NA | NA | NA | NA | Executado parcialmente. 2 itens do instrumento não foram executados, mas o acelerador foi comprado e instalado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-06-27 | 11003966.8
SUDESTE | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 60003761000129 | FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 2077396 | -20828151 | -49397609 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2021 | 924078 | 96000321003 | 25000.184624/2021-34 | HOSPITAL | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12277812.66 | 1300000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2023-06-18 | NA | NA | NA | NA | R$425.000,00 foram devolvidos. Prestação de contas foi antecipada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-06-23 | 10600000
SUDESTE | SP | FRANCA | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | 47969134000189 | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | 2705982 | -20539 | -47401 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2022 | 937610 | 94796922005 | 25000.175726/2022-40 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | Acelerador Linear | 3 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12898384 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2024-09-06 | NA | NA | NA | NA | Possui outros equipamentos dentro do rol prioritário, como Braquiterapia e sistema de video endoscopia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-09-12 | 12811704.7
SUL | PR | CASCAVEL | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 81270548000153 | HOSPITAL DO CANCER DE CASCAVEL UOPECCAN | 2740338 | -24970836 | -53498274 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2009 | 731675 | NA | 25000.670150/2009-52 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2700000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2012-12-31 | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-01-17 | 2700000
SUDESTE | MG | DIVINOPOLIS | FUNDACAO GERALDO CORREA | 20146064000102 | HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS | 2159252 | -2014444 | -4487393 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2010 | 751043 | NA | 25000.103053/2010-92 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2700000 | 900000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2014-12-29 | NA | NA | NA | NA | Executado integralmente em 2016, apesar de na prestação de contas estar parcialmente executado em 2015 (equipamento estava no porto aguardando ser instalado). Foram diversos problemas por causa da variação cambial, bloqueio da conta do convênio, a prestação foi aprovada com ressalvas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-03-27 | 1800000
SUDESTE | SP | BARRETOS | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 49150352000112 | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 2090236 | -205542064 | -485716693 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2010 | 752397 | NA | 25000.103053/2010-92 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1634000 | 130720 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2012-09-25 | NA | NA | NA | NA | Integralmente executado, prestação aprovada com ressalvas por problemas financeiros por causa da variação cambial | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2011-09-26 | 1503280
SUL | RS | IJUI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | 90730508000138 | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | 2261057 | -28393854323905000 | -5391008377075190 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2010 | 752772 | NA | 25000.669810/2009-52 | NA | NA | Acelerador Linear | 4 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4145000 | 331600 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2014-11-18 | NA | NA | NA | NA | Execução integral, com prestação de contas atrasada, problemas na construção e blindagem do bunker | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-03-30 | 3813400
NORDESTE | BA | SALVADOR | LIGA BAIANA CONTRA O CANCER | 15180961000100 | HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ | 0003786 | -129861396 | -384923837 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2010 | 753902 | NA | 25000.219297/2010-96 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2000000 | 80000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2017-03-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-06-21 | 1920000
SUDESTE | SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 50753755000135 | HOSPITAL AMARAL CARVALHO JAU | 2083086 | -2229139 | -4854914 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2010 | 755217 | NA | 25000.043326/2010-32 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3546809.79 | 267520 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2018-04-06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-04-08 | 3076480
SUL | SC | CRICIUMA | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 92736040000890 | HOSPITAL SAO JOSE | 2758164 | -286718249 | -49363237 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 760124 | NA | 25000.196929/2011-17 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2610000 | 208800 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2014-08-13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-08-27 | 2401200
SUL | RS | PORTO ALEGRE | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 88630413000109 | HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS | 2262568 | -3005511 | -5117256 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 762109 | NA | 25000.210657/2011-75 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3820000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2014-12-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-08-29 | 3820000
SUDESTE | MG | PASSOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 23278898000160 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 2775999 | -20713434 | -46612618 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 762122 | NA | 25000.196754/2011-48 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2003000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2017-09-15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-09-15 | 2003000
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER | 62932942000165 | IBCC - HOSPITAL PROFESSOR DR JAO SAMPAIO GOES | 2077590 | -23547197042922500 | -4660032592842180 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 765389 | NA | 25000.220961/2011-21 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1973859.22 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2016-04-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-03-08 | 1800000
SUL | RS | SANTA ROSA | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA | 95815668000101 | HOSPITAL VIDA SAUDE | 2254611 | -27866736978050600 | -5448566436767570 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 765400 | NA | 25000.219131/2011-51 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2500000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2016-07-13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-07-12 | 2500000
SUDESTE | RJ | CAMPO DOS GOYTACAZES | FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES | 28964252000150 | HOSPITAL ESCOLA ALVARO ALVIM | 2287447 | -21756251304091500 | -4132404327392570 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 765414 | NA | 25000.218221/2011-24 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2500000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2014-08-28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-09-18 | 2500000
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 17513235000180 | ASSOCIACAO MARIO PENNA HOSPITAL LUXEMBURGO | 2200457 | -1995058 | -4395855 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 765426 | NA | 25000.218306/2011-11 | NA | NA | Acelerador Linear | 2 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5138200 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2016-12-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-10-07 | 5138200
SUDESTE | SP | CATANDUVA | FUNDACAO PADRE ALBINO | 47074851000908 | HOSPITAL ESCOLA EMILIO CARLOS CATANDUVA | 2089335 | -21149379 | -48958702 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 765405 | NA | 25000.219318/2011-54 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3053430 | 499519.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2017-12-28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-10-01 | 2142990
SUDESTE | MG | BARBACENA | CENTRO BARBACENENSE DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 19557487000136 | HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS | 2098938 | -21220941139796900 | -43778650760650600 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 762119 | NA | 25000.210649/2011-29 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2600000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2018-12-28 | NA | NA | NA | NA | Execução integral, com prestação de contas atrasada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2012-11-14 | 2600000
SUDESTE | SP | SANTOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTOS | 58198524000119 | SANTA CASA DE SANTOS | 2025752 | -239453045 | -4633651151391550 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 765399 | NA | 25000.219288/2011-86 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5835987.08 | 471093.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2021-12-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-08-16 | 2900000
NORDESTE | SE | ARACAJU | FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA | 13016332000106 | HOSPITAL DE CIRURGIA | 0002283 | -10918480023566400 | -3707058548927300 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2011 | 765777 | NA | 25000.221093/2011-04 | NA | NA | Acelerador Linear | 4 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5964216.25 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2021-03-31 | NA | NA | NA | NA | Execução integral, objetivos cumpridos, com falhas na execução financeira | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-07-12 | 5535558.78
SUDESTE | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 60003761000129 | HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 2077396 | -20828151 | -49397609 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2012 | 775494 | NA | 25000.140072/2012-61 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4000000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2016-07-13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-07-19 | 4000000
SUDESTE | MG | IPATINGA | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | 19878404000100 | HOSPITAL MARCIO CUNHA | 2205440 | -19496577 | -42538291 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2012 | 775501 | NA | 25000.141344/2012-41 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2039265.63 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2014-09-19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-09-19 | 2000000
SUDESTE | MG | MONTES CLAROS | FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | 00991591000106 | HOSPITAL DILSON GODINHO | 2219646 | -16716994197975600 | -4385847330093380 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2012 | 775526 | NA | 25000.121166/2012-31 | NA | NA | Acelerador Linear | 2 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4353025.29 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2021-03-31 | NA | NA | NA | NA | Execução integral, objetivos cumpridos, com falhas na execução financeira | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-09-17 | 3000000
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 | -235431724 | -4664990518769830 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2012 | 777928 | NA | 25000.216953/2012-61 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1900000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2015-03-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-07-31 | 1900000
NORDESTE | BA | SALVADOR | ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE | 15178551000117 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | 2802104 | -13014771 | -38488061 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2012 | 778082 | NA | 25000.216913/2012-19 | NA | NA | Acelerador Linear | 2 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3000000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2015-06-18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2013-08-15 | 3000000
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS | 33816794000115 | HOSPITAL MARIO KROEFF | 2269899 | -22838778527686100 | -4328492838519500 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2012 | 781906 | NA | 25000.229199/2012-29 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2145000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2015-12-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-04-25 | 2125000
SUDESTE | MG | MONTES CLAROS | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS | 22669931000110 | HOSPITAL SANTA CASA DE MONTES CLAROS | 2149990 | -16725263 | -43870150 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2012 | 780603 | NA | 25000.226786/2012-66 | NA | NA | Acelerador Linear | 2 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3732558 | 469679.57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2019-11-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-02-27 | 2645000
NORDESTE | AL | MACEIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO | 12307187000150 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO | 2007037 | -9665825 | -357413631 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2012 | 777371 | NA | 25000.213699/2012-49 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3049977.29 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2022-06-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-01-21 | 2500000
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0015644 | -254534641 | -492399001 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2012 | 780609 | NA | 25000.224617/2012-91 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3238143.36 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2018-12-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-02-17 | 2500000
SUDESTE | MG | SAO JOAO DEL REI | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI | 24729097000136 | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI | 2161354 | -211352151 | -44257288213122896 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 797863 | NA | 25000.229882/2013-47 | NA | NA | Acelerador Linear | 2 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5354700 | 1112504.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2018-07-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-06-13 | 3800000
SUDESTE | SP | CAMPINAS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 46068425000133 | HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 2079798 | -22906 | -47061 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 792992 | NA | 25000.218565/2013-03 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5908388.47 | 775612.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2024-03-31 | NA | NA | NA | NA | Executado integralmente, mas o tempo de execução foi muito longo, a prestação de contas ainda está em análise. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-02-14 | 3000000
SUDESTE | MG | PONTE NOVA | IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | 23798846000114 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | 2111640 | -20416215049999900 | -4290507704742870 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2014 | 801974 | NA | 25000.070069/2014-35 | NA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3811926.14 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído | Concluído | Concluído | 100% | 2021-12-31 | NA | NA | NA | NA | Executado integralmente, mas o tempo de execução foi muito longo, a prestação de contas ainda está em complementação. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-10-01 | 3097795

## Planilha Monitoramento
REGIÃO | UF | MUNICIPIO | PROPONENTE / ENTIDADE | CNPJ | CNES | NOME DE SISTEMA FONTE | TIPO DE CONTRATAÇÃO | REGISTRO/CÓDIGO NO SISTEMA TRANSFEREGOV | N° PROPOSTA SISPRO | NUP SEI | COMPONENTES DE FINANCIAMENTO - INVESTUSUS | META FÍSICA INSTRUMENTO | ANO DO INSTRUMENTO | META FÍSICA EQUIPAMENTO | UNIDADE DE MEDIDA | ID MODELO NO SIGEM/TRANSFEREGOV | DATA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | ORIGEM DO RECURSO | VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO (VALOR GLOBAL) | VALOR REPASSE FNS | VALOR CONTRAPARTIDA | DATA DO ACEITE | DATA REPASSE FNS/INSTITUIÇÃO | DATA DO INVOICE INSTITUIÇÃO (NF)/ EMPRESA | VENCEDORA DA LICITAÇÃO | MARCA/MODELO | PAC OU NÃO PAC | ID CASA CIVIL | SITUAÇÃO | FASE | SITUAÇÃO - SITE | EXECUÇÃO FÍSICA (%) | TÉCNICO RESPONSÁVEL - TITULAR | TÉCNICO RESPONSÁVEL - SUPLENTE | NÍVEL DE MONITORAMENTO (ESTRATÉGICO, TÁTICO E SIMPLIFICADO) | STATUS DO MONITORAMENTO FÍSICO | FINALIDADE | MODALIDADE - ONCO | NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO / INSTITUIÇÃO | CONTATO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO / INSITUIÇÃO | ÚLTIMA AÇÃO MONITORAMENTO | DATA DA ÚLTIMA AÇÃO/REUNIÃO VIRTUAL | PRÓXIMA REUNIÃO | 2030-02-10 | CHEGADA NO BRASIL (PORTO) | ENTREGA | INSTALAÇÃO - INÍCIO | INSTALAÇÃO - FINAL | COMISSIONAMENTO | Inico da Reforma/Obra | Ponto Crítico | Fim da reforma / Obra | Tempo médio | PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / CONVENENTE | MATRÍCULA CNEN | SCRA PARA LICENÇA DE ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO (DESCOMISSIONAMENTO) | STATUS DESCOMISSIONAMENTO | SCRA PARA MODIFICAÇÃO/CASAMATA | STATUS MOD. CASAMATA | LICENÇA DE OPERAÇÃO / ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO | STATUS LICENÇA DE OPERAÇÃO | DATA LICENÇA DE OPERAÇÃO | Tempo de execução do instrumento (do repasse à emissão da licença de operação CNEN) | Tempo de emissão da licença - Descomissionamento | Tempo de emissão da licença - Modificação da casamata | Tempo de emissão da licença de operação renovada. | SITUAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ATUAL (PRESTAÇÃO DE CONTAS)
NORDESTE | BA | SALVADOR | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 15180961000100 | 0003786 | Transferegov/SEI | Convênio | 948684 | 91518023004 | 25000.151188/2023-89 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 011807-Acelerador Linear (Recursos Avançados com IGRT 3D) | 2023-12-06 | 2026-12-26 | 2027-02-24 | PROGRAMA | 10995051.5 | R$ 7.280.259,10 | 2281956.5 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-07-04 | 2026-02-02 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo VITALBEAM | PAC | 80106 | Em execução | Em andamento |  | 95% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | PARECER TÉCNICO Nº 112/2026-CGPCAN/DECAN/SAES/MS emitido em 30/07. Reunião realizada em 28/08/2026, onde Convenente informou que o equipamento encontra-se instalado aguardando Licença para funcionamento, conforme scra 2026SCRA1869 (status aberto). | 28/08/2026 |  | 09/06/2025 (21/11/2025 data infor. Empresa) | 2025-12-12 | 17/01/2026 (23/02/2026 empresa) | 2026-01-02 | 2026-03-15 | NI |  |  |  |  | 30/10/2026 | 11474 | NI | NI | 2025SCRA0030 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | CE | BARBALHA | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 03284505000113 | 2564211 | Transferegov/SEI | Convênio | 947524 | 90328423002 | 25000.151178/2023-43 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 011806-Acelerador Linear (Básico-Intermediário) | 2023-06-12 | 2026-06-05 | 2026-05-07 | PROGRAMA | 8823709 | 8823709 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-07-25 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80107 | Em execução | Contratado |  | 50% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Parecer Técnico nº 130/2026-CGPCAN/DECAN/SAES/MS, emitido em 31/07. Reunião realizada em 09/09/2026. | 2026-09-09 |  | 2025-11-14 |  | 30/09/2026 | 2026-01-10 | [6 empty] | 2027-01-01 | 13535 | NI | NI | 2025SCRA1973 | em análise | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 07265515000162 | 2723220 | Transferegov/SEI | Convênio | 948685 | 90726523004 | 25000.151183/2023-56 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 11807- Acelerador Linear (Recursos avançados com IGRT 3D) | 2023-06-12 | 2026-05-16 | 2026-07-15 | PROGRAMA | 8744495 | R$ 8.466.000,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-11-22 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear TrueBeam | PAC | 80108 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE | ESTRATÉGICO | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | reunião agendada para 05/02/2026 | 29/10/2025 |  | 2025-11-11 |  | 2026-04-30 | [7 empty] | 30/12/2026 | 11514 | NI | NI | 2025SCRA1094 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF | 28481233000172 | 0010456 | Transferegov/SEI | Convênio | 948686 | 92848123019 | 25000.151198/2023-14 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | 2023-12-21 | 2027-01-16 | 2027-03-17 | PROGRAMA | 9500000 | R$ 9.003.200,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-07-25 | NÃO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80109 | Em execução | Equipamento em aquisição |  | 30% | PRISCILA | BRUNA | ESTRATÉGICO | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DAS AÇÕES, DETALHAMENTO DO REMANEJAMENTO E INFORMAR A VISITA TÉCNICA - TIVEMOS INFORMAÇÕES POR TELEFONE QUE NENHUMA AÇÃO AONTECEU AINDA - NÃO TEM INVOICE - Em 08/10/25 foi enviado solicitação de esclarecimento no transferegov e via SEI, para verificar se a instituição revisou o RPAS e deu entrada na CNEN, solicitando a autorização de modificação. Prazo de resposta: 13/10. A instituição respondeu em 13/10, enviando o SCRA (2025SCRA2197) de solicitação encaminhado para CNEN. |  |  | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |  |  |  |  | NI | 16981 | NI | NI | 2025SCRA2197 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 27193705000129 | 2547821 | Transferegov/SEI | Convênio | 948687 | 92719323007 | 25000.151195/2023-81 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 2023-12-19 | 2026-05-28 | 2026-07-27 | PROGRAMA | 8855324 | 8701443.02 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-12-04 | NÃO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80110 | Em execução | Em andamento |  | 80% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Parecer Técnico 129 (0057102442). Verificar a resposta, realizar o registro da reunião realizada na última sexta 21/08/2025, elaborar o próximo parecer e agendar a próxima reunião, conforme alinhamento dos prazos. | 21/08/2026 |  | 2026-01-21 |  | 2026-04-30 | [7 empty] | 30/11/2026 |  | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | PI | TERESINA | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER - ACL 1 | 06870026000177 | 2726998 | Transferegov/SEI | Convênio | 947527 | 90687023002 | 25000.151181/2023-67 | RADIOTERAPIA | 2 | 2023 | 2 | UND | 11807-Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | 2023-06-12 | 2026-06-16 | 2026-08-15 | PROGRAMA | 15519124 | 15483600 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-12-23 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80111 | Concluído | Concluído |  | 100% | BRUNA | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | Finalizado | 2026-11-02 | 26/03/2026 (cancelado) | NI | 1º AL: 11/11/2025 2º AL: 02/12/2026 | 1º AL: 15/12/2025 2º AL: 07/12/2026 | 1º AL: 9/1/2026 2º AL: 08/01/2027 | 1º AL: 13/02/2026 2º AL: 19/03/2027 | 1º AL: 22/02/2026 2º AL: 04/04/2027 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 11553 | NI | NI |  | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | PI | TERESINA | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER - ACL 2 | 06870026000177 | 2726998 | Transferegov/SEI | Convênio | 947527 | 90687023002 | 25000.151181/2023-67 | RADIOTERAPIA | 2 | 2023 | 2 | UND | 11806-Acelerador Linear (Recursos avançados com IGRT 3D) | 2023-06-12 | 2026-06-16 | 2026-08-15 | PROGRAMA | 15519124 | 15483600 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-12-23 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo VITALBEAM | PAC | 80111 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | PRISCILA |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 24/08/2026 – Atualização: Previsão de conclusão da obra em janeiro/2027. A importação do equipamento está prevista para outubro/2026, com entrega no Brasil estimada para dezembro/2026. A previsão para entrada do processo de Licença de Operação é abril/2027, com expectativa de autorização em julho/2027. | 2026-11-02 | 26/03/2026 (cancelado) | NI | [9 empty] | 30/07/2027 | 11553 | NI | NI | 2023SCRA1090 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER - ACL 1 | 76591049000128 | 0015644 | Transferegov/SEI | Convênio | 948692 | 97659123017 | 25000.151210/2023-91 | RADIOTERAPIA | 2 | 2023 | 2 | UND | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | 2023-12-21 | 2026-12-05 | 2027-02-03 | PROGRAMA | 14632696 | R$ 14.632.696,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-07-02 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo VITALBEAM | PAC | 80112 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 17/06/2026 - Mantém-se a classificação de 01 (um) bunker de baixa complexidade e 01 (um) bunker de alta complexidade, em razão da necessidade de fundação especial e reforço da laje superior a 1,00 metro. Houve ajuste no cronograma do bunker de baixa complexidade, ocasionando atraso na obra, que atualmente se encontra em fase de pintura e instalação do forro, com previsão de conclusão em junho de 2026, chegada do acelerador ao porto em julho de 2026 e entrega e instalação em agosto de 2026. 25/08/26 solicitei confirmação das datas. | 2026-06-04 |  | 2025-10-24 | julho/26 e agosto/26 | agosto/2026 e setembro/2026 (data informada pela empresa) | 1° 01/05/26 2° 30/01/2027 | [6 empty] | 30/11/2026 | 11535 | NI | NI | 2025SCRA1089 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER - ACL 2 | 76591049000128 | 0015644 | Transferegov/SEI | Convênio | 948692 | 97659123017 | 25000.151210/2023-91 | RADIOTERAPIA | 2 | 2023 | 2 | UND | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | 2023-12-21 | 2026-12-05 | 2027-02-03 | PROGRAMA | 14632696 | R$ 14.632.696,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-07-02 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo VITALBEAM | PAC | 80112 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 17/06/2026 - Já o bunker de alta complexidade encontra-se em fase de concretagem da fundação, com a blindagem concluída e aguardando a cura do concreto, com previsão de conclusão da obra em julho de 2026, chegada do acelerador ao porto em agosto de 2026 e entrega e instalação em setembro de 2026. | 2026-06-04 |  | 2025-10-24 | julho/26 e agosto/26 | agosto/2026 e setembro/2026 (data informada pela empresa) | 1° 01/05/26 2° 30/01/2027 | [6 empty] | 30/02/2027 | 11535 | NI | NI | 2025SCRA1089 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUL | PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 78633088000176 | 2577623 | Transferegov/SEI | Convênio | 948691 | 97863323009 | 25000.151212/2023-80 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | 2023-12-04 | 21-mai-2027 | 2027-07-20 | PROGRAMA | 10378916 | R$ 9.817.902,00 | 561014 | EM ANDAMENTO | 27/11/2025 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80113 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE | Estratégico | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Equipamento instalado, aguardando os treinamentos que esta com previsão de finalização em 19/06. 27/08/26 - Solicitei confirmação das datas. Entraram com o pedido da LO final do mês, solicitar documento inicio do mês 10 | 2026-06-04 |  | 2025-04-10 | [5 empty] | 9.12.2025 |  | 08.05.2026 |  | 30/09/2026 | 11513 | 2025SCRA1429 | deferido | 2026SCRA0007 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUL | RS | IJUI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | 90730508000138 | 2261057 | Transferegov/SEI | Convênio | 948694 | 99073023004 | 25000.151214/2023-79 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 011807-Acelerador Linear (Recursos Avançados com IGRT 3D) | 2023-11-12 | 2026-09-06 | 2026-08-08 | PROGRAMA | 10000000 | 10000000 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-12-16 | sim | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Elekta VERSA HD | PAC | 80114 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | Apto para inauguração. Licença de operação deferida em 23/01/2026 | NI | NI | 2025-07-14 | 2025-08-18 | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 2026-01-26 |  |  |  |  | 2026-01-02 | 13924 | NI | NI | 2024SCRA1868 | Deferido | Deferido | Deferido | NA |  |  |  |  | Prestação de Contas enviada para Análise
SUL | SC | BLUMENAU | FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU | 82654088000120 | 2558254 | Transferegov/SEI | Convênio | 948696 | 98265423003 | 25000.151213/2023-24 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 011807-Acelerador Linear (Recursos avançados com IGRT 3D) | 2023-12-12 | 2025-12-27 | 2026-02-25 | PROGRAMA | 8673095 | R$ 8.389.500,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-05-07 | sim | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Digital Elekta Infinity | PAC | 80116 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | 06/10/2025 - Licença de Operação - CNEN emitida. | NI | NI | 2025-02-02 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | Instalado | Instalado | Realizado | NA | NA | NA | NA | 2025-06-01 | 15225 | NI | NI | 2024SCRA2340 | Deferido | 2025SCRA1520 | Deferido | 2025-09-14 | 1 ano e 5 meses de execução |  |  |  | Prestação de Contas Concluída
SUDESTE | MG | VARGINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11234223000130 | 2761092 | SEI | FAF | 25000.198305/2024-59 | 11234223000123029 | 25000.198305/2024-59 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | 2023-12-28 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | PROGRAMA | 8000000 | R$ 8.000.000,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-04-24 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 136739 | Em execução | Em andamento |  | 80% | SAMUEL | PRISCILA | Estratégico | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 10/06/2026 - Solicitei via telefone, atualização do cronograma, considerando, validando a data de julho, pedindo previsão de abertura de SCRA. Aguardando retorno. Reunião realizada em 26/03/2026. Equipamento entregue na instituição dia 14/03/26. Devido a problemas de entrega de insumos (cabeamentos), o cronograma de instalação do acelerador foi reprogramado. Finalização da obra civil complementar em 30/04, instalação em 11/05, treinamentos em 25/05 e abertura do SCRA de licença de operação em 26/05. | 21/05/2026 | 2026-10-09 | 2025-09-06 | 2025-11-01 | 2026-01-16 | NI | NI | NI |  |  |  |  | 30/07/2026 | 11459 | NI | NI | Deferido | Deferido | NI | NI | NA
SUDESTE | SP | JAU | FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO | 50753755000135 | 2083086 | Transferegov/SEI | Convênio | 953401 | 95075323006 | 25000.151199/2023-69 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 11807 - Acelerador Linear (Recursos avançados com IGRT 3D) | 2023-12-28 | 2027-01-23 | 2026-11-21 | PROGRAMA | 8489623 | 8423400 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-08-01 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo VITALBEAM | PAC | 80117 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Obra com previsão de finalização 30/06/26, previsão de finalização de instalação em setembro/26 |  | 29/01/2026 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 01.01.2025 |  | 30.06.2026 |  | 30/03/2027 | 11472 | NI | NI | 2025SCRA0833 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | CE | SOBRAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 07818313000109 | 3021114 | Transferegov/SEI | Convênio | 954392 | 90781823003 | 25000.179368/2023-25 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 11806- Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | 2023-12-29 | 2026-09-22 | 2026-11-21 | PROGRAMA | 7328027 | 7293000 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-07-04 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80118 | Em execução | Em andamento |  | 80% | SAMUEL | PRISCILA |  | Em monitoramento | Ampliação (cobalto) | Tratamento |  |  | 09/06/2026 - E-mail via SEI solicitando atualização. Equipamento pode estar em fase final de instalação/treinamento de equipe e possível abertura do SCRA. | 2025-12-09 |  | 2026-02-17 | NI | 2026-06-30 | NI | NI | NI |  |  |  |  | 30/08/2026 | 11544 | NI | NI | 2025SCRA0361 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | JALES | FUNDACAO PIO XII | 49150352000899 | 7066376 | Transferegov/SEI | Convênio | 953746 | 94915023012 | 25000.186565/2023-09 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | 2023-12-29 | 2026-12-26 | 2027-02-24 | PROGRAMA | 7648482 | R$ 7.266.418,00 | 382064 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-04-07 | sim | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80119 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | Reunião realizada em 22/10 às 15h. A execução do convênio está conforme cronograma enviado. Previsão de inauguração em junho/26. 19/06/2026 - Autorização de Operação Emitida. | NI | NI | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-25 | 2026-03-17 | 2026-04-07 |  |  |  | 30 dias | 30/05/2026 | 15045 | NI | NI | 2025SCRA2517 | Deferido | 2026SCRA0879 | Deferido | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | SANTOS | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 58194622000188 | 2080354 | Transferegov/SEI | Convênio | 953750 | 95819423002 | 25000.186271/2023-79 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | 2024-10-09 | 27-07-27 | 25-09-27 | PROGRAMA | 7015893 | 6987564.4 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-07-25 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON Bold | PAC | 80120 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Reunião realizada em 10/02/26, o cronograma de execução da reforma se mantém, com previsão de término em abril/26. Já o cronograma de chegada e instalação do acelerador linear foi reprogramado devido ao atraso no SCRA de licença de importação. A instituição ficou de enviar o protocolo, para pedirmos celeridade na análise pela CNEN. A nova previsão de inauguração é agosto/26. |  |  | 10/01/2025 (empresa 19/11/2025) | 2026-02-20 | 20/03/2026 | 2026-03-23 | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 15/09/2025 |  | 2026-01-04 | 143 dias | 30/11/2026 | 15000 | NI | NI | 2025SCRA2819 | em análise | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES | 35949791000185 | 2269783 | SEI | FAF | 25000000145202506 | 35949791000123006 | 25000.000145/2025-06 | RADIOTERAPIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 | 1 | 2023 | 1 | UND | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | 2023-12-31 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | PROGRAMA | 7090000 | R$ 7.090.000,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-03-14 | SEM INFORMAÇÃO | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Elekta VERSA HD | NI | NI | Em execução | Aguardando repasse |  | 20% | Bruna | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Foi elaborada Nota Técnica em 20/03/2026, por meio da qual foi solicitada consulta acerca da viabilidade jurídica de prorrogação excepcional da vigência do convênio, tendo em vista que o Hospital aguardava a disponibilização da Carta de Crédito pela instituição bancária para efetuar o pagamento à época do término da vigência do instrumento. | [12 empty] | NI | 13648 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NA
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000309 | 2409194 | Transferegov/SEI | Convênio | 953716 | 90842823010 | 25000.186264/2023-77 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010910-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 15 MV) | 2023-12-27 | 2026-09-22 | 2026-11-21 | PROGRAMA | 10727121 | 10470460 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-07-25 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear TrueBeam | PAC | 80122 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 09/06/2026 - E-mail enviado via SEI solicitando atualização dos cronogramas. Pri. Atualização em 23/06/2026: O equipamento anterior foi descomissionado. A conclusão da reforma está prevista para 10/07/2026. O novo equipamento tem previsão de chegada ao porto em julho de 2026, e a solicitação da Autorização de Operação está prevista para 03/11/2026. | ???? | ????? | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2026-05-04 |  |  |  | 2025-11-04 |  | 2026-05-08 | 120 Dias | 30/02/2027 | 11534 | 2025SCRA1201 | Deferido | 2025SCRA1213 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUL | RS | PORTO ALEGRE | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 87020517000120 | 2237601 | Transferegov/SEI | TED | TED | 00030420230100002025 | 25000.185040/2023-48 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 6 e 10 MV) | 2023-12-26 | 2026-12-26 | 2025-12-26 | NI | 11750454.44 | R$ 11.750.454,44 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-01-31 | sim | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | NI | NI | NI | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | Parecer Técnico Final de monitoramento nº 100/2026-CGPCAN/DECAN/SAES/MS emitido em 19/06/2026 | NI | NI | 2025-07-21 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | [7 empty] | 31/06/2026 |  | NI | NI | NI | NI | 2026SCRA0957 | analise | NA
SUDESTE | SP | JUNDIAI | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 50944198000130 | 2786435 | Transferegov/SEI | Convênio | 953749 | 95094423002 | 25000.151200/2023-55 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 011806-Acelerado Linear (Básico - Intermediário) | 2023-12-28 | 2026-05-05 | 2026-07-04 | PROGRAMA | 8480920 | R$ 8.478.000,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-11-11 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80123 | Em execução | Comissionamento | Concluído | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | Equipamento instalado, aguardando a dosimetria para solicitar a autorização de operação, previsto para 22/06/2026 | 2026-08-06 |  | 28/06/2025 (11/08/25 empresa) | ??? | ???? | 23/03/26 | 2026-03-04 |  | 2025-06-10 |  | 2025-11-29 | 45 dias | 30/07/2026 | 11482 | 2025SCRA1123 | Deferido | 2024SCRA2757 | Deferido | 2026SCRA0879 | analise | NA |  |  |  |  | Prestação de Contas enviada para Análise
SUDESTE | MG | PASSOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 23278898000160 | 2775999 | Transferegov/SEI | Convênio | 953726 | 92327823001 | 25000.151194/2023-36 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010910-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 15 MV) | 2023-12-28 | 2026-12-26 | 24-fev-27 | PROGRAMA | 8488912 | R$ 8.478.000,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-11-11 | SIM | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Infinity HD | PAC | 8698 | Em execução | Em andamento |  | 80% | SAMUEL | PRISCILA |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 01/06/2026 - Parecer Técnico 84 emitido, pedindo atualização. Resposta enviada. Cronograma sinaliza que entrará com SCRA em setembro. Acompanhar. Reunião reagendada para 14/09/2026 | 2025-12-11 | 2026-06-26 | NI | 2026-06-27 | 2026-07-12 | 2026-07-27 | 2026-08-27 | NI |  |  |  |  | 2027-01-01 | 14314 | 2026SCRA0118 | Em diligência | 2025SCRA2442 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUL | RS | PASSO FUNDO | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 92021062000106 | 2246988 | Transferegov/SEI | Convênio | 948695 | 99202123008 | 25000.151215/2023-13 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 2023-12-12 | 2026-12-31 | 2027-03-01 | PROGRAMA | 8826551 | R$ 8.787.935,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-06-21 | sim | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Lienar Elektra Versa HD | PAC | 80115 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | 09/11/2025, licença emitida, em operação | NI | NI | 2025-01-27 | 2025-10-04 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | Pendente (Estimado 15/06/2025) | realizado / aguardando emissão da licença de operação cnen |  |  |  |  | 2025-09-01 | 13822 | NI | NI | 2024SCRA1868 | Deferido | 2025SCRA1661 | Deferido | 2025-11-09 |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | CAMPINAS | CENTRO INF DE INVEST HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI | 50046887000127 | 2081482 | Transferegov/SEI | Convênio | 953741 | 95004623004 | 25000.186251/2023-06 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 011807-Acelerador Linear (Recursos avançados com IGRT 3D) | 2023-12-28 | 2026-12-26 | 24-fev-27 | PROGRAMA | 8872374 | R$ 7.843.899,08 | 85252 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-04-07 | SIM | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Elekta VERSA HD | PAC | 80127 | Concluído | Concluído |  | 100% | BRUNA | LAYANE |  | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | Licença emitida em 30/08/2026 | 25/02/2026 | 20/05/26 |  | 2026-03-05 | 20/05/26 | 15/04/2026 | 2026-08-24 | NI |  |  | 2026-09-03 |  | 30/11/2026 | 13708 | 2025SCRA2397 | Deferido | 2025SCRA0751 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | SAO PAULO | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | 60742616000160 | 2077477 | Transferegov/SEI | Convênio | 953739 | 96074223005 | 25000.151207/2023-77 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010911-Acelerador Linear só de Fótons (monoenergético 6 MV) | 2023-12-28 | 2026-05-05 | 2026-07-04 | PROGRAMA | 8250500 | 7337000 | 499698 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-11-11 | sim | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80128 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | 18/05/2026 - Licença emitida | NI | NI | 2026-06-01 | 2026-11-24 | 2026-07-02 | 2026-02-14 | 2026-03-19 | 30/4/2026 | 2025-10-25 |  | 2026-01-26 | 45 dias | 22/06/2026 | 13268 | 2025SCRA2502 | Deferido | 2025SCRA0897 | Deferido | 2026SCRA0855 | Deferido | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC | 67185694000150 | 2089696 | Transferegov/SEI | Convênio | 954006 | 96718523002 | 25000.186273/2023-68 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 2023-12-28 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | PROGRAMA | 8508094 | R$ 8.221.269,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-02-01 | sim | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Elekta VERSA HD | PAC | 80121 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | Reunião realizada em 03/02 àS 15h. Convênio em andamento conforme cronograma enviado. Licença de Operação deferida em 23/02/2026. Previsão de inauguração: Março/26. | NI | NI | Finalizado | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Janeiro/2026 | Janeiro/2026 |  |  |  |  | 2026-03-11 | 15348 | 2025SCRA1763 | Deferido | 2025SCRA0525 | Deferido | 2026SCRA0170 | Deferido | NA |  |  |  |  | Prestação de Contas enviada para Análise
SUL | RS | LAJEADO | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 91162511000165 | 2252287 | Transferegov/SEI | Convênio | 953718 | 99116223004 | 25000.186252/2023-42 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 2023-12-28 | 2026-12-31 | 2027-03-01 | PROGRAMA | 8822643 | R$ 8.769.707,14 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-08-28 | sim | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo VITALBEAM | PAC | 80129 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | 06/02 SCRA licença de operação enviado para análise | NI | NI | NI | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 2025-06-11 | 2025-12-19 | 2026-01-11 |  |  |  |  | 30/03/2026 | 14271 | NI | NI | 2024SCRA2665 | Deferido | Deferido | Deferido | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | RIBEIRAO PRETO | FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP | 57722118000140 | 2082187 | Transferegov/SEI | Convênio | 953743 | 95772223003 | 25000.151205/2023-88 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 11806-Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | 2023-12-28 | 7-mai-26 | 2026-07-06 | PROGRAMA | 9676502 | R$ 9.676.502,00 | 2712876 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-11-13 | sim | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80131 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Ampliação (cobalto) | Tratamento |  |  | 8/08/2025, licença de operação emitida. Em operação | NI | NI | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído |  |  |  |  | 2025-09-01 | 11478 | 2025SCRA1375 | Deferido | Deferido | Deferido | Deferido | Deferido | 2025-08-08 |  |  |  |  | Aguardando Prestação de Contas
NORDESTE | CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 07265515000162 | 2723220 | Transferegov/SEI | Convênio | 954391 | 90726523003 | 25000.186249/2023-29 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 011806-Acelerador Linear (Básico-Intermediário) | 2023-12-29 | 2026-05-07 | 2026-07-06 | PROGRAMA | 7187873 | R$ 7.171.200,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-11-13 | sim | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80132 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | Reunião realizada em 05/02/2026. | NI | NI | [10 empty] | 30/06/2026 | 11514 | NI | NI | 2025SCRA0777 | Deferido | 2026SCRA0851 | Deferido | NA |  |  |  |  | Em execução
SUL | SC | JARAGUA DO SUL | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 12846027000189 | 2306336 | Transferegov/SEI | Convênio | 954413 | 91284623003 | 25000.186266/2023-66 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 11806-Acelerador Linear (Básico Intermediário) | 2023-12-31 | 2026-12-26 | 2027-02-24 | PROGRAMA | 11496895 | R$ 8.826.551,00 | 2670344 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-04-07 | sim | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80133 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | 02/03/2026 - licença de operação emitida | NI | NI | NI | 2025-11-18 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 30/03/2026 | 16321 | NI | NI | 2024SCRA1652 | Deferido | Deferido | Deferido | NA |  |  |  |  | Prestação de Contas em Análise
SUDESTE | MG | DIVINOPOLIS | FUNDACAO GERALDO CORREA | 20146064000102 | 2159252 | Transferegov/SEI | Convênio | 954398 | 92014623002 | 25000.151190/2023-58 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 11806 - Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | 2023-12-29 | 2027-03-24 | 23-mai-27 | PROGRAMA | 10000000 | 9968000 | 0 | EM ANDAMENTO | 2025-09-30 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear HALCYON | PAC | 80134 | Em execução | Contratado |  | 50% | SAMUEL | PRISCILA | Estratégico | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 23/07 - gestor da rede entrou em contato falando sobre o remanejamento de pacientes. Ofício inserido no sei, proposta de agenda para quinta feira 30/07 às 15h. Aguardando retorno. 10/02/2026 - previsão para 2027 - agendar reunião e emitir parecer com base na reunião. Encaminhar e-mail solicitando atualização e informando que uma nova reunião será realizada para apoio técnico. | dezembro/2025 | 2026-08-09 | [10 empty] | 2027-01-02 | 13266 | NI | NI | 2025SCRA2707 | deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | 08841421000157 | 2315793 | Transferegov/SEI | Convênio | 954404 | 90884123001 | 25000.186265/2023-11 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 2024-04-15 | 2026-12-26 | 24-fev-27 | PROGRAMA | 8800087 | R$ 8.797.000,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-04-07 | SIM | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Lienar Elektra Versa HD | PAC | 80135 | Em execução | Contratado |  | 50% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 30/06/2026 - Previsão para finalização da obra em 30/08/26, instalação prevista para inicio de setembro/26 |  |  | 2025-12-01 | Pendente | março-26 | 2026-05-18 | 2026-06-26 |  | 2025-12-29 |  | 2026-05-15 | 100 dias | 30/12/2026 | 11463 | NI | NI | 2025SCRA2039 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | BA | ITABUNA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA | 14349740000223 | 2772280 | Transferegov/SEI | Convênio | 954390 | 91434923001 | 25000.179372/2023-93 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 011806-Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | 2024-02-22 | 2026-12-01 | 2027-01-30 | PROGRAMA | 9325690 | 8397168.74 | 443902 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-07-25 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 80136 | Em execução | Em andamento |  | 80% | SAMUEL | PRISCILA | Estratégico | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 03/03/2026 - Foram instalados e configurados os servidores do projeto (servidor T-BOX, servidor de aplicação, servidor de banco de dados, servidor de arquivos e de backup), instalado e configurado 2 workstations Eclipse (estações de cálculo), 2 workstations non-calc e 8 estações ARIA (sistema de gerenciamento). | 27/01/2026 | 2026-03-09 | 2025-09-14 | 2026-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-24 | NI | 2025-08-01 | NI | 2025-10-01 | NI | 30/08/2026 | 11451 | NI | NI | 2025SCRA0648 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | PIRACICABA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA | 54370630000187 | 2772310 | Transferegov/SEI | Convênio | 954420 | 95437023002 | 25000.186268/2023-55 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO SUS - PAC | 1 | 2023 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 2023-12-30 | 2026-05-05 | 2026-07-04 | PROGRAMA | 9.434.738,05 | 7948269.25 | 562.364,05 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-11-11 | sim | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Infinity | PAC | 80137 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | 7/04/2025 - licença de operação emitida. Em operação | NI | NI | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído |  |  |  |  | 2025-07-04 | 12881 | 2024SLI13595 | Deferido | Deferido | Deferido | Deferido | Deferido | 30/03/2025 |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | SAO PAULO | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | 56577059000100 | 2078015 | Transferegov/SEI | Convênio | 948698 | 95657723009 | 25000.151202/2023-44 | RADIOTERAPIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 2023-12-06 | 2026-12-26 | 2027-02-24 | PROGRAMA | 8535269 | R$ 8.195.000,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-07-04 | SIM | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Elekta VERSA HD | PAC | 80139 | Em execução | Em andamento |  | 80% | SAMUEL | PRISCILA | Estratégico | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 30/06/2026 - Obra finalizada, equipamento entregue dia 20/06/2026 no qual se encontra em instalação com previsão para a solicitação de operação prevista para novembro/2026 |  |  |  |  | 20-06-2026 | [7 empty] | 30/11/2026 | 11479 | NI | NI | 2025SCRAS1712 | Deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | CAMPINAS | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES | 13851748000140 | 2079798 | SEI | FAF | 25000.000157/2025-22 | 13851748000123041 | 25000.000157/2025-22 | RADIOTERAPIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 | 1 | 2023 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 2023-12-29 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PROGRAMA | 8421420 | R$ 8.421.420,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-04-04 | NÃO | NI | NI | NI | NI | Em execução | Equipamento em aquisição |  | 30% | PRISCILA | PRISCILA | Estratégico | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | 0106/2026 - OFÍCIO Nº 155/2026/CGPCAN/DECAN/SAES/MS solicita informações atualizadas. Vigência acabou | 16/10/2025 | Fevereiro de 2026 | [10 empty] | NI | 12355 | NI | NI | 2026SCRA0403 (enca. 02/03/2026) | em análise | NI | NI | NA
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 17513235000180 | 2200457 | Transferegov/SEI | Convênio | 949775 | 91751323002 | 25000.173301/2023-87 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 2023-12-07 | 2026-12-03 | 2027-02-01 | EMENDA | 9303655 | 8818037.42 | 482152 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-06-11 | sim | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Infinity - ELEKTA | NÃO PAC | NA | Concluído | Concluído |  | 100% | BRUNA | LOUISE | ESTRATÉGICO | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Inaugurado - 19/06/2026 - O equipamento esta em fase final de instalação. No que se refere à centrífuga, informa-se que o equipamento já foi adquirido, tendo sido inseridos no Transferegov os documentos comprobatórios correspondentes. Emitido parecer 27/08/2026 | NI | NI | 2025-11-22 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-03-13 |  | 2025-11-28 | NA | 2026-01-28 | 60 dias | 30/06/2026 |  |  |  | 2025SCRA1438 | Deferido |  |  | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | BA | IRECÊ | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 05816630000152 | 4026896 | Transferegov/SEI | Convênio | 973049 | 90581624017 | 25000.195562/2024-39 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2024 | 1 | UND | 011807-Acelerador Linear (Recursos avançados com IGRT 3D) | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | PROGRAMA | 12154901 | 0 | 0 | NÃO INICIADA | NA | NÃO | NI | NI | PAC | 136743 | Em licitação | Em licitação |  | 10% | PRISCILA | PRISCILA | Estratégico | Em monitoramento | Ampliação | Tratamento |  |  | Em 02/12/2025 a instituição respondeu o parecer técnico 21, informando que o processo licitatório para aquisição do acelerador linear encontra-se em trâmite interno, e que assim que for validada será publicado o edital e inserido no transferegov. Conforme relatório técnico enviado, a estrutura do bunker já foi executada, e atende as especificações técnicas do equipamento a ser adquirido (Varian ou Elekta). | 2025-02-12 | 16/06/2026 | [10 empty] | NI |  | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | 03221702000193 | 0009776 | Transferegov/SEI | Convênio | 961247 | 90322124002 | 25000.076387/2024-81 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2024 | 1 | UND | 011807-Acelerador Linear (Recursos avançados com IGRT 3D) | 2024-10-17 | 2027-01-21 | 2027-03-22 | PROGRAMA | 10574888 | R$ 8.042.937,54 | 1268272 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-07-30 | NÃO | ELEKTA SOLUTIONS AB | NI | PAC | 136740 | Em execução | Equipamento em aquisição |  | 30% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Reunião realizada em 20/10 às 15h. O Hospital informou que está finalizando a contratação da empresa para execução da obra(construção de um novo bunker), que ela ja fez vistoria e vai encaminhar um cronograma atualizado. Referente ao Parecer Técnico nº 11/2025 enviado em 03/09/25, a instituição respondeu em 16/09/25 com o envio das documentações. Firmou contrato com a Elekta em 05/08/25 com previsão de prazo de entrega em 180 dias. Ainda não iniciaram a obra de construção do novo bunker. Revisar os últimos encaminhamentos e enteder a próxima ação de monitroamento, planejar a reunião e novo parecer conforme resposta. Verificar as respostas encaminhadas por e-mail ou no transferegov | 30/06/2026 | Após análise das resposta, sugiro agendar para outubro. | [10 empty] | 30/08/2026 |  | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | SANTOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS | 58198524000119 | 2025752 | Transferegov/SEI | Convênio | 971195 | 95819824004 | 25000.092694/2024-18 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2024 | 1 | UND | 011807-Acelerador Linear (Recursos avançados com IGRT 3D) | 2024-12-23 | 2026-12-12 | 2027-02-10 | EMENDA | 10500000 | 10499846 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-06-20 | SIM | NI | NI | NÃO PAC | NA | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Ampliação | Tratamento |  |  | Reunião:19/05/2026 – 14h30. AGENDADA INFORMAÇÕES ANSN (CNEN) - 2025SCRA0633 - Requerimento finalizado. Foi emitido Ofício de Pendências em 21/05/2025, Ofício: 5076/2025 - CGMI/CNEN (Ofício em anexo). A instalação respondeu em 25/09/2025 ao Ofício de Pendências e foi concedida Autorização para Modificação, em 05/10/2025, Ofício: 6132/2025 – CGIR/DIRC/ANSN | 15/05 fim da obra com o equipamento instalado, aguardando os treinamento e comissionamentos, equipamento ja esta no porto, |  | 2025-10-01 | [5 empty] | 2025-10-01 | Alinhar cronograma da obra com a fabricação do equipamento. | 2025-11-30 | 2 meses | 30/11/2026 | 18097 | NI | NI | 2025SCRA0633 | deferido | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | SAO CARLOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS | 59610394000142 | 2080931 | Transferegov/SEI | Convênio | 970621 | 95961024001 | 25000.164378/2024-47 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2024 | 1 | UND | 011806-Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | 2024-12-27 | 9-fev-27 | 10-abr-27 | PROGRAMA | 10241429 | R$ 10.223.586,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-08-18 | SIM | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Acelerador Linear Modelo HALCYON | PAC | 136742 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | INFORMAÇÕES ANSN (CNEN) - 2025SCRA0633 - Requerimento finalizado. Foi emitido Ofício de Pendências em 21/05/2025, Ofício: 5076/2025 - CGMI/CNEN (Ofício em anexo). A instalação respondeu em 25/09/2025 ao Ofício de Pendências e foi concedida Autorização para Modificação, em 05/10/2025, Ofício: 6132/2025 – CGIR/DIRC/ANSN |  |  | 2025-09-30 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | NI |  |  |  |  | 30/11/2026 | 2080931 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | CAMPINAS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 13851748000140 | 2079798 | Transferegov/SEI | Convênio | 968527 | 91385124002 | 25000.117745/2024-13 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2024 | 1 | UND | 011806-Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | 11-dez-24 | 2026-06-04 | 3-ago-26 | PROGRAMA | 9306616 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | NA | NÃO | NI | NI | PAC | 136741 | Em execução | Aguardando repasse |  | 10% | PRISCILA | LAYANE | Estratégico | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Licitação - Pregão INSERIDOS NO TRANSFEREGOV EM 07/02/2025. ATUALMENTE PERMANECE Em elaboração | 16/10/2025 | AGENDAR | [10 empty] | NI |  | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | BOTUCATU | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR | 46230439000101 | 2748223 | Transferegov/SEI | Convênio | 925320 | 94623021002 | 25000.188707/2021-01 | HOSPITAL | 1 | 2021 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 31-dez-21 | 2026-12-25 | 2027-02-23 | PROGRAMA | 11932160 | 11932160 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2022-06-28 | NÃO | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Infinity | NÃO PAC | NA | Em execução | Equipamento em aquisição |  | 30% | PRISCILA | BRUNA | Estratégico | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Atualizado no SAGA em 08/12/2025. Agendar reunião para fevereiro de 2026 |  | Fevereiro de 2026 | [10 empty] | NI |  | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | LIMEIRA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 51473692000126 | 2081458 | Transferegov/SEI | Convênio | 904824 | 95147320001 | 25000.154737/2020-24 | HOSPITAL GERAL E ESPECIALIZADO | 1 | 2020 | 1 | UND | 010933-Acelerador Linear de Fótons e Elétrons (dual 10 MV) | 2020-12-23 | 2025-10-21 | 2025-12-20 | EMENDA | 8582888 | 3219262.63 | 5182888 | HOMOLOGADA E PAGA | 2023-10-27 | sim | ELEKTA SOLUTIONS AB | Acelerador Linear Infinity | NÃO PAC | NA | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Tratamento |  |  | Licença emitida em 06/08/2025 | NI | NI | [10 empty] | 2025-11-01 | 13357 | 2025SCRA167 | Deferido | Deferido | Deferido | Deferido | Deferido | NA |  |  |  |  | Prestação de Contas enviada para Análise
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | 0000582 | Transferegov/SEI | Convênio | 985655 | 91089425004 | 25000.198462/2025-45 | HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2025 | 1 | UND | 011806-Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | 2025-12-18 | 2027-06-11 | 2027-08-10 | EMENDA | 9976112 | 0 | 364352 | NI | NA |  | NI | NI | NÃO PAC | NA | Não iniciado | Não iniciado | Em ação preparatória | 0% | PRISCILA | LAYANE | Estratégico | Em monitoramento | Ampliação | Tratamento |  |  | Licitação não iniciada, solicitaram 60 dias de dilação de prazo para iniciar a execução. Prazo de resposta no transferegov (05/03/2026) | INÍCIO DE MONITORAMENTO | AGENDAR PARA JUNHO | [10 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
NORTE | PA | SANTAREM | HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PA DR WALDEMAR PENNA (HRBA) |  | 5585422 | Transferegov/SEI | FAF | 25000.087503/2026-50 | 83369835000125007 | 25000.087503/2026-50 | Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer - Hospital habilitado na Alta Complexidade em Oncologia | 1 | 2026 | 1 | UND | 010547-Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto | 2026-02-03 | 2028-02-03 | 2028-02-03 |  | R$ 1.990.263,00 | R$ 1.990.263,00 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2026-03-02 | NI | NI | NI |  | NA |  |  |  |  | Leonardo Barsante | BRUNA | Tático | Em monitoramento | Substituição | Tratamento |  |  | Instituição em processo interno de preparação de licitação. (01/07/2026) | [12 empty] | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | 60742616000160 | 2077477 | Transferegov/SEI | Convênio | 949415 | 96074223008 | 25000.166959/2023-32 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 4 | 2023 | NA | UND | NA | 2023-12-19 | 2026-05-05 | 2026-07-04 | PROGRAMA | 11469500 | R$ 10.601.500,00 | 83482 | HOMOLOGADA E PAGA | 2024-11-11 | SIM | NA | NA | PAC | 80140 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Multiplas |  |  | Em relação à braqui encontra-se no final da instalação, solicitado também uma data prevista para finalização. A hemodinâmica já esta em funcionamento, considerando que já possui Licença para Atendimento emitida e válida. Câmara, o equipamento encontra-se instalado, solicitei a autorização. | [12 empty] | 31/07/2026 | 13268 | 2025SCRA0431 | Deferido (da fonte braqui) | NI | NI | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | SAO PAULO | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | 60742616000160 | 2077477 | Transferegov/SEI | Convênio | 949415 | 96074223008 | 25000.166959/2023-32 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2023 | 1 | UND | 010547-Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto | 2023-12-19 | 2026-05-05 | 2026-04-07 | NA | NA | NA | NA | HOMOLOGADA E PAGA | NA |  | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | VARIAN/ GAMMAMED PLUS IX E SISTEMA DE PLANEJAMENTO BRACHYVISION | NA | 80140 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Tratamento | [5 empty] | 2025-12-08 | 2025-11-28 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-01-16 | [5 empty] | 31/07/2026 | 13268 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | SAO PAULO | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | 60742616000160 | 2077477 | Transferegov/SEI | Convênio | 949415 | 96074223008 | 25000.166959/2023-32 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2023 | 1 | UND | 000595-Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | 2023-12-19 | 2026-05-05 | 2026-04-07 | NA | NA | NA | NA | HOMOLOGADA E PAGA | NA |  | SIEMENS HEALTHCASE DIAGNOSTICOS LTDA | SIEMENS/ SYMBIA EVO EXCEL | NA | 80140 | Concluído | Concluído |  | 100% | SAMUEL | PRISCILA | ESTRATÉGICO | Concluído | Substituição | Diagnóstico | [7 empty] | 2025-10-18 | 2025-10-18 | [6 empty] | 2025-01-12 | 13268 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | SP | SAO PAULO | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | 60742616000160 | 2077477 | Transferegov/SEI | Convênio | 949415 | 96074223008 | 25000.166959/2023-32 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2023 | 2 | UND | 000282-Sistema de Hemodinâmica | 2023-12-19 | 2026-05-05 | 2026-04-07 | NA | NA | NA | NA | HOMOLOGADA E PAGA | NA |  | SIEMENS HEALTHCASE DIAGNOSTICOS LTDA | SIEMENS/ARTIS ICONO CEILING | NA | 80140 | Em execução | Em andamento |  | 80% | BRUNA | LAYANE |  | Em monitoramento | Substituição | Apoio | [7 empty] | 4.11.2025 | [7 empty] | 25/05/2026 | 13268 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NA |  |  |  |  | Em execução
NORTE | TO | ARAGUAINA | CASA DE CARIDADE DOM ORIONE | 01368232000160 | 2755165 | Transferegov/SEI | Convênio | 971355 | 90136824006 | 25000.164391/2024-04 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA (SDM) | 1 | 2024 | 1 | UND | 010925-Mamógrafo | 2024-12-19 | 2026-12-03 | 19-12-26 | EMENDA | 1203313 | 1203313 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-06-11 | 5-Set-25 | VMI Tecnologias Ltda | DIGIMAMO TM 3D |  | NA | Concluído | Concluído |  | 100% | Leonardo Barsante | BRUNA | Tático | Concluído | Ampliação | Rastreamento | Rosirania Frida | (063)3411 8787 Ramal 2379 | Em consulta ao Transferegov, identificamos o relatório fotográfico inserido no sistema, que demonstra que o equiopamento encontra-se instalado. Encaminhar solicitação de informações sobre o inicio do tratamento. Licença VISA e comporvação de contratualizção com o gestor local (Estado ou Município. | NA | NA | 2025-08-12 | NA | 16-09-25 |  |  | NA |  |  |  |  | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Prestação de Contas Concluída
SUL | PR | IBIPORA | ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA | 78077906000100 | 2729385 | Transferegov/SEI | Convênio | 971131 | 97807724003 | 25000.148666/2024-54 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA (SDM) | 1 | 2024 | 1 | UND | 010925-Mamógrafo | 2025-05-15 | 23-07-27 | 21-09-27 |  | 500000 | 499800 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 29-01-26 | 31-03-26 | VMI Tecnologias Ltda | DIGIMAMO D |  | NA | Concluído | Concluído |  | 100% | Leonardo Barsante | BRUNA | Tático | Concluído | Substituição | Rastreamento | Artemizia Bertolazzi | (043) 3178 2300 | Em consulta ao Transferegov, identificamos o relatório fotográfico inserido no sistema, que demonstra que o equiopamento encontra-se instalado. Encaminhar solicitação de informações sobre o inicio do tratamento. Licença VISA e comporvação de contratualizção com o gestor local (Estado ou Município. |  |  |  | NA | 31-3-2025 |  |  | NA |  |  |  |  | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Prestação de Contas Iniciada Por Antecipação
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | 0011738 | Transferegov/SEI | Convênio | 961305 | 92813724004 | 25000.065799/2024-96 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 3 | 2024 | NA | UND | NA | 2024-12-10 | 2026-06-03 | 2026-08-02 |  | 1717896 | 1563000 | 0 |  | 2025-09-19 |  | NA | NA |  | NA | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Várias | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | 0011738 | Transferegov/SEI | Convênio | 961305 | 92813724004 | 25000.065799/2024-96 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 010925-Mamógrafo | 2024-12-10 | 13-03-27 | 2027-12-05 |  | R$ 1.717.896,00 | R$ 1.563.000,00 | 0 |  | 19-09-2026 | 17-03-2026 | FUJIFILM | FDR 3500 AMULET Innovality |  | NA | NI | NI |  | NI | Leonardo Barsante | NI | Tático | Iniciando | Substituição | Rastreamento | Juliana Mara | (027) 3334 8000 | Prestação de Contas enviada para Análise |  |  |  | NA | 17-03-2026 |  |  | NA |  |  |  |  | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Em execução
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | 0011738 | Transferegov/SEI | Convênio | 961305 | 92813724004 | 25000.065799/2024-96 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 11268-Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | 2024-12-10 | 2026-06-03 | 2026-08-02 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Diagnóstico | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 09112236000194 | 2399741 | Transferegov/SEI | Convênio | 971549 | 90911224005 | 25000.082280/2024-72 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 4 | 2024 | NA | UND | NA | 2024-12-23 | 2026-06-16 | 2026-08-15 |  | 2306011 | 2238960 | 0 | HOMOLOGADA E PAGA | 2025-08-22 |  | SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS | HOLOGIC/SELENA SOLUTIONS |  | NA | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Várias | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 09112236000194 | 2399741 | Transferegov/SEI | Convênio | 971549 | 90911224005 | 25000.082280/2024-72 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 2 | UND | 010925-Mamógrafo | 2024-12-23 | 24-12-26 | 22-02-2027 |  | R$ 2.306.011,00 | R$ 2.238.960,00 | 0 |  | 7/2/2025 e 22-08-25 | 15-07/25 e 1/10/2025 | SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS | HOLOGIC/ DIMENSIONS |  | NA | Concluído | Concluído |  | 100% | Leonardo Barsante | NI | Tático | Iniciando | Substituição | Rastreamento | Marcelo Pinheiro | (83) 3015 6265 | Solicitar a prestação de contas |  | NA |  | NA |  |  |  | NA |  |  |  |  | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Em execução
SUL | RS | PORTO ALEGRE | ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA | 04994418000384 | 7513151 | Transferegov/SEI | Convênio | 970388 | 90499424017 | 25000.171335/2024-18 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2024 | 1 | UND | 010925-Mamógrafo | 2024-12-18 | 2027-05-12 | 2027-07-11 |  | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.879,81 | 0 |  | 18-11-25 | 2026-12-03 | FUJIFILM | FDR 3500 AMULET Innovality |  | NI | Concluído | Concluído |  | 100% | Leonardo Barsante | NI | Tático | Iniciando | Substituição | Rastreamento | Dirceu Beltrame | (51) 3010 5712 | Equipamento instalado |  | NA |  | NA |  |  |  | NA |  |  |  |  | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | PE | RECIFE | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | 10988301000129 | 0000434 | Transferegov/SEI | Convênio | 962425 | 91098824004 | 25000.082287/2024-94 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 7 | 2024 | NA | UND | NA | 2024-12-09 | 2026-06-02 | 2027-07-11 |  | 1141400 |  |  | NI |  |  | NI |  |  | NI |  |  |  | NI |  |  |  |  | Substituição | Rastreamento | [28 empty] | Em execução
NORDESTE | PE | RECIFE | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | 10988301000129 | 0000434 | Transferegov/SEI | Convênio | 962425 | 91098824004 | 25000.082287/2024-94 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 4 | 2024 | 1 | UND | 11423-Ultrassom Diagnóstico | 2024-12-09 | 2026-06-02 | 2026-08-01 |  | NA | 0 | 124792 | NI | NA |  | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Rastreamento | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
SUL | RS | NOVO HAMBURGO | ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO | 91693531000162 | 6068502 | Transferegov/SEI | Convênio | 970392 | 99169324001 | 25000.082355/2024-15 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - AMBULATÓRIO PARA DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA | 36 | 2024 | NA | UND | NA | 2024-12-20 | 2025-06-13 | 2026-08-12 |  | 1250000 | 0 | 0 | EM ELABORAÇÃO | NA |  | NI | NA |  | NI | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Ampliação | Várias | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
SUL | RS | NOVO HAMBURGO | ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO | 91693531000162 | 6068502 | Transferegov/SEI | Convênio | 970392 | 99169324001 | 25000.082355/2024-15 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - AMBULATÓRIO PARA DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 010925-Mamógrafo | 2024-12-20 | 30-09-27 | 29-11-27 |  | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | 0 |  |  |  | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | NI | Leonardo Barsante | NI | Tático | Não iniciado | Ampliação | Rastreamento |  |  | Plano de trabalho alterado, OK | [12 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
CENTRO-OESTE | MT | CUIABA | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER | 24672792000109 | 2534444 | Transferegov/SEI | Convênio | 971380 | 92467224006 | 25000.164420/2024-20 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 554 | 2024 | NA | UND | NA | 2025-05-07 | 2027-03-06 | 2027-05-05 |  | 5812094 | R$ 4.436.559,88 | 0 | EM ELABORAÇÃO | 2025-11-03 |  | NA | NA |  | NI | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição e Ampliação | Várias |  |  | Inclusão do 2 mamógrafo em análise | [12 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
CENTRO-OESTE | MT | CUIABA | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER | 24672792000109 | 2534444 | Transferegov/SEI | Convênio | 971380 | 92467224006 | 25000.164420/2024-20 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 10925 - Mamógrafo | 2025-05-07 | 2027-03-06 | 2027-05-05 |  | NA | NA | NA | HOMOLOGADA | NA |  | SIEMENS HEALTHCASE DIAGNOSTICOS LTDA | MOMMOMAT FUSION |  | NI | NI | NI |  | NI | Leonardo Barsante | NI | Tático | Não iniciado | Substituição | Rastreamento |  |  | Em verificação de déficit pela DITRE | [12 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
CENTRO-OESTE | MT | CUIABA | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER | 24672792000109 | 2534444 | Transferegov/SEI | Convênio | 971380 | 92467224006 | 25000.164420/2024-20 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 11422 - Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | 2025-05-07 | 2027-03-06 | 2027-05-05 |  | NA | NA | NA | HOMOLOGADA | NA |  | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | ECÓGRAFO DIGITAL APLIO A/CUS-AA000 |  | NI | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Diagnóstico | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
CENTRO-OESTE | MT | CUIABA | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER | 24672792000109 | 2534444 | Transferegov/SEI | Convênio | 971380 | 92467224006 | 25000.164420/2024-20 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 11268 - Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | 2025-05-07 | 2027-03-06 | 2027-05-05 |  | NA | NA | NA | EM ELABORAÇÃO | NA |  | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Diagnóstico | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
CENTRO-OESTE | MT | CUIABA | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER | 24672792000109 | 2534444 | Transferegov/SEI | Convênio | 971380 | 92467224006 | 25000.164420/2024-20 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 2 | UND | 10254 - Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | 2025-05-07 | 2027-03-06 | 2027-05-05 |  | NA | NA | NA | HOMOLOGADA | NA |  | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | UX3 MINDRAY |  | NI | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Diagnóstico | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA |  |  |  |  | Em execução
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08715618000140 | 2399970 | SISPRO | FAF | NI | 08715618000124011 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - AMBULATÓRIO PARA DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA | 15 | 2024 | NA | UND | NA | 2024-12-11 | 2027-03-10 | 2027-03-10 |  | 1466156 | 1466156 | 0 | NI | 2025-03-10 |  | NI | NA |  | NA | NI | NI |  | NI | NI | NI |  | Iniciado | Ampliação | Várias | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08715618000140 | 2399970 | SISPRO | FAF | NI | 08715618000124011 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - AMBULATÓRIO PARA DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 10925 - Mamógrafo | 2024-12-11 | 2027-03-10 | 2027-03-10 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI |  | NI | Leonardo Barsante | NI | Tático | Iniciado | Ampliação | Rastreamento |  |  | Ofício 282, e-mail enviado em 25/8/26 | [12 empty] | NI | [7 empty] | NA
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08715618000140 | 2399970 | SISPRO | FAF | NI | 08715618000124011 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - AMBULATÓRIO PARA DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 11423 - Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica | 2024-12-11 | 2027-03-10 | 2027-03-10 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI |  | NI | Leonardo Barsante | NI |  | Iniciado | Ampliação | Diagnóstico |  |  | Ofício 282, e-mail enviado em 25/8/26 | [12 empty] | NI | [7 empty] | NA
NORDESTE | CE | NOVA RUSSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA RUSSAS | 11372601000141 | 2695839 | SISPRO | FAF | NI | 11372601000124022 | 25000.083836/2026-18 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2024 | 1 | UND | 10925 - Mamógrafo | 2024-12-17 | 2027-07-09 | 2027-07-09 |  | 1141400 | 1141400 | 0 | NI | 2025-07-09 | NI | NI | NI |  | NA | NI | NI |  | NI | Leonardo Barsante | NI | Tático | Não iniciado | Ampliação | Rastreamento |  |  | Ofício 229enviado em 06/08 | [12 empty] | NI | [7 empty] | NA
SUDESTE | RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 11884903000107 | 9499555 | SISPRO | FAF | NI | 11884903000124042 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - AMBULATÓRIO PARA DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA | 4 | 2024 | 4 | UND | 10925 - Mamógrafo | 2024-12-17 | 2027-02-19 | 2027-02-19 |  | 4565600 | 4565600 | 0 | NI | 2025-02-19 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI |  | NI | Leonardo Barsante | NI | Tático | Não iniciado | Ampliação | Rastreamento | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA
CENTRO-OESTE | GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 37623352000103 | 2506858 | SISPRO | FAF | NI | 37623352000124006 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA (SDM) | 1 | 2024 | 1 | UND | 10925 - Mamógrafo | 2024-12-11 | 2027-02-19 | 2027-02-19 |  | 1141400 | 1141400 | 0 | NI | 2025-02-19 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI |  | NI | Leonardo Barsante | NI | Tático | Não iniciado | Substituição | Rastreamento | [15 empty] | NI | [7 empty] | NA
NORDESTE | PI | TERESINA | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR ALMEIDA | 06870026000177 | 2726998 | Transferegov/SEI | Convênio | 943920 | 90687023001 | 25000.085394/2023-93 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 1 | 2023 | 1 | UND | 010925-Mamógrafo | 2023-11-23 | 2025-12-26 | 2025-09-02 |  | 1203313 | 1196666.19 | 3313 | NI | 2024-07-04 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | Leonardo Barsante | NI | Tático | Não iniciado | Substituição | Rastreamento |  |  | Prestação de contas concluidos | [12 empty] | NI | [12 empty] | Prestação de Contas Concluída
NORDESTE | CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 07265515000162 | 2723220 | Transferegov/SEI | Convênio | 946461 | 90726523001 | 25000.124716/2023-27 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 6 | 2023 | NA | UND | NA | 2023-11-10 | 2026-08-11 | 2026-10-10 |  | 6492897 | 5845186.74 | 0 | NI | 1988-05-12 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Rastreamento |  |  | Relatório fotográfico inserido no transferegov | [12 empty] | NI | [12 empty] | Prestação de Contas Iniciada Por Antecipação
NORDESTE | CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 07265515000162 | 2723220 | Transferegov/SEI | Convênio | 946461 | 90726523001 | 25000.124716/2023-27 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 1 | UND | 010925-Mamógrafo | 2023-11-10 | 2026-08-11 | 2026-10-10 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | Leonardo Barsante | NA | Tático | NA | Substituição | Rastreamento | [15 empty] | NA | [12 empty] | Prestação de Contas Iniciada Por Antecipação
NORDESTE | CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 07265515000162 | 2723220 | Transferegov/SEI | Convênio | 946461 | 90726523001 | 25000.124716/2023-27 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 1 | UND | 011805-Tomógrafo Computadorizado | 2023-11-10 | 2026-08-11 | 2026-10-10 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Substituição | Diagnóstico | [15 empty] | NA | [12 empty] | Prestação de Contas Iniciada Por Antecipação
NORDESTE | CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 07265515000162 | 2723220 | Transferegov/SEI | Convênio | 946461 | 90726523001 | 25000.124716/2023-27 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 3 | UND | 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | 2023-11-10 | 2026-08-11 | 2026-10-10 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Substituição | Rastreamento | [15 empty] | NA | [12 empty] | Prestação de Contas Iniciada Por Antecipação
NORDESTE | CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 07265515000162 | 2723220 | Transferegov/SEI | Convênio | 946461 | 90726523001 | 25000.124716/2023-27 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 1 | UND | 000595-Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | 2023-11-10 | 2026-08-11 | 2026-10-10 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Substituição | Diagnóstico | [15 empty] | NA | [12 empty] | Prestação de Contas Iniciada Por Antecipação
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA | 28481233000172 | 5717515 | Transferegov/SEI | Convênio | 943969 | 92848123008 | 25000.085703/2023-25 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 5 | 2023 | NA | UND | NA | 2023-11-10 | 2026-11-10 | 2027-01-09 |  | 3098200 | 2097768.68 | 0 | NI | 2025-10-17 |  | FUJIFILM | Fu |  | NA | NI | NI | NI | NI | Leonardo Barsante | NI | Tático | Não iniciado | Substituição | Rastreamento |  |  | Relatório fotográfico incluído no transferegov em 23/12/2025 | [12 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA | 28481233000172 | 5717515 | Transferegov/SEI | Convênio | 943969 | 92848123008 | 25000.085703/2023-25 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 1 | UND | 010925-Mamógrafo | 2023-11-10 | 2026-11-10 | 2027-01-09 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | Leonardo Barsante | NA | Tático | NA | Substituição | Rastreamento | [15 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA | 28481233000172 | 5717515 | Transferegov/SEI | Convênio | 943969 | 92848123008 | 25000.085703/2023-25 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 2 | UND | 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | 2023-11-10 | 2026-11-10 | 2027-01-09 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Substituição | Rastreamento | [15 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
SUDESTE | SP | SOROCABA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA | 71485056000121 | 2708779 | Transferegov/SEI | Convênio | 950511 | 97148523008 | 25000.178638/2023-81 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 15 | 2023 | NA | UND | NA | 2023-12-06 | 2026-09-05 | 2026-11-04 |  | 9824374 | 9824374 | 0 | NI | 2025-01-02 |  | NI | NA |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Várias | Várias |  |  | Ofício 298 aguardando assinatura | [12 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
SUDESTE | SP | SOROCABA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA | 71485056000121 | 2708779 | Transferegov/SEI | Convênio | 950511 | 97148523008 | 25000.178638/2023-81 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 2 | UND | 10925-Mamógrafo | 2023-12-06 | 2026-09-05 | 2026-11-04 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | Leonardo Barsante | NA | Tático | Iniciado | Substituição | Rastreamento |  |  | Equipamento encaixotado | [12 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
SUDESTE | SP | SOROCABA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA | 71485056000121 | 2708779 | Transferegov/SEI | Convênio | 950511 | 97148523008 | 25000.178638/2023-81 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 1 | UND | 010889-Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T | 2023-12-06 | 2026-09-05 | 2026-11-04 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | Iniciado | Ampliação | Rastreamento |  |  | Equipamento instalado - RF Tranferegov | [12 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
SUDESTE | SP | SOROCABA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA | 71485056000121 | 2708779 | Transferegov/SEI | Convênio | 950511 | 97148523008 | 25000.178638/2023-81 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 2 | UND | 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | 2023-12-06 | 2026-09-05 | 2026-11-04 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | Iniciado | Ampliação | Rastreamento |  |  | Equipamentos instalados - RF transferegov | [12 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
SUDESTE | MG | UBERABA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | 25438409000115 | 2165058 | Transferegov/SEI | Convênio | 950114 | 92543823002 | 25000.178603/2023-41 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 8 | 2023 | NA | UND | NA | 2023-12-21 | 2026-12-05 | 2027-02-03 |  | 8980892 | 8154157.15 | 0 | NI | 2024-07-03 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Iniciado | Ampliação | Várias |  |  | Ofício 236 enviado para assessoria, solicitando informações | [12 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
SUDESTE | MG | UBERABA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | 25438409000115 | 2165058 | Transferegov/SEI | Convênio | 950114 | 92543823002 | 25000.178603/2023-41 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2023 | 1 | UND | 010925-Mamógrafo | 2023-12-21 | 2026-12-05 | 2027-02-03 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | Leonardo Barsante | NA | Tático | NA | Ampliação | Rastreamento | [15 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
SUDESTE | MG | UBERABA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | 25438409000115 | 2165058 | Transferegov/SEI | Convênio | 950114 | 92543823002 | 25000.178603/2023-41 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2023 | 1 | UND | 011237-Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética | 2023-12-21 | 2026-12-05 | 2027-02-03 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Ampliação | Diagnóstico | [15 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
SUDESTE | MG | UBERABA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | 25438409000115 | 2165058 | Transferegov/SEI | Convênio | 950114 | 92543823002 | 25000.178603/2023-41 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2023 | 1 | UND | 010889-Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T | 2023-12-21 | 2026-12-05 | 2027-02-03 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Ampliação | Diagnóstico | [15 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
SUDESTE | MG | UBERABA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | 25438409000115 | 2165058 | Transferegov/SEI | Convênio | 950114 | 92543823002 | 25000.178603/2023-41 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2023 | 1 | UND | 000301-PET CT | 2023-12-21 | 2026-12-05 | 2027-02-03 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Ampliação | Diagnóstico | [15 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | HRPL | 00394700000108 | 0010529 | Transferegov/SEI | FAF | NA | 12116247000123051 | 25000.191962/2023-94 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 2 | 2023 | NA | UND | NA | 2023-11-20 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 3885610 | 3885610 | 0 | NI | 2023-12-26 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Ampliação | Rastreamento | [15 empty] | NI
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | HRPL | 00394700000108 | 0010529 | Transferegov/SEI | FAF | NA | 12116247000123051 | 25000.191962/2023-94 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 1 | UND | 010925-Mamógrafo | 2023-11-20 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | Leonardo Barsante | NA | Tático | NA | Ampliação | Rastreamento |  |  | São vários beneficiários na mesma OB | [12 empty] | NA
NORDESTE | PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | 08841421000157 | 2315793 | Transferegov/SEI | Convênio | 970364 | 90884124007 | 25000.164414/2024-72 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 5 | 2024 | NA | UND | NA | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 2026-08-22 |  | 1944574 | 160128 | 44574 | HOMOLOGADA | 2025-10-20 |  | NA | NA |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Diagnóstico e apoio | [15 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
NORDESTE | PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | 08841421000157 | 2315793 | Transferegov/SEI | Convênio | 970364 | 90884124007 | 25000.164414/2024-72 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 11804 - Tomógrafo Computadorizado (Até 16 canais) | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 2026-08-22 |  | NA | NA | NA | HOMOLOGADA | NA |  | CANON | AQUILION LIGHTNING SP |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Substituição | Diagnóstico | [15 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
NORDESTE | PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | 08841421000157 | 2315793 | Transferegov/SEI | Convênio | 970364 | 90884124007 | 25000.164414/2024-72 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 10254 - Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 2026-08-22 |  | NA | NA | NA | HOMOLOGADA | NA |  | SAFE | MINDRAY 4K UX5 |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Substituição | Diagnóstico | [15 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 12116247000157 | 10499 | SISPRO | FAF | NA | 12116247000124089 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 3 | 2024 | NA | UND | NA | 2024-12-27 | 2027-02-14 | 2027-02-14 |  | 2934032 | 2934032 | 0 | NI | 2025-02-13 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Ampliação | Diagnóstico e apoio | [15 empty] | NI
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 12116247000157 | 10499 | SISPRO | FAF | NA | 12116247000124089 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 719 - Simulador/ Tomógrafo para Radioterapia | 2024-12-27 | 2027-02-14 | 2027-02-14 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Ampliação | Diagnóstico | [15 empty] | NA
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | 582 | Transferegov/SEI | Convênio | 962431 | 91089424004 | 25000.082282/2024-61 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 37 | 2024 | NA | UND | NA | 2024-12-10 | 03/06/2026 | 02/08/2026 |  | 3249783 | 502572 | 0 | NI | 2025-09-23 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Ampliação | Diagnóstico e apoio | [15 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | 0000582 | Transferegov/SEI | Convênio | 962431 | 91089424004 | 25000.082282/2024-61 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 719 - Simulador/ Tomógrafo para Radioterapia | 2024-12-10 | 03/06/2026 | 02/08/2026 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Ampliação | Diagnóstico | [15 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
SUL | RS | PORTO ALEGRE | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 88630413000109 | 2262568 | Transferegov/SEI | Convênio | 971399 | 98863024015 | 25000.185760/2024-94 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2024 | 1 | UND | 301 - PET CT | 2024-12-20 | 2026-06-13 | 2026-08-12 |  | 7250000 | 7250000 | 0 | NI | 2025-08-29 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Diagnóstico | [15 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
NORDESTE | RN | MOSSORO | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 04026039000139 | 3675580 | Transferegov/SEI | Convênio | 971398 | 90402624002 | 25000.185676/2024-71 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2024 | 1 | UND | 595 - Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | 2024-12-27 | 2026-06-20 | 2026-08-19 |  | 2234058 | 1.996.367,15 | 234058 | concluído | 2026-01-07 |  | SIEMENS | NI |  | NA | NI | NI | NI | 30 | Leonardo Barsante | Bruna Machado |  | Em monitoramento | Ampliação | Diagnóstico |  |  | Ofício 305, enviado para assessoria em 24/08 | [12 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL -IHBDF | 28481233000172 | 10456 | Transferegov/SEI | Convênio | 970343 | 92848124017 | 25000.164424/2024-16 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2024 | 1 | UND | 10547 - Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto | 2024-12-17 | 10/06/2026 | 09/08/2026 |  | 2.100.000,00 | 0 | 0 | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | Leonardo Barsante | NI |  | Não iniciado | Ampliação | Tratamento |  |  | Ordem bancária ainda não efetivada | [12 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
CENTRO-OESTE | MT | CUIABA | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | 24672792000109 | 2534444 | Transferegov/SEI | Convênio | 970357 | 92467224005 | 25000.164419/2024-03 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 114 | 2024 | NA | UND | NA | 2025-05-07 | 2026-10-29 | 2026-12-28 |  | 4749928 | 0 | 0 | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Tratamento e apoio | [15 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
CENTRO-OESTE | MT | CUIABA | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | 24672792000109 | 2534444 | Transferegov/SEI | Convênio | 970357 | 92467224005 | 25000.164419/2024-03 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 10547 - Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto | 2025-05-07 | 2026-10-29 | 2026-12-28 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | Leonardo Barsante | NA |  | NA | Substituição | Tratamento |  |  | encontra-se em processo de importação, com previsão de entrega para o dia 06/08/2026. Após a chegada do equipamento, serão realizados os procedimentos de instalação, testes operacionais e treinamento da equipe técnica | [12 empty] | NA | [12 empty] | Em execução
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | 03221702000193 | 9776 | Transferegov/SEI | Convênio | 959453 | 90322124003 | 25000.065661/2024-97 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 2 | 2024 | NA | UND | NA | 2024-12-27 | 08/01/2027 | 09/03/2027 |  | 616998 | 401135.82 | 16998 | NI | 2025-07-17 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Ampliação | Rastreamento e diagnóstico | [15 empty] | NI | [12 empty] | Prestação de Contas em Análise
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | 03221702000193 | 9776 | Transferegov/SEI | Convênio | 959453 | 90322124003 | 25000.065661/2024-97 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 11422 - Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | 2024-12-27 | 2027-01-08 | 2027-03-09 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Ampliação | Diagnóstico | [15 empty] | NA | [12 empty] | Prestação de Contas em Análise
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | 03221702000193 | 9776 | Transferegov/SEI | Convênio | 959453 | 90322124003 | 25000.065661/2024-97 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | 2024 | 1 | UND | 10254 - Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | 2024-12-27 | 2027-01-08 | 2027-03-09 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA |  | NA | Ampliação | Rastreamento | [15 empty] | NA | [12 empty] | Prestação de Contas em Análise
NORDESTE | PE | RECIFE | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA | 10988301000129 | 0000434 | Transferegov/SEI | Convênio | 942842 | 91098823010 | 25000.085444/2023-32 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | 1 | 2023 | 1 | UND | 000301-PET CT | 2023-11-13 | 2026-10-16 | 2024-11-12 |  | 6400000 | 6180000 | 0 | NI | 2024-04-24 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI |  |  |  |  | Substituição | Diagnóstico | [28 empty] | Prestação de Contas em Análise
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | 28481233000172 | 0010456 | Transferegov/SEI | Convênio | 943884 | 92848123010 | 25000.085704/2023-70 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 1 | 2023 | 1 | UND | 000595-Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | 2023-11-10 | 2026-09-15 | 2026-11-14 |  | 2300000 | 2270000 | 0 | NI | 2025-12-15 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI |  |  |  |  | Substituição | Diagnóstico | [28 empty] | Em execução
SUDESTE | MG | TEOFILO OTONI | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA | 25104902000107 | 2208172 | Transferegov/SEI | Convênio | 942625 | 92510423006 | 25000.086060/2023-37 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 1 | 2023 | 1 | UND | 000595-Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | 2023-11-13 | 2026-08-11 | 2026-10-10 |  | 2216534 | 0 | 0 | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI |  |  |  |  | Ampliação | Diagnóstico | [28 empty] | Em execução
SUL | RS | PORTO ALEGRE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | 92815000000168 | 2237253 | Transferegov/SEI | Convênio | 949404 | 99281523005 | 25000.155329/2023-32 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 1 | 2023 | 1 | UND | 011251-Gama Probe | 2023-11-29 | 2026-12-31 | 2027-03-01 |  | 200000 | 165000 | 0 | NI | 2025-05-30 |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI |  |  |  |  | Substituição | Rastreamento | [28 empty] | Em execução
SUDESTE | SP | BARRETOS | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 49150352000112 | 2090236 | Transferegov/SEI | Convênio | 947256 | 94915023004 | 25000.130349/2023-09 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 8 | 2023 | NA | UND | NA | 2023-11-14 | 2026-08-11 | 2026-10-10 |  | 999538 | 0 | 0 | NI | NA |  | NI | NA |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Vários | [15 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
SUDESTE | SP | BARRETOS | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 49150352000112 | 2090236 | Transferegov/SEI | Convênio | 947256 | 94915023004 | 25000.130349/2023-09 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | 2023 | 1 | UND | 011251-Gama Probe | 2023-11-14 | 2026-08-11 | 2026-10-10 |  | NA | NA | NA | NI | NA |  | NI | NI |  | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | Não iniciado | Substituição | Rastreamento | [15 empty] | NI | [12 empty] | Em execução
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 09.112.236/0001-94 | 2399741 | Transferegov/SEI | Convênio | 985653 |  | 25000.198475/2025-14 |  |  | 2025 | [7 empty] | 2.100.000,00 | [13 empty] | Leonardo Barsante |  |  |  |  | Tratamento | [28 empty] | Em execução
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 00.038.174/0006-58 | 0010510 | Transferegov/SEI | TED | 25000.175998/2020-88 | 715126/20-014 | 25000.175998/2020-88 |  | 1 | 2020 | 1 | und | Braquiterapia com sistema de controle remoto |  |  |  |  | 2.000.000,00 | 1.575.869,12 | 0 | [11 empty] | Leonardo Barsante |  |  |  |  | Tratamento
SUL | SC | FLORIANOPOLIS | CEPONSC | 82.951.245/0023-74 | 0019445 | SEI | FAF | 25000.087502/2026-13 | 80673411000125024 | 25000.087502/2026-13 |  | 4 | 2025 | NA | UND | Braquiterapia | 29/12/2025 | 13/02/2028 |  |  | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0 |  | 13/02/2026 | NI | NI | NI | [6 empty] | Leonardo Barsante | BRUNA |  | Iniciado | NA | Vários |  |  | Acusou o recebimento do ofício 222 em 24/8/26
| SC | FLORIANOPOLIS | CEPONSC | 82.951.245/0023-74 | 0019445 | NA | FAF | 25000.087502/2026-13 | 80673411000125024 | 25000.087502/2026-13 |  | NA | 2025 | 1 | UND | Braquiterapia | 29/12/2025 | 13/02/2028 |  |  | NA | NA | NA |  | 13/02/2026 | NI | NI | NI | [6 empty] | Leonardo Barsante | Bruna |  | Iniciado | Substituição | Tratamento
NORTE | PA | BELÉM |  |  | 2332981 | Transferegov/SEI | TED | 25000.217837/2025-83 |  | 25000.217837/2025-83 |  |  | 2025 |  |  | Braquiterapia | [18 empty] | Leonardo Barsante |  |  |  |  | Tratamento |  |  | Ver com a priscila
SUDESTE | MG | ITUIUTABA | UNIDADE MISTA CARLOS MODESTO DOS SANTOS | 97.529.530/0001-63 | 2194791 | SEI | FAF | 25000.083818/2026-28 |  | 25000.083818/2026-28 |  | 1 | 2023 | [21 empty] | Leonardo Barsante | [7 empty] | Em 12/08/26 envio do parecer técnico
CENTRO-OESTE | MT | ALTA FLORESTA | AMBULATORIO DE ATENCAO SECUNDARIA | 15.023.906/0001-07 | 6410308 | SEI | FAF | 25000.083823/2026-31 | 11241006000123009 | 25000.083823/2026-31 |  | 1 | 2023 | 1 | UND | Mamógrafo | 17/11/2023 | 26/12/2025 |  |  | R$ 899.994,00 | 899.994,00 | 0 |  | 26/12/2023 | [9 empty] | Leonardo Barsante | Bruna |  | Iniciado | Ampliação | Rastreamento |  |  | Ofício 292 recebido em 25/8/26
Norte | RO | PORTO VELHO | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA | 05.903.125/0001-45 | 2552914 | SEI | FAF | 25000.083824/2026-85 | 11155765000123086 | 25000.083824/2026-85 |  | 7 | 2023 | NA | UND | NA | 30/12/2023 | 20/06/2026 |  |  | 1.258.287,00 | 1.258.287,00 | 0 |  | 20/06/2024 | [9 empty] | Leonardo Barsante | Bruna | Tático | Iniciado | Substituição | Rastreamento |  |  | Ofício 295, solicitação de informação enviado para assessoria dia 13/08
Norte | RO | PORTO VELHO | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA | 05.903.125/0001-45 | 2552914 | SEI | FAF | 25000.083824/2026-85 | 11155765000123086 | 25000.083824/2026-85 |  | NA | 2023 | 1 | UND | Mamógrafo | 30/12/2026 | 20/06/2026
Norte | RR | BOA VISTA | CENT DE TRATAMENTO E PREV DE CANCER DE COLO E MAMA CPCOM | 05.943.030/0001-55 | 9156836 | SEI | FAF | 25000.083829/2026-16 | 13464636000123101 | 25000.083829/2026-16 |  | 13 | 2023 | NA | UND |  | 22/12/2023 |  |  |  | 1.433.307,00 | 1.433.307,00 | 0 | NI | 30/04/2024 | NI | NI | NI | [6 empty] | Leonardo Barsante | BRUNA | Tático | Iniciado | Ampliação | Rastreamento |  |  | Ofício 231 respondido em pelo CPCOM em 13/08 - FAF vencido Mamógrafo não adquirido
Norte | RR | BOA VISTA | CENT DE TRATAMENTO E PREV DE CANCER DE COLO E MAMA CPCOM | 05.943.030/0001-55 | NA | NA | NA | 25000.083829/2026-16 | 13464636000123101 | 25000.083829/2026-16 |  | NA | 2023 | 1 | UND | Mamógrafo | 22/12/2023 | 30/04/2026 |  |  | NA | NA | NA | [11 empty] | Leonardo Barsante | BRUNA |  | Iniciado |  |  |  |  | Ofício 231 respondido pelo CPCOM em 13/08 - FAF vencido Mamógrafo não adquirido
Norte | RR | BOA VISTA | CENT DE TRATAMENTO E PREV DE CANCER DE COLO E MAMA CPCOM | 05.943.030/0001-55 | NA | NA | NA | 25000.083829/2026-16 | 13464636000123101 | 25000.083829/2026-16 |  | NA | 2023 | 1 | UND | Ultrasom | 22/12/2023 | 30/04/2026 |  |  | NA | NA | NA | [11 empty] | Leonardo Barsante | BRUNA |  | Iniciado |  |  |  |  | Ofício 231 respondido pelo CPCOM em 13/08 - FAF vencido equipamento adquirido
Nordeste | CE | SOBRAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 07.818.313/0001-09 | 3021114 | SEI | Convênio | 985640 |  | 25000.198468/2025-12 |  | 1 | 2025 | 1 | UND | Mamógrafo | 2026-02-06 | 14/12/2027 | 2028-02-12 |  | 1.468.023,00 | 1.079.770,75 | 234,00 |  | 22/6/26 | [9 empty] | Leonardo Barsante | BRUNA |  | Em monitoramento | Substituição | Rastreamento |  |  | Ofício 304 enviado para assessoria, 24/8/26 | [25 empty] | Em execução
Nordeste | PB | JOAO PESSOA | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | 09.124.165/0001-40 | 2399776 | SEI | Convênio | 988835 |  | 25000.214555/2025-24 |  | 1 | 2025 | 1 | UND | Mamógrafo | 17/12/2025 | 2027-06-10 | 2027-08-09 |  | 1.400.643,00 |  | 150.643,00 |  | NI | [9 empty] | Leonardo Barsante | BRUNA |  |  | Ampliação | Rastreamento |  |  | Ordem bancária ainda não efetivada | [25 empty] | Em execução
NORDESTE | PB | SAPE | POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA | 08.917.080/0001-56 | 3565041 | SEI | FAF | 25000.083850/2026-11 | 08036438000125003 | 25000.083850/2026-11 |  | 44 | 2025 | NA | UND | [5 empty] | 1.494.391,00 | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | [6 empty] | Leonardo Barsante |  |  |  | NA | Rastreamento |  |  | Ofício 160 enviado em 08/06/26, ordem bancária não realizada ?????
NORDESTE | PB | SAPE | POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA | 08.917.080/0001-56 | 3565041 | SEI | FAF | 25000.083850/2026-11 | 08036438000125003 | 25000.083850/2026-11 |  | NA | 2025 | 1 | UND | Mamógrafo | 16/12/2025 |  |  |  | NA | NA | 0 | NA | NI | NI | NI | NI | [6 empty] | Leonardo Barsante | Bruna |  |  | Ampliação | Rastreamento |  |  | Ofício 160 enviado em 08/06/26, aguardando retorno
Nordeste | PE | RECIFE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE | 10.869.782/0001-53 | 2777460 | SEI | Convênio | 991766 | 91086925002 | 25000.226746/2025-39 |  | 1 | 2025 | 1 | UND | Mamógrafo | 31/12/2025 | 23/11/2027 | 22/01/2028 |  | R$ 1.736.185,00 | R$ 1.656.950,00 | 0 |  | 2026-06-01 | [9 empty] | Leonardo Barsante | Bruna | Tático | Iniciado | Substituição | Rastreamento |  |  | Passado para assessoria, 18/08/26 (aguardando assinatura) | [25 empty] | Em execução
Sul | RS | TENENTE PORTELA | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTONIO | 08.579.164/0001-27 | 5384117 | SEI | Convênio | 991708 |  | 25000.2266522/2025-60 |  | 1 | 2025 | 1 | UND | Mamógrafo | 30/12/2025 | 23/06/27 | 22/08/27 |  | 1.396.527,00 | 1.349.000,00 | 0 |  | 30/06/2026 | [9 empty] | Leonardo Barsante | BRUNA | Tático | Iniciado | Substituição | Rastreamento |  |  | Verificar realmente substituição (análogico x digital) | [25 empty] | Em execução
SUDESTE | MG | Muriae | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | 2195453 | SEI | Convênio | 950115 | 90096123004 | 25000.177706/2023-94 |  | 1 | 2023 | 1 | UND |  | 2023-12-05 | 2026-09-10 | 2026-03-09 | [49 empty] | Prestação de Contas Concluída

## Em Desenvolvimento
REGIÃO | UF | MUNICIPIO | PROPONENTE / ENTIDADE | CNPJ | UNIDADE ASSISTIDA | CNES | LATITUDE | LONGITUDE | MODALIDADE - SITE | TIPO EXECUTOR | NOME DE SISTEMA FONTE | TIPO DE CONTRATAÇÃO (Convênio, FAF, TED) | ANO DO INSTRUMENTO | REGISTRO/CÓDIGO NO SISTEMA | N° PROPOSTA SISPRO | NUP SEI | COMPONENTE | FINALIDADE | TIPO DE EQUIPAMENTO | META FÍSICA INSTRUMENTO | META FÍSICA EQUIPAMENTO | UNIDADE DE MEDIDA | NATUREZA DO EMPREENDIMENTO | ID MODELO NO TRANSFEREGOV | ID CASA CIVIL | DATA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO | VENCEDORA DA LICITAÇÃO | MARCA/MODELO | VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO (VALOR GLOBAL) | VALOR CONTRAPARTIDA | DATA BASE ORÇAMENTO | CÓDIGO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | PLANO ORÇAMENTÁRIO - PO | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2023 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2024 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2025 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2026 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - APÓS 2026 | OGU - VALOR EMPENHADO (LOA) - 2023 | OGU - VALOR PAGO/REPASSADO (LOA) - 2023 | OGU - VALOR PAGO (RAP) - 2023 | ESTATAL - VALOR PAGO - 2023 | OGU - VALOR EMPENHADO (LOA) - 2024 | OGU - VALOR PAGO/REPASSADO (LOA) - 2024 | OGU - VALOR PAGO (RAP) - 2024 | ESTATAL - VALOR PAGO - 2024 | SITUAÇÃO | FASE | SITUAÇÃO - SITE | EXECUÇÃO FÍSICA (%) | PREVISÃO CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO | TÉCNICO RESPONSÁVEL - TITULAR | TÉCNICO RESPONSÁVEL - SUPLENTE | STATUS DO MONITORAMENTO | PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | OBSERVAÇÃO | PRÓXIMA ENTREGA PLANEJADA | DATA DA PRÓXIMA ENTREGA PLANEJADA (dd/mm/aaaa) | PARALISADO | MOTIVO PARALIZAÇÃO | ODS | ESTADOS PRIORIZADOS PELO AGORA TEM | SAÚDE INDÍGENA | AMAZÔNIA LEGAL | SECRETARIA RESPONSÁVEL | IBGE | ABRANGÊNCIA | DATA REPASSE FNS/INSTITUIÇÃO | VALOR REPASSE FNS
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 15644 | -254534641 | -492399001 | Diagnóstico e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 973058 | 97659124008 | 25000.196562/2024-56 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 7 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | NI | NI | NI | 1102935 | 0 | 2024-12-20 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-06-23 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 22/08/2025 | 1044887.74
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 15644 | -254534641 | -492399001 | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 973058 | 97659124008 | 25000.196562/2024-56 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 2 | UND | EQUIPAMENTO | 11422 - Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
NORDESTE | RN | MOSSORO | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 04026039000139 | HOSPITAL DA LMECC | 3675580 | -51627427 | -373692509 | Diagnóstico e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970517 | 90402624005 | 25000.164402/2024-48 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 13 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-27 | 2026-06-20 | 2026-08-19 | NI | NI | NI | 429000 | 0 | 2024-09-28 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-06-20 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | RN | MOSSORO | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 04026039000139 | HOSPITAL DA LMECC | 3675580 | -51627427 | -373692509 | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970517 | 90402624005 | 25000.164402/2024-48 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 11422 - Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 2024-12-27 | 2026-06-20 | 2026-08-19 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | HOSPITAL DR LUIZ ANTONIO | 2409194 | -57981973 | -3523492401939600 | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 961380 | 90842824011 | 25000.074402/2024-57 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 5 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-12 | 2026-06-05 | 2026-08-04 | NI | NI | NI | 301400 | 1400 | 2024-04-26 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-06-05 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | HOSPITAL DR LUIZ ANTONIO | 2409194 | -57981973 | -3523492401939600 | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 961380 | 90842824011 | 25000.074402/2024-57 | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Substituição | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 11422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 2024-12-12 | 2026-06-05 | 2026-08-04 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 | -235431724 | -4664990518769830 | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 961625 | 96094524008 | 25000.077437/2024-48 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação e Substituição | Vários | 6 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-12 | 2026-06-05 | 2026-08-04 | NI | NI | NI | 380168 | 4721 | 2024-05-07 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-06-05 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | 0
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 | -235431724 | -4664990518769830 | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 961625 | 96094524008 | 25000.077437/2024-48 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 11422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 2024-12-12 | 2026-06-05 | 2026-08-04 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
NORDESTE | CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 07265515000162 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 2723220 | -374717 | -38553492 | Rastreamento e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 971368 | 90726524005 | 25000.185686/2024-14 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 30 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | NI | NI | NI | 1125793 | 0 | 2024-10-27 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-06-23 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 07265515000162 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 2723220 | -374717 | -38553492 | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 971368 | 90726524005 | 25000.185686/2024-14 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 10254-Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 11738 | -20297499 | -403171414 | Rastreamento e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 962379 | 92813724001 | 25000.080407/2024-19 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 3 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-10 | 2027-01-14 | 2027-03-15 | NI | NI | NI | 500000 | 0 | 2024-05-24 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2027-01-14 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2025-07-23 | 437300
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 11738 | -20297499 | -403171414 | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 962379 | 92813724001 | 25000.080407/2024-19 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 10254-Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 2024-12-10 | 2027-01-14 | 2027-03-15 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 11738 | -20297499 | -403171414 | Rastreamento e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 959424 | 92813724002 | 25000.065802/2024-71 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 2 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-10 | 2027-01-07 | 2027-03-08 | NI | NI | NI | 500000 | 0 | 2024-04-16 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2027-01-07 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2025-07-16 | 412500
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 11738 | -20297499 | -403171414 | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 959424 | 92813724002 | 25000.065802/2024-71 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 10254-Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 2024-12-10 | 2027-01-07 | 2027-03-08 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 11738 | -20297499 | -403171414 | Rastreamento e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 962381 | 92813724003 | 25000.080390/2024-08 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 3 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-10 | 2027-01-08 | 2027-03-09 | NI | NI | NI | 500000 | 0 | 2024-05-24 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2027-01-08 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2025-07-17 | 315900
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 11738 | -20297499 | -403171414 | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 962381 | 92813724003 | 25000.080390/2024-08 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 10254-Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 2024-12-10 | 2027-01-08 | 2027-03-09 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUDESTE | MG | MONTES CLAROS | FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | 00991591000106 | FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | 2219646 | -16716994197975600 | -4385847330093380 | Rastreamento e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970350 | 90099124001 | 25000.171325/2024-82 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 10 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | NI | NI | NI | 499808 | 0 | 2024-10-29 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-06-23 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | 0
SUDESTE | MG | MONTES CLAROS | FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | 00991591000106 | FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | 2219646 | -16716994197975600 | -4385847330093380 | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970350 | 90099124001 | 25000.171325/2024-82 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 11268-Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | NA | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUL | PR | CASCAVEL | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 81270548000153 | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 2740338 | -24970836 | -53498274 | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970458 | 98127024010 | 25000.164438/2024-21 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 10254-Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 2024-12-20 | 2026-06-13 | 2026-08-12 | NI | NI | NI | 400000 | 0 | 2024-10-11 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-06-13 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2025-10-15 | 399882.38
NORDESTE | RN | MOSSORO | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 04026039000139 | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 3675580 | -51627427 | -373692509 | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970514 | 90402624003 | 25000.164401/2024-01 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 11268-Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | NA | 2024-12-27 | 2026-06-20 | 2026-08-19 | NI | NI | NI | 272138 | 0 | 2024-09-28 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-06-20 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 | -57981973 | -3523492401939600 | Rastreamento e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970528 | 90842824015 | 25000.136783/2024-75 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 5 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-12 | 2026-06-05 | 2026-08-04 | NI | NI | NI | 550774 | 2204 | 2024-07-29 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-06-05 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 | -57981973 | -3523492401939600 | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970528 | 90842824015 | 25000.136783/2024-75 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 10254-Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 2024-12-12 | 2026-06-05 | 2026-08-04 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 12116247000157 | HOSPITAL REGIONAL DE CEILANDIA | 10480 | -15815563535970700 | -4809593439102170 | Rastreamento | Indireta | SISPRO | FAF | 2024 | NA | 12116247000124076 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | 2 | NA | UND | EQUIPAMENTO | 10254-Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 11/12/204 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | NI | NI | NI | 879996 | 0 | 2024-08-20 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2027-03-11 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2025-03-10 | 879996
SUDESTE | SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 13851748000140 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAULO | 6123740 | -23548 | -46636 | Rastreamento e apoio | Indireta | SISPRO | FAF | 2024 | NA | 13851748000124045 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 14 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-12-17 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | NI | NI | NI | 1375252 | 0 | 2024-09-12 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2025-05-31 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2025-05-30 | 13752
SUDESTE | SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 13851748000140 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAULO | 6123740 | -23548 | -46636 | Rastreamento | Indireta | SISPRO | FAF | 2024 | NA | 13851748000124045 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | NA | 2 | UND | EQUIPAMENTO | 11268-Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | NA | 2024-12-17 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUDESTE | SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 50753755000135 | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 2083086 |  |  | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 945693 | 95075323001 | 25000.124263/2023-39 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 77 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2023-11-28 | 2025-12-26 | 2025-01-28 | NI | NI | NI | 299752 | 0 | 2023-08-24 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2025-01-28 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2024-07-04 | 291833
SUDESTE | SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 50753755000135 | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 2083086 |  |  | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 945693 | 95075323001 | 25000.124263/2023-39 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 2023-11-28 | 2025-12-26 | 2025-01-28 | NI | NI | NI | NA | NA | 2023-08-24 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUDESTE | SP | CAMPINAS | CENTRO INFANTIL DE INVESTIGACAO HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI | 50046887000127 | CENTRO INFANTIL DE INVESTIGACAO HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI | 2081482 |  |  | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947198 | 95004623003 | 25000.130351/2023-70 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 2 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2024-11-24 | 2026-08-28 | 2026-10-27 | NI | NI | NI | 706102 | 39022 | 2023-09-06 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2024-08-28 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | 0
SUDESTE | SP | CAMPINAS | CENTRO INFANTIL DE INVESTIGACAO HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI | 50046887000127 | CENTRO INFANTIL DE INVESTIGACAO HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI | 2081482 |  |  | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947198 | 95004623003 | 25000.130351/2023-70 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 011423-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 2024-11-24 | 2026-08-28 | 2026-10-27 | NI | NI | NI | NA | NA | 2023-09-06 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUL | RS | BENTO GONCALVES | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 87547444000120 | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 2241021 |  |  | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943922 | 98754723001 | 25000.085944/2023-74 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 6 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2023-11-10 | 2026-12-31 | 2027-03-01 | NI | NI | NI | 571380 | 0 | 2023-05-24 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-12-31 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2024-05-09 | 263880
SUL | RS | BENTO GONCALVES | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 87547444000120 | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 2241021 |  |  | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943922 | 98754723001 | 25000.085944/2023-74 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 2023-11-10 | 2026-12-31 | 2027-03-01 | NI | NI | NI | NA | NA | 2023-05-24 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
CENTRO-OESTE | GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 01585595000157 | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 2506815 |  |  | Diagnóstico e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943991 | 90158523001 | 25000.085327/2023-79 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 6 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2023-11-14 | 2027-06-12 | 2027-08-11 | NI | NI | NI | 295713 | 0 | 2023-05-29 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2027-06-12 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2025-12-19 | 260793.11
CENTRO-OESTE | GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 01585595000157 | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 2506815 |  |  | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943991 | 90158523001 | 25000.085327/2023-79 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 2023-11-14 | 2027-06-12 | 2027-08-11 | NI | NI | NI | NA | NA | 2023-05-29 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2027-06-12 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 0015644 |  |  | Diagnóstico e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943960 | 97659123003 | 25000.085867/2023-52 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 57 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2023-11-17 | 2025-12-25 | 2026-02-23 | NI | NI | NI | 1549463 | 0 | 2023-05-22 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2025-12-25 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2024-07-03 | 1533755.51
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 0015644 |  |  | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943960 | 97659123003 | 25000.085867/2023-52 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 2023-11-17 | 2025-12-25 | 2026-02-23 | NI | NI | NI | NA | NA | 2023-05-22 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2025-12-25 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUL | PR | CASCAVEL | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 81270548000153 | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 2740338 |  |  | Diagnóstico e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947285 | 98127023006 | 25000.125861/2023-25 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Vários | 6 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2023-11-17 | 2026-09-17 | 2026-11-16 | NI | NI | NI | 500000 | 0 | 2023-08-14 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-09-17 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2025-03-26 | 416600
SUL | PR | CASCAVEL | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 81270548000153 | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 2740338 |  |  | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947285 | 98127023006 | 25000.125861/2023-25 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 011423-Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica | NA | 2023-11-17 | 2026-09-17 | 2026-11-16 | NI | NI | NI | NA | NA | 2023-08-14 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-09-17 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUDESTE | MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 2195453 |  |  | Diagnóstico e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 950115 | 90096123004 | 25000.177706/2023-94 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação e Substituição | Vários | 10 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2023-12-05 | 2026-09-10 | 2026-03-09 | NI | NI | NI | 3215250 | 0 | 2023-11-21 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-09-10 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2025-03-19 | 292600
SUDESTE | MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 2195453 |  |  | Diagnóstico | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 950115 | 90096123004 | 25000.177706/2023-94 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Tomógrafo Computadorizado (Acima de 16 canais até 80 canais) | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 011805-Tomógrafo Computadorizado (Acima de 16 canais até 80 canais) | NA | 2023-12-05 | 2026-09-10 | 2026-03-09 | NI | NI | NI | NA | NA | 2023-11-21 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2026-09-10 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR SIQUEIRA CAVALCANTI | 42498717000155 | INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR SIQUEIRA CAVALCANTI | 2295067 |  |  | Diagnóstico e apoio | Indireta | SEI | FAF | 2023 | NA | 35949791000123030 |  | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Vários | 38 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 999453 | 0 | 2023-12-15 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2027-03-20 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | 2025-03-21 | 999453
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR SIQUEIRA CAVALCANTI | 42498717000155 | INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR SIQUEIRA CAVALCANTI | 2295067 |  |  | Diagnóstico | Indireta | SEI | FAF | 2023 | NA | 35949791000123030 |  | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 4 | UND | EQUIPAMENTO | 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA |  |  |  | NI | NI | NI | NA | NA | 2023-12-15 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | 2027-03-20 | NI | NI | Não iniciado | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | NA
SUL | PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 78633088000176 | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 2577623 | -23.31 | -51163 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 971765 | 97863324007 | 25000.185747/2024-35 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Ressonância nuclear magnética 1.5 T | 1 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 4000000 | 655 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | NA
SUL | RS | IJUI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | 90730508000138 | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | 2261057 | -28393854323905000 | -5391008377075190 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | NI | 99073024011 | 25000.117607/2024-34 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Tomógrafo | 1 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
SUL | RS | PASSO FUNDO | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 92021062000106 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2246988 | -2825925650784890 | -5241424798965450 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | NI | 99202124002 | 25000.117614/2024-36 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Ultrassom diagnóstico sem aplicação trasesofágica | 1 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NORDESTE | BA | SALVADOR | GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER - BAHIA | 32605917000106 | GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER BAHIA | 3966445 | -129366815 | -384245897 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 972703 | 93260524003 | 25000.193585/2024-17 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - AMBULATÓRIO PARA DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA |  |  | 3 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 200000 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | BA | SALVADOR | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 15180961000100 | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 3786 | -129861396 | -384923837 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 969171 | 91518024002 | 25000.136789/2024-42 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 2 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 1144464 | 44464 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 2025-10-30 | 930270.76
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL -IHBDF | 28481233000172 | HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | 10456 | -15800653 | -47888283 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970345 | 92848124018 | 25000.164426/2024-05 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 33 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 844472 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
CENTRO-OESTE | GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 01585595000157 | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 2506815 | -1667692335 | -4924687768345400 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 967733 | 90158524002 | 25000.082257/2024-88 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 27 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 1144091 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
CENTRO-OESTE | GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 01585595000157 | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 2506815 | -1667692335 | -4924687768345400 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970347 | 90158524004 | 25000.164395/2024-84 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 13 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 500000 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 2399741 | -71705407 | -348851019 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970368 | 90911224009 | 25000.164415/2024-17 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 3 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 1156885 | 12896 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 2025-07-02 | 1025934
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 582 | -8041297817982740 | -3487337350845330 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 959480 | 91089424001 | 25000.065677/2024-08 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 39 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 599874 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 2025-09-19 | 5600
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 582 | -8041297817982740 | -3487337350845330 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 961296 | 91089424007 | 25000.077596/2024-42 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 19 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 200071 | 71 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 2025-10-17 | 197368.93
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 582 | -8041297817982740 | -3487337350845330 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 962432 | 91089424008 | 25000.082284/2024-51 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 14 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 251286 | 1268 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 2025-10-16 | 250000
SUL | PR | ARAPONGAS | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 04169712000190 | ASSOCIACAO NORTE PARANANENSE DE COMBATE AO CANCER | 2576341 | -23389176406253900 | -51449596881866400 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 972728 | 90416924013 | 25000.193573/2024-84 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 24 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 500354 | 354 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 2025-07-17 | 248378.43
SUL | PR | CASCAVEL | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 81270548000153 | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 2740338 | -24970836 | -53498274 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970463 | 98127024009 | 25000.164437/2024-87 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 58 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 1150000 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
SUL | PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 78633088000176 | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 2577623 | -23.31 | -51163 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970439 | 97863324004 | 25000.136825/2024-78 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 14 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 407782 | 7782 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 2025-10-16 | 263476.97
SUL | RJ | RIO DE JANEIRO | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS | 33816794000204 | FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA | 2269899 | -22838778527686100 | -4328492838519500 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 971030 | 93381624004 | 25000.082314/2024-29 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 27 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 257364 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | RN | MOSSORO | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 04026039000139 | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 3675580 | -51627427 | -373692509 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 973055 | 90402624010 | 25000.196124/2024-98 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 3 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 419894 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 | -57981973 | -3523492401939600 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 961375 | 90842824009 | 25000.074445/2024-32 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 19 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 299058 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 | -57981973 | -3523492401939600 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 961377 | 90842824010 | 25000.074404/2024-46 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 6 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 486888 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 | -57981973 | -3523492401939600 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970524 | 90842824012 | 25000.136782/2024-21 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 4 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 512000 | 11058 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 | -57981973 | -3523492401939600 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 970520 | 90842824014 | 25000.164406/2024-26 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 7 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 303382 | 3382 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
SUL | SC | BLUMENAU | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BLUMENAU | 83132167000133 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BLUMENAU | 2522276 | -26922796936396000 | -4906614303588860 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 973720 | 98313224008 | 25000.198548/2024-97 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - AMBULATÓRIO PARA DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA |  |  | 101 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 200000 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 2025-09-19 | 109341.97
NORDESTE | SE | ARACAJU | LEGIAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 13076443000108 | LEGIAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 5388597 | -10911 | -37072 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 971406 | 91307624003 | 25000.164418/2024-51 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - AMBULATÓRIO PARA DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA |  |  | 6 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 206920 | 6920 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
SUDESTE | SP | BOTUCATU | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR | 46230439000101 | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR | 2748223 | -2289026 | -4849560 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 971153 | 94623024003 | 25000.138625/2024-50 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  |  | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 500000 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 2025-09-19 | 456000
SUDESTE | SP | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC | 67185694000150 | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 2089696 | -23548 | -46636 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 971044 | 96718524005 | 25000.082335/2024-44 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  |  | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 200000 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 2025-10-31 | 181467
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER | 62932942000165 | INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER | 2077590 | -23547197042922500 | -4660032592842180 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 971171 | 96293224002 | 25000.136820/2024-45 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  |  | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 203634 | 3634 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
SUL | RS | LAJEADO | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 91162511000165 | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 2252287 | -2946700 | -5196100 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | NI | 99116224006 | 25000.117609/2024-23 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 8 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NORDESTE | CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 07265515000162 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 2723220 | -374717 | -38553492 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | NI | 90726524006 | 25000.164404/2024-37 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | 7 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 12116247000157 | HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA | 10499 | -15786684900000000 | -478857704 |  | Indireta | SISPRO | FAF | 2024 | NI | 12116247000124075 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  |  | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
SUDESTE | SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 13851748000140 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAULO | 6123740 | -23548 | -46636 |  | Indireta | SISPRO | FAF | 2024 | NI | 13851748000124008 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  |  | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
SUDESTE | SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 13851748000140 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAULO | 6123740 | -23548 | -46636 |  | Indireta | SISPRO | FAF | 2024 | NI | 13851748000124051 | NI | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  |  | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NORDESTE | PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | 2315793 | -7221497 | -35883859 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 972688 | 90884124008 | 25000.196601/2024-15 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | NA | NA | UND | CONVÊNIO OBRA | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 3420400 | 1028132 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | 2315793 | -7221497 | -35883859 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 972689 | 90884124009 | 25000.196602/2024-60 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | NA | NA | UND | CONVÊNIO OBRA | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 3080400 | 1166928 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | 2315793 | -7221497 | -35883859 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 971674 | 90884124010 | 25000.191245/2024-43 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | NA | NA | UND | CONVÊNIO OBRA | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 1249434 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 2399741 | -71705407 | -348851019 |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2024 | 972690 | 90911224014 | 25000.196603/2024-12 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  |  | NA | NA | UND | CONVÊNIO OBRA | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI | 2119140 | 0 |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | NA | 0
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA HAB | 00394700000108 | HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA HAB | 2649527 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | NA | 12116247000123064 |  |  |  | Aparelho de Raios X - Fixo Digital |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 0011738 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947097 | 92813723003 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros para UTI |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 0011738 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947097 | 92813723003 |  |  |  | Cardioversor |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 0011738 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947097 | 92813723003 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 0011738 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947097 | 92813723003 |  |  |  | Bomba Injetora de Contraste |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 0011738 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947097 | 92813723003 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925000106 | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 0011738 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947097 | 92813723003 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico |  | 3 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
CENTRO-OESTE | GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 01585595000157 | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 2506815 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 950111 | 90158523003 |  |  |  | Máquina Unitarizadora de Medicamentos |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
CENTRO-OESTE | GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 01585595000157 | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 2506815 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 950111 | 90158523003 |  |  |  | Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 17513235000180 | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 2200457 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947098 | 91751323001 |  |  |  | Máquina Unitarizadora de Medicamentos |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 17513235000180 | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 2200457 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947098 | 91751323001 |  |  |  | Microscópio Laboratorial |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 17513235000180 | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 2200457 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947098 | 91751323001 |  |  |  | Cardioversor |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 17513235000180 | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 2200457 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 949775 | 91751323002 |  |  |  | Centrífuga Laboratorial |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 2195453 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 949372 | 90096123003 |  |  |  | Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica |  | 8 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 2195453 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 949372 | 90096123003 |  |  |  | Aparelho de Raios X - Móvel |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 2195453 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 949372 | 90096123003 |  |  |  | Lavadora de Endoscópio |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 2195453 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 949372 | 90096123003 |  |  |  | Endoscópio Rígido |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 2195453 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 949372 | 90096123003 |  |  |  | Mesa Cirúrgica Elétrica |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 2195453 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 949372 | 90096123003 |  |  |  | Sistema de Microscopia Cirúrgica com Vídeo Angiografia |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 2195453 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 950115 | 90096123004 |  |  |  | Bomba de Infusão de Seringa |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 2399741 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947238 | 90911223008 |  |  |  | Computador (Desktop-Básico) |  | 21 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 2399741 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947238 | 90911223008 |  |  |  | No-Break (Para Computador/Impressora) |  | 3 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943918 | 91089423002 |  |  |  | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico |  | 3 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943918 | 91089423002 |  |  |  | Centrífuga Laboratorial |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943918 | 91089423002 |  |  |  | Esfigmomanômetro Adulto |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 945441 | 91089423004 |  |  |  | Analisador de Gases Respiratórios/Hemogasômetro |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 945441 | 91089423004 |  |  |  | Eletrocardiógrafo |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 945441 | 91089423004 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros para UTI |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 945441 | 91089423004 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 945441 | 91089423004 |  |  |  | Maca de Transferência (dois carros) |  | 6 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 945441 | 91089423004 |  |  |  | Colposcópio |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947247 | 91089423005 |  |  |  | Esfigmomanômetro de Pedestal |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947247 | 91089423005 |  |  |  | Aparelho de Anestesia |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947247 | 91089423005 |  |  |  | Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia) |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947247 | 91089423005 |  |  |  | Manta Térmica Elétrica |  | 5 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947249 | 91089423006 |  |  |  | Banho-Maria |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947249 | 91089423006 |  |  |  | Estufa de Secagem e Esterilização |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947249 | 91089423006 |  |  |  | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947249 | 91089423006 |  |  |  | Endoscópio Rígido |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947249 | 91089423006 |  |  |  | Estetoscópio Adulto |  | 10 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947249 | 91089423006 |  |  |  | Marcapasso Cardíaco Externo |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | 0000582 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947249 | 91089423006 |  |  |  | Colposcópio |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | ARAPONGAS | ASSOCIACAO NORTE PARANANENSE DE COMBATE AO CANCER | 04169712000190 | ASSOCIACAO NORTE PARANANENSE DE COMBATE AO CANCER | 2576341 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947255 | 90416923011 |  |  |  | Computador (Desktop-Básico) |  | 22 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 0015644 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943960 | 97659123003 |  |  |  | Colposcópio |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 0015644 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 949355 | 97659123021 |  |  |  | Computador (Desktop-Avançado) |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 0015644 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 949355 | 97659123021 |  |  |  | Computador (Desktop-Básico) |  | 47 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 0015644 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 955299 | 97659123027 |  |  |  | Monitor Hemodinâmico |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 0015644 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 955299 | 97659123027 |  |  |  | Computador (Desktop-Avançado) |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 0015644 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 955299 | 97659123027 |  |  |  | No-Break (Para Computador/Impressora) |  | 3 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 0015644 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 955299 | 97659123027 |  |  |  | Carro Maca Avançado |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 0015644 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 955299 | 97659123027 |  |  |  | Eletrocardiógrafo |  | 3 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | GUARAPUAVA | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 77893469000121 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 2741989 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947263 | 97789323008 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros |  | 40 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | GUARAPUAVA | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 77893469000121 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 2741989 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947263 | 97789323008 |  |  |  | Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | GUARAPUAVA | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 77893469000121 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 2741989 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947263 | 97789323008 |  |  |  | Carro Maca para Ressonância Magnética |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | GUARAPUAVA | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 77893469000121 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 2741989 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947263 | 97789323008 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros |  | 31 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 78633088000176 | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 2577623 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947277 | 97863323002 |  |  |  | Escada com 2 degraus |  | 69 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 78633088000176 | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 2577623 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947277 | 97863323002 |  |  |  | Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica |  | 95 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943865 | 90842823003 |  |  |  | Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943865 | 90842823003 |  |  |  | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944490 | 90842823004 |  |  |  | Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica |  | 5 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944490 | 90842823004 |  |  |  | Eletrocardiógrafo |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944490 | 90842823004 |  |  |  | Cardioversor |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944490 | 90842823004 |  |  |  | Mesa Auxiliar |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944490 | 90842823004 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944490 | 90842823004 |  |  |  | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944491 | 90842823005 |  |  |  | Eletrocardiógrafo |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944491 | 90842823005 |  |  |  | Carro de Emergência |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 08428765000139 | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 2409194 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944491 | 90842823005 |  |  |  | Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | RS | BENTO GONCALVES | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 87547444000120 | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 2241021 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943926 | 98754723003 |  |  |  | Bomba de Infusão de Seringa |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | RS | BENTO GONCALVES | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 87547444000120 | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 2241021 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943926 | 98754723003 |  |  |  | Foco Cirúrgico de Teto |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | RS | BENTO GONCALVES | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 87547444000120 | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 2241021 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 943926 | 98754723003 |  |  |  | Mesa Cirúrgica Elétrica |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | RS | BENTO GONCALVES | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 87547444000120 | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | 2241021 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 942629 | 98754723004 |  |  |  | Foco Cirúrgico de Teto |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | RS | SANTA CRUZ DO SUL | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | 95422358000119 | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | 2255936 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947321 | 99542223007 |  |  |  | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | RS | SANTA CRUZ DO SUL | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | 95422358000119 | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | 2255936 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947321 | 99542223007 |  |  |  | Manta Térmica Elétrica |  | 3 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | RS | SANTA CRUZ DO SUL | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | 95422358000119 | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | 2255936 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947321 | 99542223007 |  |  |  | Carro de Emergência |  | 3 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUL | RS | SANTA CRUZ DO SUL | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | 95422358000119 | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | 2255936 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 947321 | 99542223007 |  |  |  | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 50753755000135 | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 2083086 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944132 | 95075323002 |  |  |  | Microscópio Laboratorial |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 50753755000135 | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 2083086 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944132 | 95075323002 |  |  |  | Carro Maca Avançado |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 50753755000135 | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 2083086 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944519 | 95075323003 |  |  |  | Cadeira de Banho/ Higiênica |  | 3 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 50753755000135 | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 2083086 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944519 | 95075323003 |  |  |  | Poltrona Hospitalar |  | 3 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 50753755000135 | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 2083086 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944519 | 95075323003 |  |  |  | Carro Maca Avançado |  | 23 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA MEC MPAS | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA MEC MPAS | 2078015 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 949766 | 95657723021 |  |  |  | Berço Hospitalar com Grades |  | 12 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Eletrocardiógrafo |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Foco Refletor Ambulatorial |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Laringoscópio Adulto |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Cadeira de Banho/ Higiênica |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Cadeira de Rodas Adulto |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Escada com 2 degraus |  | 30 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Mesa para Refeição |  | 30 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Poltrona Hospitalar |  | 30 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Suporte de Soro |  | 30 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Computador (Desktop-Básico) |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Esfigmomanômetro de Pedestal |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Carro de Curativos |  | 5 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Mesa Auxiliar |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Suporte de Hamper |  | 4 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Balança Antropométrica Adulto |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 |  |  |  | Balde a Pedal |  | 15 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 954419 | 96094523012 |  |  |  | Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 954419 | 96094523012 |  |  |  | Carro Maca Avançado |  | 9 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 67185694000150 | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 2089696 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944147 | 96718523001 |  |  |  | Balança Antropométrica Infantil |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 67185694000150 | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 2089696 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944147 | 96718523001 |  |  |  | Balança Antropométrica Infantil |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 67185694000150 | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 2089696 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944147 | 96718523001 |  |  |  | Cardioversor |  | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 67185694000150 | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 2089696 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944147 | 96718523001 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 67185694000150 | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | 2089696 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 944147 | 96718523001 |  |  |  | Monitor Multiparâmetros |  | 2 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
SUDESTE | SP | SOROCABA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA | 71485056000121 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA | 2708779 |  |  |  | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2023 | 946446 | 97148523003 |  |  |  | Equipamentos de Apoio | 35 | NA | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI
NORTE | RR | BOA VISTA | [8 empty] | SEI | FAF | 2023 |  | 13464636000123101 | 25000.216985/2025-81
NORDESTE | CE | SOBRAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 07818313000109 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 3021114 |  |  | Rastreamento e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2025 | 985640 | 90781825001 | 25000198468/2025-12 | HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Vários | 12 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | CE | SOBRAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 07818313000109 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 3021114 |  |  | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2025 | 985640 | 90781825001 | 25000198468/2025-12 | HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Mamógrafo | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010925-Mamógrafo | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | 2399776 |  |  | Rastreamento e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2025 | 988835 | 90912425014 | 25000214555/2025-24 | HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Vários | 2 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PB | JOAO PESSOA | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | 2399776 |  |  | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2025 | 988835 | 90912425014 | 25000214555/2025-24 | HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Mamógrafo | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010925-Mamógrafo | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PB | SAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | 08036438000131 | POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA | 3565041 |  |  | Rastreamento e apoio | Indireta | SISPRO/SEI | FAF | 2025 | NI | 08036438000125003 | NI | AMBULATORIO PARA DIAGNOSTICO EM ONCOLOGIA | Ampliação | Vários | 44 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | 2025-12-29 | 2027-12-29 | 2027-12-29 | NI | NI | NI | 1494391 | 0 | 2025-12-12 | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | PB | SAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | 08036438000131 | POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA | 3565041 |  |  | Rastreamento | Indireta | SISPRO/SEI | FAF | 2025 | NI | 08036438000125003 | NI | AMBULATORIO PARA DIAGNOSTICO EM ONCOLOGIA | Ampliação | Mamógrafo | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010925-Mamógrafo | NA | 2025-12-29 | 2027-12-29 | 2027-12-29 | NI | NI | NI | NA | NA | NA | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | [7 empty] | NA | 0
NORDESTE | PE | RECIFE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE | 10869782000153 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE | 2777460 |  |  | Rastreamento e apoio | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2025 | 991766 | 91086925002 | 25000226746/2025-39 | HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Vários | 4 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE | 10869782000153 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE | 2777460 |  |  | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2025 | 991766 | 91086925002 | 25000226746/2025-39 | HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Mamógrafo | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010925-Mamógrafo | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI
NORDESTE | PE | RECIFE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE | 10869782000153 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE | 2777460 |  |  | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2025 | 991766 | 91086925002 | 25000226746/2025-39 | HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | NA | 1 | UND | EQUIPAMENTO |  | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI
SUL | RS | TENENTE PORTELA | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTONIO | 08579164000127 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTONIO | 5384117 |  |  | Rastreamento | Indireta | Transferegov/SEI | Convênio | 2025 | 991766 | 90857925001 | 25000226652/2025-60 | HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA |  | Mamógrafo | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | 010925-Mamógrafo | NA |  |  |  | NI | NI | NI |  |  |  | 8535 | [14 empty] | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI

## FAFs antigos
REGIÃO | UF | MUNICIPIO | PROPONENTE / ENTIDADE | CNPJ | UNIDADE ASSISTIDA | CNES | MODALIDADE - SITE | TIPO EXECUTOR | ANO DO INSTRUMENTO | N° PROPOSTA SISPRO | NUP SEI | COMPONENTE | FINALIDADE | TIPO DE EQUIPAMENTO | META FÍSICA INSTRUMENTO | META FÍSICA EQUIPAMENTO | UNIDADE DE MEDIDA | ID MODELO NO TRANSFEREGOV | DATA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO (VALOR GLOBAL) | SITUAÇÃO | FASE | SITUAÇÃO - SITE | EXECUÇÃO FÍSICA (%) | PREVISÃO CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO | TÉCNICO RESPONSÁVEL - TITULAR | TÉCNICO RESPONSÁVEL - SUPLENTE | STATUS DO MONITORAMENTO | OBSERVAÇÃO | DATA REPASSE FNS/INSTITUIÇÃO | TIPO DE RECURSO | PAC OU NÃO PAC | DATA LICENÇA DE OPERAÇÃO | INVOICE | ÚLTIMA AÇÃO MONITORAMENTO | FASE CGPCAN / MONIT | DATA DA ÚLTIMA REUNIÃO | PRÓXIMA REUNIÃO | TRELLO - SAGA | SAGA - PARECER (COMENTÁRIO SOBRE A EXECUÇÃO | SAGA - PONTO CRÍTICO (EVENTUAIS PONTOS QUE IMPEDEM A BOA EXECUÇÃO) | SAGA - AÇÃO:
NORDESTE | BA | Cruz das Almas | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 15180961000100 | HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ | 0003786 | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Indireta | 2023 | 91518023004 | 25000.151188/2023-89 | RADIOTERAPIA | Substituição | Vários | 1 | 1 | UND | 011807-Acelerador Linear (Recursos Avançados com IGRT 3D) | 2023-12-06 | 2026-12-26 | 10995051.5 | Em execução | Em andamento |  | 80% | 2026-12-26 | LAYANE | BRUNA | Em monitoramento | NI | 2025-04-07 | PROGRAMA | PAC | NA | SIM | Reunião agendada para dia 23/10 às 15h, mas não entrou ninguém. Remarcar reunião ou solicitar nossa atualização através de parecer técnico. | Ref. iniciada / Equip. em fab. |  |  | 13.2.1.1 | A reforma da casamata encontra-se em andamento, o equipamento obsoleto já foi descomissionado e o invoice emitido para empresa. O novo equipamento tem previsão de chegada em 17/01/26. Previsão de inauguração em abril/26. | Sem ponto crítico. | Manter o monitoramento com atenção aos prazos informados.
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL -IHBDF | 28481233000172 | HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | 10456 | Tratamento | Indireta | 2024 | 92848124017 | 25000.164424/2024-16 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto | 1 | 1 | UND | 10547 - Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto | 2024-12-17 | 10/06/2026 | 2100000 | NI | NI | NI | NI | 10/06/2026 | NI | NI | Não iniciado | NI | NA
CENTRO-OESTE | MT | CUIABA | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | 24672792000109 | HOSPITAL DE CANCER DE MATO GROSSO | 2534444 | Tratamento e apoio | Indireta | 2024 | 92467224005 | 25000.164419/2024-03 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Vários | 114 | NA | UND | NA | 2025-05-07 | 2026-10-29 | 4749928 | NI | NI | NI | NI | 2026-10-29 | NI | NI | Não iniciado | NI | NA
CENTRO-OESTE | MT | CUIABA | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | 24672792000109 | HOSPITAL DE CANCER DE MATO GROSSO | 2534444 | Tratamento | Indireta | 2024 | 92467224005 | 25000.164419/2024-03 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto | NA | 1 | UND | 10547 - Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto | 2025-05-07 | 2026-10-29 | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | 03221702000193 | HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO | 9776 | Rastreamento e diagnóstico | Indireta | 2024 | 90322124003 | 25000.065661/2024-97 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Vários | 2 | NA | UND | NA | 2024-12-27 | 08/01/2027 | 616998 | NI | NI | NI | NI | 2027-01-08 | NI | NI | Não iniciado | NI | 2025-07-17
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | 03221702000193 | HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO | 9776 | Diagnóstico | Indireta | 2024 | 90322124003 | 25000.065661/2024-97 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | NA | 1 | UND | 11422 - Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | 2024-12-27 | 2027-01-08 | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | 03221702000193 | HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO | 9776 | Rastreamento | Indireta | 2024 | 90322124003 | 25000.065661/2024-97 | REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS - HOSPITAL HABILITADO NA ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Ampliação | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | NA | 1 | UND | 10254 - Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | 2024-12-27 | 2027-01-08 | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NORDESTE | PE | RECIFE | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA | 10988301000129 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA | 0000434 | Diagnóstico | Indireta | 2023 | 91098823010 | 25000.085444/2023-32 | CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | Substituição | PET CT | 1 | 1 | UND | 000301-PET CT | 2023-11-13 | 2026-10-16 | 6400000 | NI | NI | NI | NI | 2024-11-12 |  |  |  |  | 2024-04-24
CENTRO-OESTE | DF | BRASILIA | HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | 28481233000172 | HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | 0010456 | Diagnóstico | Indireta | 2023 | 92848123010 | 25000.085704/2023-70 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Substituição | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | 1 | 1 | UND | 000595-Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | 2023-11-10 | 2026-09-15 | 2300000 | NI | NI | NI | NI | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2025-12-15
SUDESTE | MG | TEOFILO OTONI | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA | 25104902000107 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA | 2208172 | Diagnóstico | Indireta | 2023 | 92510423006 | 25000.086060/2023-37 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Ampliação | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | 1 | 1 | UND | 000595-Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | 2023-11-13 | 2026-08-11 | 2216534 | NI | NI | NI | NI | 2026-08-11 |  |  |  |  | NA
SUL | RS | PORTO ALEGRE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | 92815000000168 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | 2237253 | Rastreamento | Indireta | 2023 | 99281523005 | 25000.155329/2023-32 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Substituição | Gama Probe | 1 | 1 | UND | 011251-Gama Probe | 2023-11-29 | 2026-12-31 | 200000 | NI | NI | NI | NI | 2026-12-31 |  |  |  |  | 2025-05-30
SUDESTE | SP | BARRETOS | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 49150352000112 | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 2090236 | Vários | Indireta | 2023 | 94915023004 | 25000.130349/2023-09 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Substituição | Vários | 8 | NA | UND | NA | 2023-11-14 | 2026-08-11 | 999538 | NI | NI | NI | NI | 2026-08-11 | NI | NI | Não iniciado | NI | NA
SUDESTE | SP | BARRETOS | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 49150352000112 | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 2090236 | Rastreamento | Indireta | 2023 | 94915023004 | 25000.130349/2023-09 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Substituição | Gama Probe | NA | 1 | UND | 011251-Gama Probe | 2023-11-14 | 2026-08-11 | NA | NI | NI | NI | NI | NA | NI | NI | Não iniciado | NI | NA

## ACL Não Executados
REGIÃO | UF | MUNICIPIO | PROPONENTE / ENTIDADE | CNPJ | UNIDADE ASSISTIDA | CNES | LATITUDE | LONGITUDE | MODALIDADE - SITE | TIPO EXECUTOR | NOME DE SISTEMA FONTE | TIPO DE CONTRATAÇÃO (Convênio, FAF, TED) | ANO DO INSTRUMENTO | REGISTRO/CÓDIGO NO SISTEMA | N° PROPOSTA SISPRO | NUP SEI | COMPONENTE | FINALIDADE | TIPO DE EQUIPAMENTO | META FÍSICA INSTRUMENTO | META FÍSICA EQUIPAMENTO | UNIDADE DE MEDIDA | NATUREZA DO EMPREENDIMENTO | ID MODELO NO TRANSFEREGOV | ID CASA CIVIL | DATA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INSTRUMENTO (SISPRO /TRANSFEREGOV) | SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO | VENCEDORA DA LICITAÇÃO | MARCA/MODELO | VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO (VALOR GLOBAL) | VALOR CONTRAPARTIDA | DATA BASE ORÇAMENTO | CÓDIGO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | PLANO ORÇAMENTÁRIO - PO | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2023 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2024 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2025 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - 2026 | OGU - VALOR INVESTIMENTO PLANEJADO - APÓS 2026 | OGU - VALOR EMPENHADO (LOA) - 2023 | OGU - VALOR PAGO/REPASSADO (LOA) - 2023 | OGU - VALOR PAGO (RAP) - 2023 | ESTATAL - VALOR PAGO - 2023 | OGU - VALOR EMPENHADO (LOA) - 2024 | OGU - VALOR PAGO/REPASSADO (LOA) - 2024 | OGU - VALOR PAGO (RAP) - 2024 | ESTATAL - VALOR PAGO - 2024 | SITUAÇÃO | FASE | SITUAÇÃO - SITE | EXECUÇÃO FÍSICA (%) | PREVISÃO CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO | TÉCNICO RESPONSÁVEL - TITULAR | TÉCNICO RESPONSÁVEL - SUPLENTE | STATUS DO MONITORAMENTO | PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | OBSERVAÇÃO | PRÓXIMA ENTREGA PLANEJADA | DATA DA PRÓXIMA ENTREGA PLANEJADA (dd/mm/aaaa) | PARALISADO | MOTIVO PARALIZAÇÃO | ODS | ESTADOS PRIORIZADOS PELO AGORA TEM | SAÚDE INDÍGENA | AMAZÔNIA LEGAL | SECRETARIA RESPONSÁVEL | IBGE | ABRANGÊNCIA | DATA REPASSE FNS/INSTITUIÇÃO | VALOR REPASSE FNS
NORTE | PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 83369835000140 | HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 2334321 | -1452778 | -48472222 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | FAF | 2022 | 25000.094048/2024-87 | 83369835000122067 | 25000.094048/2024-87 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10000000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | A entidade estadual pretendia colocar 2 aceleradores em 2 unidades diferentes. Repasse feito dia 12/07/2023. o FAF valia por 24 meses, ainda querem prorrogar mas perderam o prazo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-07-12 | 10000000
NORTE | PA | SANTAREM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 83369835000140 | HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PA DR WALDEMAR PENNA | 5585422 | -24518525330431600 | -54715309739112800 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | FAF | 2022 | 25000.094048/2024-87 | 83369835000122067 | 25000.094048/2024-87 | HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10000000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | A entidade estadual pretendia colocar 2 aceleradores em 2 unidades diferentes. Repasse feito dia 12/07/2023. o FAF valia por 24 meses, ainda querem prorrogar mas perderam o prazo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-07-12 | 10000000
NORDESTE | BA | SALVADOR | MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA | 13926639000144 | HOSPITAL SAO RAFAEL S A | 0003808 | -129349054 | -384253685 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 798749 | 91392613010 | 25000.229864/2013-65 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | NA | Acelerador Linear | 2 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3000000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Não executado, dinheiro devolvido com saldo de aplicação | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-08-01 | 3000000
SUL | RS | CAXIAS DO SUL | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | 88648761001843 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | 2223538 | -2916110645 | -5115577745740380 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 802053 | 98864813002 | 25000.074182/2014-90 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 1 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2200000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Foi licitado um Aparelho de Angiografia Digital em vez do Acelerador Linear | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-12-09 | 2200000
SUDESTE | SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 60945854000172 | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2080125 | -235431724 | -4664990518769830 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2018 | 875921 | 96094518001 | 25000.082864/2018-08 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 2 | NA | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2830000 | 80000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Foi licitado um Tomógrafo e um Mamógrafo em vez do Acelerador Linear | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-04-29 | 2408922.26
SUDESTE | MG | SETE LAGOAS | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 24993560000152 | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 2206528 | -19465734 | -44239792 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 799639 | 92499313002 | 25000.240801/2013-60 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3300000 | 1300000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Entidade não conseguiu nem executar o convênio nem devolver o dinheiro, situação de "Inadimplência Suspensa" no transferegov | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-12-23 | 2000000
CENTRO-OESTE | MS | TRES LAGOAS | SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 03873593000199 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 2756951 | -207872905 | -517191012 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 798397 | 90387313025 | 25000.235241/2013-21 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3000000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Não executado e dinheiro devolvido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-08-01 | 3000000
SUL | PR | PONTA GROSSA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA | 80238926000159 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA | 2686953 | -25089 | -50162 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 797860 | 98023813003 | 25000.229886/2013-25 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2500000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Não executado e dinheiro devolvido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-10-21 | 2500000
SUDESTE | SP | ARARAS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAS | 44215341000150 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAS | 2081253 | -22357259772643400 | -4738002061843870 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 797862 | 94421513004 | 25000.229869/2013-98 | CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4086456 | 1086456 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Não executado e dinheiro devolvido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2018-11-06 | 3000000
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 33540014000157 | UERJ HUPE HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO | 2269783 | -22914147982202400 | -4323744535446160 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2015 | 826995 | 93354015003 | 25000.037819/2016-29 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | NA | Acelerador Linear | 1 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3400000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Não executado e dinheiro devolvido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-12-26 | 3400000
CENTRO-OESTE | GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 1585595000157 | HOSPITAL DO CANCER - HOSPITAL ARAUJO JORGE | 2506815 | -1667692335 | -4924687768345400 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2009 | 730663 | NA | 25000.665686/2009-56 | NA | NA | Acelerador Linear | 3 | 2 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3762000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Não executado e em TCE - Tomada de Contas Especial. Não tem casamata para colocar os 2 aceleradores, não tem recurso para construir. Reanálise da prestação de contas de devolução valor. Apenas o Simulador foi executado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2010-11-19 | 3762000
SUDESTE | SP | BOTUCATU | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU | 12474705000120 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU | 2748223 | -2289026 | -4849560 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2013 | 797270 | NA | 25000.229889/2013-69 | NA | NA | Acelerador Linear | 10 | 1 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8325701.87 | 1269829.85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | O Acelerador Linear não foi adquirido por meio desse convênio. Foi feito outro convênio, o 925320/2021 para contemplar o ACL. Os outros 9 equipamentos foram adquiridos. Recursos remanescentes foram devolvidos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-02-25 | 5411758.99
NORTE | PA | BELEM | HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 08109444000171 | HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 2334321 | -1452778 | -48472222 | Radioterapia - Aquisição de Equipamentos | NA | NA | Convênio | 2012 | 780111 | NA | 25000.220813/2012-97 | NA | NA | Acelerador Linear | 2 | 2 | UND | EQUIPAMENTO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8000000 | 400000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Dificuldades financeiras por causa do aumento do dolar, devolução do dinheiro. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2018-10-31 | 7600000

## Controle Geral
UF | MUNICIPIO | PROPONENTE / ENTIDADE | TIPO DE CONTRATAÇÃO | ANO DO INSTRUMENTO | REGISTRO/CÓDIGO NO SISTEMA | N° PROPOSTA SISPRO | STATUS DO INTRUMENTO
SP | FRANCA | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | Convênio | 2022 | 937610 | 94796922005 | ACL concluídos
PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Convênio | 2021 | 924066 | 90911221003 | ACL concluídos
SP | BARRETOS | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | Convênio | 2021 | 922590 | 94915021009 | ACL concluídos
RO | PORTO VELHO | FUNDACAO PIO XII PORTO VELHO | Convênio | 2021 | 922620 | 94915021013 | ACL concluídos
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Convênio | 2021 | 924078 | 96000321003 | ACL concluídos
PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2021 | 925324 | 97659121021 | ACL concluídos
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | Convênio | 2019 | 886284 | 91089419003 | ACL concluídos
SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | Convênio | 2019 | 892022 | 95075319013 | ACL concluídos
SC | CHAPECO | ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | Convênio | 2016 | 835093 | 90212216001 | ACL concluídos
MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | Convênio | 2015 | 824464 | 90096115001 | ACL concluídos
MA | SAO LUIS | FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO | Convênio | 2015 | 824843 | 90529215009 | ACL concluídos
MG | GOVERNADOR VALADARES | BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | Convênio | 2014 | 812878 | 92270914005 | ACL concluídos
ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2014 | 811353 | 92813714003 | ACL concluídos
SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | Convênio | 2014 | 811818 | 96094514004 | ACL concluídos
RS | PORTO ALEGRE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | Convênio | 2014 | 812943 | 99281514010 | ACL concluídos
MG | PONTE NOVA | IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | Convênio | 2014 | 801974 | NA | ACL concluídos
PI | TERESINA | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR ALMEIDA | Convênio | 2013 | 797861 | 90687013001 | ACL concluídos
MG | IPATINGA | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | Convênio | 2013 | 798406 | 91987813008 | ACL concluídos
MG | UBERABA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | Convênio | 2013 | 793057 | 92543813002 | ACL concluídos
RS | PASSO FUNDO | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Convênio | 2013 | 804520 | 99202113002 | ACL concluídos
MG | SAO JOAO DEL REI | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI | Convênio | 2013 | 797863 | NA | ACL concluídos
SP | CAMPINAS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Convênio | 2013 | 792992 | NA | ACL concluídos
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Convênio | 2012 | 775494 | NA | ACL concluídos
MG | IPATINGA | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | Convênio | 2012 | 775501 | NA | ACL concluídos
MG | MONTES CLAROS | FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | Convênio | 2012 | 775526 | NA | ACL concluídos
SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | Convênio | 2012 | 777928 | NA | ACL concluídos
BA | SALVADOR | ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE | Convênio | 2012 | 778082 | NA | ACL concluídos
RJ | RIO DE JANEIRO | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS | Convênio | 2012 | 781906 | NA | ACL concluídos
MG | MONTES CLAROS | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS | Convênio | 2012 | 780603 | NA | ACL concluídos
AL | MACEIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO | Convênio | 2012 | 777371 | NA | ACL concluídos
PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2012 | 780609 | NA | ACL concluídos
SC | CRICIUMA | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Convênio | 2011 | 760124 | NA | ACL concluídos
RS | PORTO ALEGRE | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | Convênio | 2011 | 762109 | NA | ACL concluídos
MG | PASSOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Convênio | 2011 | 762122 | NA | ACL concluídos
SP | SAO PAULO | INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER | Convênio | 2011 | 765389 | NA | ACL concluídos
RS | SANTA ROSA | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA | Convênio | 2011 | 765400 | NA | ACL concluídos
RJ | CAMPO DOS GOYTACAZES | FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES | Convênio | 2011 | 765414 | NA | ACL concluídos
MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO MARIO PENNA | Convênio | 2011 | 765426 | NA | ACL concluídos
SP | CATANDUVA | FUNDACAO PADRE ALBINO | Convênio | 2011 | 765405 | NA | ACL concluídos
MG | BARBACENA | CENTRO BARBACENENSE DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | Convênio | 2011 | 762119 | NA | ACL concluídos
SP | SANTOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTOS | Convênio | 2011 | 765399 | NA | ACL concluídos
SE | ARACAJU | FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA | Convênio | 2011 | 765777 | NA | ACL concluídos
MG | DIVINOPOLIS | FUNDACAO GERALDO CORREA | Convênio | 2010 | 751043 | NA | ACL concluídos
SP | BARRETOS | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | Convênio | 2010 | 752397 | NA | ACL concluídos
RS | IJUI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | Convênio | 2010 | 752772 | NA | ACL concluídos
BA | SALVADOR | LIGA BAIANA CONTRA O CANCER | Convênio | 2010 | 753902 | NA | ACL concluídos
SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | Convênio | 2010 | 755217 | NA | ACL concluídos
PR | CASCAVEL | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2009 | 731675 | NA | ACL concluídos
MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | Convênio | 2024 | 961247 | 90322124002 | ACL em monitoramento
BA | IRECÊ | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Convênio | 2024 | 973049 | 90581624017 | ACL em monitoramento
SP | CAMPINAS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | Convênio | 2024 | 968527 | 91385124002 | ACL em monitoramento
SP | SANTOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS | Convênio | 2024 | 971195 | 95819824004 | ACL em monitoramento
SP | SAO CARLOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS | Convênio | 2024 | 970621 | 95961024001 | ACL em monitoramento
CE | BARBALHA | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | Convênio | 2023 | 947524 | 90328423002 | ACL em monitoramento
PI | TERESINA | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 947527 | 90687023002 | ACL em monitoramento
CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | Convênio | 2023 | 954391 | 90726523003 | ACL em monitoramento
CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | Convênio | 2023 | 948685 | 90726523004 | ACL em monitoramento
CE | SOBRAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | Convênio | 2023 | 954392 | 90781823003 | ACL em monitoramento
RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio | 2023 | 953716 | 90842823010 | ACL em monitoramento
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | Convênio | 2023 | 954404 | 90884123001 | ACL em monitoramento
SC | JARAGUA DO SUL | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Convênio | 2023 | 954413 | 91284623003 | ACL em monitoramento
BA | ITABUNA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA | Convênio | 2023 | 954390 | 91434923001 | ACL em monitoramento
BA | SALVADOR | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | Convênio | 2023 | 948684 | 91518023004 | ACL em monitoramento
MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO MARIO PENNA | Convênio | 2023 | 949775 | 91751323002 | ACL em monitoramento
MG | DIVINOPOLIS | FUNDACAO GERALDO CORREA | Convênio | 2023 | 954398 | 92014623002 | ACL em monitoramento
MG | PASSOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Convênio | 2023 | 953726 | 92327823001 | ACL em monitoramento
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Convênio | 2023 | 948687 | 92719323007 | ACL em monitoramento
DF | BRASILIA | INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF | Convênio | 2023 | 948686 | 92848123019 | ACL em monitoramento
SP | JALES | FUNDACAO PIO XII | Convênio | 2023 | 953746 | 94915023012 | ACL em monitoramento
SP | CAMPINAS | CENTRO INF DE INVEST HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI | Convênio | 2023 | 953741 | 95004623004 | ACL em monitoramento
SP | JAU | FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO | Convênio | 2023 | 953401 | 95075323006 | ACL em monitoramento
SP | JUNDIAI | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | Convênio | 2023 | 953749 | 95094423002 | ACL em monitoramento
SP | PIRACICABA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA | Convênio | 2023 | 954420 | 95437023002 | ACL em monitoramento
SP | SAO PAULO | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | Convênio | 2023 | 948698 | 95657723009 | ACL em monitoramento
SP | RIBEIRAO PRETO | FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP | Convênio | 2023 | 953743 | 95772223003 | ACL em monitoramento
SP | SANTOS | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | Convênio | 2023 | 953750 | 95819423002 | ACL em monitoramento
SP | SAO PAULO | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | Convênio | 2023 | 953739 | 96074223005 | ACL em monitoramento
SP | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC | Convênio | 2023 | 954006 | 96718523002 | ACL em monitoramento
PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 948692 | 97659123017 | ACL em monitoramento
PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | Convênio | 2023 | 948691 | 97863323009 | ACL em monitoramento
SC | BLUMENAU | FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU | Convênio | 2023 | 948696 | 98265423003 | ACL em monitoramento
RS | IJUI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | Convênio | 2023 | 948694 | 99073023004 | ACL em monitoramento
RS | LAJEADO | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | Convênio | 2023 | 953718 | 99116223004 | ACL em monitoramento
RS | PASSO FUNDO | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Convênio | 2023 | 948695 | 99202123008 | ACL em monitoramento
SP | BOTUCATU | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR | Convênio | 2021 | 925320 | 94623021002 | ACL em monitoramento
SP | LIMEIRA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | Convênio | 2020 | 904824 | 95147320001 | ACL em monitoramento
MG | VARGINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FAF | 2023 | 25000198305202459 | 11234223000123029 | ACL em monitoramento
SP | CAMPINAS | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES | FAF | 2023 | 25000000157202522 | 13851748000123041 | ACL em monitoramento
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES | FAF | 2023 | 25000000145202506 | 35949791000123006 | ACL em monitoramento
RS | PORTO ALEGRE | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | TED | 2023 | 144 | 00030420230100002025 | ACL em monitoramento
SP | SAO PAULO | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | Convênio | 2023 | 949415 | 96074223008 | Em monitoramento
MG | MONTES CLAROS | FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | Convênio | 2024 | 970350 | 90099124001 | A monitorar
TO | ARAGUAINA | CASA DE CARIDADE DOM ORIONE | Convênio | 2024 | 971355 | 90136824006 | A monitorar
MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | Convênio | 2024 | 959453 | 90322124003 | A monitorar
RN | MOSSORO | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 971398 | 90402624002 | A monitorar
RN | MOSSORO | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 970514 | 90402624003 | A monitorar
RN | MOSSORO | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 970517 | 90402624005 | A monitorar
RS | PORTO ALEGRE | ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA | Convênio | 2024 | 970388 | 90499424017 | A monitorar
CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | Convênio | 2024 | 971368 | 90726524005 | A monitorar
RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio | 2024 | 961380 | 90842824011 | A monitorar
RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio | 2024 | 970528 | 90842824015 | A monitorar
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | Convênio | 2024 | 970364 | 90884124007 | A monitorar
PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Convênio | 2024 | 971549 | 90911224005 | A monitorar
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 962431 | 91089424004 | A monitorar
PE | RECIFE | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | Convênio | 2024 | 962425 | 91098824004 | A monitorar
MT | CUIABA | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 970357 | 92467224005 | A monitorar
MT | CUIABA | ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER | Convênio | 2024 | 971380 | 92467224006 | A monitorar
ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 962379 | 92813724001 | A monitorar
ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 959424 | 92813724002 | A monitorar
ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 962381 | 92813724003 | A monitorar
ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 961305 | 92813724004 | A monitorar
DF | BRASILIA | INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL -IHBDF | Convênio | 2024 | 970343 | 92848124017 | A monitorar
SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | Convênio | 2024 | 961625 | 96094524008 | A monitorar
PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 973058 | 97659124008 | A monitorar
PR | IBIPORA | ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA | Convênio | 2024 | 971131 | 97807724003 | A monitorar
PR | CASCAVEL | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 970458 | 98127024010 | A monitorar
RS | PORTO ALEGRE | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | Convênio | 2024 | 971399 | 98863024015 | A monitorar
RS | NOVO HAMBURGO | ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO | Convênio | 2024 | 970392 | 99169324001 | A monitorar
MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | Convênio | 2023 | 950115 | 90096123004 | A monitorar
GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | Convênio | 2023 | 943991 | 90158523001 | A monitorar
PI | TERESINA | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR ALMEIDA | Convênio | 2023 | 943920 | 90687023001 | A monitorar
CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | Convênio | 2023 | 946461 | 90726523001 | A monitorar
PE | RECIFE | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA | Convênio | 2023 | 942842 | 91098823010 | A monitorar
MG | TEOFILO OTONI | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA | Convênio | 2023 | 942625 | 92510423006 | A monitorar
MG | UBERABA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | Convênio | 2023 | 950114 | 92543823002 | A monitorar
DF | BRASILIA | HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA | Convênio | 2023 | 943969 | 92848123008 | A monitorar
DF | BRASILIA | HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | Convênio | 2023 | 943884 | 92848123010 | A monitorar
SP | BARRETOS | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | Convênio | 2023 | 947256 | 94915023004 | A monitorar
SP | CAMPINAS | CENTRO INFANTIL DE INVESTIGACAO HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI | Convênio | 2023 | 947198 | 95004623003 | A monitorar
SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | Convênio | 2023 | 945693 | 95075323001 | A monitorar
SP | SOROCABA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA | Convênio | 2023 | 950511 | 97148523008 | A monitorar
PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 943960 | 97659123003 | A monitorar
PR | CASCAVEL | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 947285 | 98127023006 | A monitorar
RS | BENTO GONCALVES | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | Convênio | 2023 | 943922 | 98754723001 | A monitorar
RS | PORTO ALEGRE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | Convênio | 2023 | 949404 | 99281523005 | A monitorar
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FAF | 2024 | NI | 08715618000124011 | A monitorar
CE | NOVA RUSSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA RUSSAS | FAF | 2024 | NI | 11372601000124022 | A monitorar
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | FAF | 2024 | NI | 11884903000124042 | A monitorar
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | FAF | 2024 | NI | 12116247000124076 | A monitorar
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | FAF | 2024 | NI | 12116247000124089 | A monitorar
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | FAF | 2024 | NI | 13851748000124045 | A monitorar
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FAF | 2024 | NI | 37623352000124006 | A monitorar
DF | BRASILIA | HRPL | FAF | 2023 | NI | 12116247000123051 | A monitorar
RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR SIQUEIRA CAVALCANTI | FAF | 2023 | NI | 35949791000123030 | A monitorar
CE | FORTALEZA | GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON | Convênio | 2023 | 952883 | 90018823002 | Não monitorado
GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | Convênio | 2024 | 967733 | 90158524002 | Não monitorado
GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | Convênio | 2024 | 970347 | 90158524004 | Não monitorado
RN | MOSSORO | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 973055 | 90402624010 | Não monitorado
PR | ARAPONGAS | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 972728 | 90416924013 | Não monitorado
CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | Convênio | 2024 | NI | 90726524006 | Não monitorado
RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio | 2024 | 961375 | 90842824009 | Não monitorado
RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio | 2024 | 961377 | 90842824010 | Não monitorado
RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio | 2024 | 970524 | 90842824012 | Não monitorado
RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio | 2024 | 970520 | 90842824014 | Não monitorado
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | Convênio | 2024 | 972688 | 90884124008 | Não monitorado
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | Convênio | 2024 | 972689 | 90884124009 | Não monitorado
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | Convênio | 2024 | 971674 | 90884124010 | Não monitorado
PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Convênio | 2024 | 970368 | 90911224009 | Não monitorado
PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Convênio | 2024 | 972690 | 90911224014 | Não monitorado
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 959480 | 91089424001 | Não monitorado
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 961296 | 91089424007 | Não monitorado
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 962432 | 91089424008 | Não monitorado
SE | ARACAJU | LEGIAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 971406 | 91307624003 | Não monitorado
BA | SALVADOR | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | Convênio | 2024 | 969171 | 91518024002 | Não monitorado
DF | BRASILIA | INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL -IHBDF | Convênio | 2024 | 970345 | 92848124018 | Não monitorado
BA | SALVADOR | GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER - BAHIA | Convênio | 2024 | 972703 | 93260524003 | Não monitorado
RJ | RIO DE JANEIRO | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS | Convênio | 2024 | 971030 | 93381624004 | Não monitorado
SP | BOTUCATU | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR | Convênio | 2024 | 971153 | 94623024003 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER | Convênio | 2024 | 971171 | 96293224002 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC | Convênio | 2024 | 971044 | 96718524005 | Não monitorado
PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | Convênio | 2024 | 970439 | 97863324004 | Não monitorado
PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | Convênio | 2024 | 971765 | 97863324007 | Não monitorado
PR | CASCAVEL | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2024 | 970463 | 98127024009 | Não monitorado
SC | BLUMENAU | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BLUMENAU | Convênio | 2024 | 973720 | 98313224008 | Não monitorado
RS | IJUI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | Convênio | 2024 | NI | 99073024011 | Não monitorado
RS | LAJEADO | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | Convênio | 2024 | NI | 99116224006 | Não monitorado
RS | PASSO FUNDO | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Convênio | 2024 | NI | 99202124002 | Não monitorado
MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | Convênio | 2023 | 949372 | 90096123003 | Não monitorado
GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | Convênio | 2023 | 950111 | 90158523003 | Não monitorado
PR | ARAPONGAS | ASSOCIACAO NORTE PARANANENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 947255 | 90416923011 | Não monitorado
RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio | 2023 | 943865 | 90842823003 | Não monitorado
RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio | 2023 | 944490 | 90842823004 | Não monitorado
RN | NATAL | LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio | 2023 | 944491 | 90842823005 | Não monitorado
PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Convênio | 2023 | 947238 | 90911223008 | Não monitorado
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 943918 | 91089423002 | Não monitorado
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 945441 | 91089423004 | Não monitorado
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 947247 | 91089423005 | Não monitorado
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DO COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 947249 | 91089423006 | Não monitorado
MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO MARIO PENNA | Convênio | 2023 | 947098 | 91751323001 | Não monitorado
ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 947097 | 92813723003 | Não monitorado
SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | Convênio | 2023 | 944132 | 95075323002 | Não monitorado
SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | Convênio | 2023 | 944519 | 95075323003 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA MEC MPAS | Convênio | 2023 | 949766 | 95657723021 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | Convênio | 2023 | 946563 | 96094523001 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | Convênio | 2023 | 954419 | 96094523012 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER GRAAC | Convênio | 2023 | 944147 | 96718523001 | Não monitorado
SP | SOROCABA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA | Convênio | 2023 | 946446 | 97148523003 | Não monitorado
PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 949355 | 97659123021 | Não monitorado
PR | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio | 2023 | 955299 | 97659123027 | Não monitorado
PR | GUARAPUAVA | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | Convênio | 2023 | 947263 | 97789323008 | Não monitorado
PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | Convênio | 2023 | 947277 | 97863323002 | Não monitorado
RS | BENTO GONCALVES | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | Convênio | 2023 | 943926 | 98754723003 | Não monitorado
RS | BENTO GONCALVES | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | Convênio | 2023 | 942629 | 98754723004 | Não monitorado
RS | SANTA CRUZ DO SUL | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | Convênio | 2023 | 947321 | 99542223007 | Não monitorado
RS | SANTA MARIA | ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE | Convênio equipamento | 2024 | NI | 90306624005 | Não monitorado
SP | RIBEIRAO PRETO | FUNDACAO SOBECCAN - FUNDACAO PARA PESQUISA, PREVENCAO E ASSISTENCIA DO CANCER | Convênio equipamento | 2023 | 947254 | 90268123003 | Não monitorado
MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | Convênio equipamento | 2023 | 949379 | 90322123001 | Não monitorado
MS | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | Convênio equipamento | 2023 | NI | 90322123002 | Não monitorado
CE | BARBALHA | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | Convênio equipamento | 2023 | 949134 | 90328423001 | Não monitorado
PR | ARAPONGAS | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio equipamento | 2023 | 950124 | 90416923008 | Não monitorado
CE | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | Convênio equipamento | 2023 | 947074 | 90726523005 | Não monitorado
RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio equipamento | 2023 | 947295 | 90842823008 | Não monitorado
RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Convênio equipamento | 2023 | 947296 | 90842823009 | Não monitorado
SP | MARILIA | FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA | Convênio equipamento | 2023 | 953744 | 90916123002 | Não monitorado
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | Convênio equipamento | 2023 | 953730 | 91089423007 | Não monitorado
PE | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | Convênio equipamento | 2023 | 955191 | 91089423008 | Não monitorado
MT | CUIABA | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | Convênio equipamento | 2023 | 947236 | 92467223001 | Não monitorado
RJ | ITAPERUNA | CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI | Convênio equipamento | 2023 | NI | 92964023009 | Não monitorado
RJ | RIO DE JANEIRO | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS | Convênio equipamento | 2023 | 953735 | 93381623005 | Não monitorado
AM | MANAUS | FUNDACAO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA | Convênio equipamento | 2023 | 954388 | 93457023001 | Não monitorado
SP | BARRETOS | FUNDACAO PIO XII | Convênio equipamento | 2023 | NI | 94915023011 | Não monitorado
SP | SOROCABA | GRUPO DE PESQUISA E ASSISTENCIA AO CANCER INFANTIL | Convênio equipamento | 2023 | 949531 | 95081923002 | Não monitorado
SP | LIMEIRA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | Convênio equipamento | 2023 | 948704 | 95147323002 | Não monitorado
SP | PIRACICABA | ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA | Convênio equipamento | 2023 | NI | 95438423012 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | Convênio equipamento | 2023 | NI | 95657723010 | Não monitorado
SP | SAO CARLOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS | Convênio equipamento | 2023 | NI | 95961023001 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | Convênio equipamento | 2023 | NI | 96094523011 | Não monitorado
PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | Convênio equipamento | 2023 | 947279 | 97863323006 | Não monitorado
PR | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | Convênio equipamento | 2023 | 947275 | 97863323007 | Não monitorado
RS | SANTA CRUZ DO SUL | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | Convênio equipamento | 2023 | NI | 99542223004 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | Convênio obra | 2024 | NI | 91385124006 | Não monitorado
MG | ITUIUTABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FAF | 2023 | 2268 | 97529530000123001 | Não monitorado
RO | PORTO VELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FAF | 2023 | 2998 | 11155765000123086 | Não monitorado
MT | ALTA FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FAF | 2023 | 2024 | 11241006000123009 | Não monitorado
RJ | NITEROI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI | FAF | 2023 | 2679 | 11249035000123021 | Não monitorado
RR | BOA VISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA | FAF | 2023 | 2583 | 13464636000123101 | Não monitorado
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | FAF | 2024 | NI | 12116247000124075 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | FAF | 2024 | NI | 13851748000124008 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | FAF | 2024 | NI | 13851748000124051 | Não monitorado
DF | BRASILIA | HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA HAB | FAF | 2023 | NA | 12116247000123064 | Não monitorado
RN | MOSSORO | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | Convênio obra | 2023 | NI | 90402623004 | Não monitorado
PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Convênio obra | 2023 | NI | 90911223004 | Não monitorado
PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Convênio obra | 2023 | NI | 90911223005 | Não monitorado
PB | JOAO PESSOA | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Convênio obra | 2023 | NI | 90911223006 | Não monitorado
SP | SAO PAULO | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | Convênio | 2018 | 875921 | 96094518001 | ACL não executado
RJ | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Convênio | 2015 | 826995 | 93354015003 | ACL não executado
MS | TRES LAGOAS | SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | Convênio | 2013 | 798397 | 90387313025 | ACL não executado
BA | SALVADOR | MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA | Convênio | 2013 | 798749 | 91392613010 | ACL não executado
MG | SETE LAGOAS | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Convênio | 2013 | 799639 | 92499313002 | ACL não executado
SP | ARARAS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAS | Convênio | 2013 | 797862 | 94421513004 | ACL não executado
PR | PONTA GROSSA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA | Convênio | 2013 | 797860 | 98023813003 | ACL não executado
RS | CAXIAS DO SUL | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Convênio | 2013 | 802053 | 98864813002 | ACL não executado
SP | BOTUCATU | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU | Convênio | 2013 | 797270 | NA | ACL não executado
PA | BELEM | HOSPITAL OPHIR LOYOLA | Convênio | 2012 | 780111 | NA | ACL não executado
GO | GOIANIA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | Convênio | 2009 | 730663 | NA | ACL não executado
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | FAF | 2022 | 25000.094048/2024-87 | 83369835000122067 | ACL não executado
MG | VARGINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FAF | 2021 | 25000.185975/2021-62 | 11234223000121009 | ACL não executado
SC | JOINVILLE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE | FAF | 2019 | NI | 08184821000119001 | ACL sem informação
MG | UBERLANDIA | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH | FAF | 2016 | NI | 25648387000116001 | ACL sem informação
RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO | FAF | 2016 | NI | 33663683005316004 | ACL sem informação
DF | BRASILIA | HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | GESCON | 2012 | 1368 | NA | ACL sem informação
MG | BELO HORIZONTE | FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GESCON | 2011 | 3100 | NA | ACL sem informação
MG | MURIAE | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | GESCON | 2008 | 907 | NA | ACL sem informação
ES | VITORIA | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | GESCON | 2008 | 1709 | NA | ACL sem informação
SP | JAU | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | GESCON | 2008 | 2063 | NA | ACL sem informação
TO | ARAGUAINA | TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | GESCON | 2008 | 1232 | NA | ACL sem informação
PE | RECIFE | INSTITUTO MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA | GESCON | 2006 | 1496 | NA | ACL sem informação