NOTA INFORMATIVA 106

Assunto: Hospital e Maternidade Santa Maria – CNES e HUB de Patologia:

Prezados(as),

Solicito, por gentileza, o envio de informações atualizadas referentes ao Hospital e Maternidade Santa Maria – CNES 2639262, para subsidiar a elaboração de briefing do Gabinete da SAES.

Solicitamos, em especial, informações sobre a interface do estabelecimento com o HUB de Patologia, contemplando:

se o estabelecimento foi contemplado ou possui previsão de contemplação pelo HUB de Patologia;

situação atual da interface/operacionalização com o HUB;

se já há produção vinculada ao estabelecimento e, em caso positivo, informar os quantitativos disponíveis;

demais informações relevantes relacionadas à participação do estabelecimento na iniciativa.

Além disso, solicitamos, quando houver, informações referentes a:

Produção do estabelecimento;

Entregas;

Convênios.

Prazo para envio: hoje, 22/09/2026, até às 13h.

Desde já, agradeço a colaboração."

Diante da solicitação, o Departamento de Atenção ao Câncer informa:

O Hospital e Maternidade Santa Maria – CNES 2639262, situado em Araripina-PE, é um dos HUB de patologia digital contemplados no âmbito do Projeto Super Centro (Ministério da Saúde e A.C. Camargo Câncer Center via PROADI-SUS), dentre oito HUB em todo o Brasil. O HUB do Hospital e Maternidade Santa Maria encontra-se em fase de construção, com 80% da estrutura física concluída. O ponto crítico da obra é a finalização do sistema de climatização, importante para funcionamento e conservação adequada dos equipamentos. A visita técnica presencial da equipe da Coordenação Geral de Planejamento e Monitoramento do Câncer (CGPCAN/DECAN/SAES/MS) e Coordenação Geral de Projetos (CGPROJ/SAES/MS), em 09/09, constatou previsão de conclusão da obra na segunda quinzena de outubro de 2026, com riscos de atraso.

Até o momento foram investidos R$ 4.060.005,60 em scanner e equipamentos.

|  | Equipamentos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | Status | QUANT. | ENTREGA |
| scaner de papel | Entregue | 4 | 13/08/2026 |
| impressora de etiqueta | Entregue | 4 | 13/08/2026 |
| leitor de código de qrcode | Entregue | 3 | 13/08/2026 |
| Multifuncional | Entregue | 2 | 13/08/2026 |
| Impressora de cassete | Entregue em Cacoal* | 0 | 24/08/2026 |
| Processador de Tecido (PELORIS 3) | Entregue | 1 | 07/08/2026 |
| Estação de inclusão HistoCore Arcadia H | Entregue | 2 | 29/06/2026 |
| Placa Fria - HistoCore - Arcadia C - Leica | Entregue | 2 | 29/06/2026 |
| Microtomo - HistoCore MULTICUT | Entregue | 2 | 29/06/2026 |
| balança de precisão | Entregue | 1 | 06/03/2026 |
| HistoCore SPECTRA Estação de Trabalho Automática para Coloração de Lâminas | Entregue em Cacoal | 0 | 24/08/2026 |
| Banho Histológico | Entregue | 2 | 21/08/2026 |
| centrifuga - fanem - Excelsa 2206 | Aguardando entrega* | 1 | 18/09/2026 |
| Microscopio Trinocular | Entregue | 1 | 09/09/2026 |
| Estufa de secagem | Entregue | 1 | 04/09/2026 |
| Sistema Gênesis | Aguardando integração | 1 | 25/09/2026 |
| Computador | Aguardando entrega | 6 | 25/09/2026 |
| No Breack scanner | Entregue | 1 | 02/07/2026 |
| Servidor (Scanner) | Entregue | 1 | 02/07/2026 |
| Aruba | Entregue para montagem no AC | 1 | 25/09/2026 |
| Rack + no breack | Entregue para montagem no AC | 1 | 25/09/2026 |
| Ponto de rede | Aguardando implantação na unidade | 24 | instalação na localidade após a entrega do rack |

* Equipamentos entregues em Cacoal, com base em troca pactuada.

Além disso, foram selecionados dois patologistas em edital do Programa Agora Tem Especialistas para o HUB.

A estratégia inicial  será utilizar estes profissionais (4 técnicos de laboratório) já vinculados à instituição, de modo a evitar ampliação antecipada de custos de recursos humanos antes do início efetivo da operação. A equipe técnica local, que foi reaproveitada do Hospital para o laboratório, já realizou o treinamento no AC Camargo.

A previsão de início efetivo das análises é final de outubro ou início de novembro, a depender do término da obra. A instalação dos equipamentos pelo A.C. Camargo deverá ocorrer somente após liberação da estrutura física, climatização e bancadas. A previsão operacional dessa implantação (go live) tem duração de aproximadamente de duas semanas para essa etapa: uma semana para instalação e outra para testes, validação de fluxo e operação assistida junto à equipe local.

Trata-se do primeiro Super Centro do sertão que será referência para uma população de aproximadamente de 950 mil a 1,1 milhão de habitantes, considerando território de Pernambucano e expansão interestadual proposta e aproximadamente 1.600 casos novos de câncer/ano, atendendo, à princípio, 25 municípios da 4ª Macrorregião de Pernambuco (já pactuado em CIB e CIR) e possibilidade de pactuação de dez municípios do Piauí.

Em articulação com a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, a mesma sinalizou a existência de contratos vigentes com empresas terceirizadas para prestação de serviços de anatomia patológica. Assim, a inclusão dos municípios piauienses poderá ocorrer de forma posterior, possivelmente após o encerramento dos contratos vigentes, a ser pactuado em CIB.

Plano de Expansão da Radioterapia no SUS (PERSUS I e PERSUS II)

Não foram identificados instrumentos celebrados nos âmbitos do PERSUS I e PERSUS II para o referido hospital.

Instrumentos de Financiamento (Convênio, TED e FAF):

Foi identificado o seguinte instrumento de financiamento na área de oncologia, na modalidade Convênio, vinculado ao Hospital e Maternidade Santa Maria (CNES 2639262), localizado no município de Araripina, Estado de Pernambuco (PE):

| Entidade | Ano | N° do convênio | Equipamentos | Valor global | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital e Maternidade Santa Maria | 2025 | 991484 | Ultrassom, Endoscópio Flexível, Colposcópio e Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível. | R$ 535.386,00 | Em Execução |

- HABILITAÇÃO

O estabelecimento de saúde, Hospital e Maternidade Santa Maria (CNES 2639262) localizado no município Araripina / PE, não é habilitado na alta complexidade em oncologia.

Adicionalmente, em consulta ao Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS), não foram identificadas propostas de habilitação em tramitação ou pendentes de análise na alta complexidade em oncologia no âmbito do Departamento de Atenção ao Câncer.