## consolidado
Modalidade | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | TOTAL
| CONTRATADOS | ENTREGUES | CONTRATADOS | ENTREGUES | CONTRATADOS | ENTREGUES | CONTRATADOS | ENTREGUES | CONTRATADOS | ENTREGUES
CONVÊNIO | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 44 | 16
PERSUS 1 | 40 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 11 | 40 | 36
PERSUS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRONON 2024 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
PRONON 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
TOTAL | 78 | 5 | 16 | 4 | 11 | 22 | 0 | 21 | 105 | 52
OBS.: Para anúncio da entrega, é necessário que o serviço esteja com licença de operação emitida e apto para funcionamento

## PERSUS-I
Nº | UF | MUNICÍPIO | HOSPITAL | DATA LICENÇA CNEN | SITUAÇÃO | PREVISÃO | INAUGURAÇÃO | SITUAÇÃO PAC | SCRA | PROJETO | FISCALIZAÇÃO | OBRA | EQUIPAMENTO | TOTAL
1 | RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL DO CÂNCER INCA III | 2023-01-05 | INAUGURADO | 2023-02-01 | 2023-01-05 | NÃO PAC | Licença emitida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.186.575,26 | R$ 3.186.575,26
2 | BA | JUAZEIRO | HOSPITAL DE JUAZEIRO | 2023-03-20 | INAUGURADO | 2023-04-01 | 2023-03-20 | NÃO PAC | Licença emitida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.092.532,98 | R$ 3.092.532,98
3 | MG | UBERABA | HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI | 2023-04-06 | INAUGURADO | 2023-05-01 | 2023-04-06 | NÃO PAC | Licença emitida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.011.067,39 | R$ 3.011.067,39
4 | SC | JOAÇABA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA | 2023-05-23 | INAUGURADO | 2023-06-01 | 2023-05-23 | NÃO PAC | Licença emitida | R$ 61.470,58 | R$ 214.083,35 | R$ 10.896.233,69 | R$ 3.353.723,28 | R$ 14.525.510,90
5 | CE | FORTALEZA | HOSPITAL CURA D'ARS/SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 2023-10-19 | INAUGURADO | 2023-11-01 | 2023-10-19 | NÃO PAC | Licença emitida | R$ 61.470,58 | R$ 200.277,15 | R$ 6.338.651,98 | R$ 3.313.302,65 | R$ 9.913.702,36
6 | RS | SANTA MARIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 2024-01-10 | INAUGURADO | 2024-02-01 | 2024-08-02 | PAC | Licença emitida | R$ 58.010,15 | R$ 220.898,53 | R$ 4.070.278,07 | R$ 3.030.000,00 | R$ 7.379.186,75
7 | PR | CURITIBA | HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 2024-03-20 | INAUGURADO | 2024-04-01 | 2024-03-20 | NÃO PAC | Licença emitida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.304.342,48 | R$ 3.304.342,48
8 | RS | PORTO ALEGRE | GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC | 2025-01-30 | INAUGURADO | 2024-08-01 | 2024-08-16 | PAC | Licença emitida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.263.815,50 | R$ 3.263.815,50
9 | SP | JACAREÍ | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 2024-04-09 | INAUGURADO | 2024-08-01 | 2024-08-20 | PAC | Licença emitida | R$ 68.184,76 | R$ 263.485,92 | R$ 6.486.071,84 | R$ 3.041.000,00 | R$ 9.858.742,52
10 | SP | MARILIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | 2025-01-03 | INAUGURADO | 2025-02-01 | 2025-02-14 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 231.130,81 | R$ 9.162.047,83 | R$ 3.085.789,20 | R$ 12.552.772,02
13 | SP | BAURU | HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 2025-02-22 | INAUGURADO | 2025-05-01 | 2025-05-30 | PAC | Licença emitida | R$ 58.010,15 | R$ 297.652,07 | R$ 7.556.769,29 | R$ 3.041.000,00 | R$ 10.953.431,51
11 | RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL GERAL DE ANDARAÍ | 2024-11-07 | INAUGURADO | 2025-05-01 | 2025-05-30 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 196.062,68 | R$ 10.097.307,58 | R$ 3.085.789,20 | R$ 13.452.963,64
14 | PI | TERESINA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 2025-04-25 | INAUGURADO | 2025-05-01 | 2025-05-30 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 235.912,83 | R$ 9.404.922,04 | R$ 3.090.989,20 | R$ 12.805.628,25
12 | SP | SÃO PAULO | HOSPITAL SÃO PAULO | 2025-01-22 | INAUGURADO | 2025-05-01 | 2025-05-30 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 284.795,66 | R$ 3.292.482,35 | R$ 3.209.367,30 | R$ 6.860.449,49
15 | CE | FORTALEZA | HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | 2025-06-24 | INAUGURADO | 2025-07-01 | 2025-07-18 | PAC | Licença emitida | R$ 68.184,76 | R$ 238.569,49 | R$ 10.211.915,12 | R$ 3.075.389,20 | R$ 13.594.058,57
16 | SP | ITAPEVA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | 2025-06-24 | INAUGURADO | 2025-07-01 | 2025-07-18 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 279.482,30 | R$ 11.238.257,82 | R$ 3.263.815,50 | R$ 14.855.359,80
17 | PI | PARNAÍBA | HOSPITAL E MATERNIDADE MARQUES BASTO | 2025-06-24 | INAUGURADO | 2025-07-01 | 2025-07-18 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 270.449,61 | R$ 10.819.467,78 | R$ 3.263.815,50 | R$ 14.427.537,07
18 | SP | GUARATINGUETA | SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE GUARATINGUETA | 2025-09-12 | INAUGURADO | 2025-10-01 | 2025-10-24 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 242.288,85 | R$ 9.595.731,73 | R$ 3.252.815,50 | R$ 13.164.640,26
19 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 2025-12-15 | INAUGURADO | 2025-11-01 | 2025-11-28 | PAC | Licença emitida | R$ 68.184,76 | R$ 364.695,74 | R$ 11.147.894,60 | R$ 3.983.456,40 | R$ 15.564.231,50
25 | ES | COLATINA | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ | 2025-12-04 | INAUGURADO | 2025-12-01 | 2025-11-12 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 299.673,05 | R$ 12.506.871,03 | R$ 3.090.989,20 | R$ 15.971.337,46
20 | SP | MARILIA | HOSPITAL FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA | 2025-07-16 | INAUGURADO | 2025-12-01 | 2025-11-12 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 227.411,65 | R$ 4.250.048,48 | R$ 3.252.815,50 | R$ 7.804.079,81
21 | MG | ITABIRA | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | 2025-08-05 | INAUGURADO | 2025-12-01 | 2025-11-12 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 302.860,97 | R$ 10.271.066,61 | R$ 3.263.815,50 | R$ 13.911.547,26
22 | MA | SÃO LUIS | HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES | 2025-11-11 | INAUGURADO | 2025-12-01 | 2025-11-12 | PAC | Licença emitida | R$ 68.184,76 | R$ 365.419,14 | R$ 11.282.352,39 | R$ 3.634.032,69 | R$ 15.349.988,98
23 | GO | GOIÂNIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 2025-11-28 | INAUGURADO | 2025-12-01 | 2025-11-12 | PAC | Licença emitida | R$ 61.470,58 | R$ 410.159,58 | R$ 10.327.710,56 | R$ 3.773.453,93 | R$ 14.572.794,65
24 | AP | MACAPÁ | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA | 2025-12-01 | INAUGURADO | 2025-12-01 | 2025-12-05 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 253.446,80 | R$ 13.110.861,45 | R$ 3.634.030,40 | R$ 17.072.142,83
26 | ES | LINHARES | HOSPITAL RIO DOCE | 2025-12-04 | INAUGURADO | 2026-03-01 | 2026-03-06 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 296.485,04 | R$ 11.843.163,08 | R$ 3.080.589,20 | R$ 15.294.041,50
27 | PE | PETROLINA | HOSPITAL DOM THOMÁS | 2026-02-20 | INAUGURADO | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 280.544,99 | R$ 8.790.153,69 | R$ 3.447.641,80 | R$ 12.592.144,66
30 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | 15/05/26 | INAUGURADO | 2026-04-01 | 2026-04-07 | PAC | Licença emitida | R$ 68.184,76 | R$ 317.506,73 | R$ 9.625.056,27 | R$ 3.085.789,20 | R$ 13.096.536,96
29 | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 2026-01-05 | INAUGURADO | 2026-04-01 | 2026-04-27 | PAC | Licença emitida | R$ 68.184,80 | R$ 325.318,75 | R$ 9.957.517,85 | R$ 3.090.989,20 | R$ 13.442.010,60
31 | GO | ANÁPOLIS | SANTA CASA DE MISERIDÓRDIA DE ANÁPOLIS | 2026-04-16 | INAUGURADO | 2026-04-01 | 2026-04-27 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 344.305,19 | R$ 9.839.183,77 | R$ 3.209.367,30 | R$ 13.466.660,44
28 | RJ | TERESÓPOLIS | HOSPITAL SÃO JOSÉ | 2025-09-10 | INAUGURADO | 2026-04-01 | 2026-04-27 | PAC | Licença emitida | R$ 68.184,76 | R$ 335.803,83 | R$ 10.803.649,55 | R$ 3.263.815,50 | R$ 14.471.453,64
33 | PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | HOSPITAL ANGELINA CARON | pendente | INAUGURADO | 2026-05-01 | 15/05/26 | PAC | Em análise | R$ 58.010,15 | R$ 357.973,36 | R$ 10.087.444,24 | R$ 3.080.589,20 | R$ 13.584.016,95
34 | MT | SINOP | HOSPITAL SANTO ANTÔNIO | 18/06/26 | INAUGURADO | 2026-06-01 | 23/06/26 | PAC | Licença emitida | R$ 68.184,76 | R$ 371.557,27 | R$ 13.144.987,42 | R$ 3.983.456,40 | R$ 17.568.185,85
35 | BA | BARREIRAS | HOSPITAL DO OESTE | pendente | INAUGURADO | 2026-07-01 | 26/06/26 | PAC | Em análise | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.316.062,03 | R$ 3.316.062,03
37 | RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO | pendente | INAUGURADO | 2026-07-01 | 27/06/26 | PAC | Em análise | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.447.641,80 | R$ 3.447.641,80
38 | SP | PARIQUERA-AÇU | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO RIBEIRA | 13/07/26 | INAUGURADO | 2026-09-01 | 2026-04-09 | PAC | Licença emitida | R$ 73.804,18 | R$ 348.555,88 | R$ 10.771.939,43 | R$ 3.090.989,20 | R$ 14.285.288,69
32 | PR | ARAPONGAS | HOSPITAL NORTE PARANAENSE | pendente | APTA INAUGURAÇÃO | 2026-09-01 |  | PAC | Em análise | R$ 73.804,18 | R$ 277.356,97 | R$ 11.136.476,68 | R$ 3.263.815,50 | R$ 14.751.453,33
36 | RR | BOA VISTA | HOSPITTAL GERAL DE RORAIMA | pendente | NÃO INAUGURADO | 2026-10-01 |  | PAC | sem pedido | R$ 68.184,76 | R$ 270.092,86 | R$ 12.630.197,80 | R$ 4.053.341,60 | R$ 17.021.817,02
39 | RJ | RIO BONITO | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | pendente | NÃO INAUGURADO | 2026-10-01 |  | PAC | sem pedido | R$ 73.804,18 | R$ 299.673,05 | R$ 12.114.514,58 | R$ 3.263.815,50 | R$ 15.751.807,31
40 | MS | CAMPO GRANDE | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL | pendente | OBRA PARALISADA | 2026-12-01 |  | PAC | sem pedido | R$ 68.184,76 | R$ 376.248,87 | R$ 11.870.147,99 | R$ 4.053.341,60 | R$ 16.367.923,22

## CONVÊNIO
Nº | UF | CNES | MUNICÍPIO | HOSPITAL | N° Convênio | Ano | DATA LICENÇA CNEN | SITUAÇÃO | PREVISÃO | INAUGURADO EM | MODALIDADE | Valor Golbal | SITUAÇÃO PAC | SCRA
25 | SP | 7066376 | JALES | FUNDACAO PIO XII | 953746 | 2023 | 2026-06-15 | APTA PARA INAUGURAR | 2026-09-30 |  | CONVÊNIO | 7648482 | PAC | Licença emitida
26 | SP | 2081482 | CAMPINAS | CENTRO INF DE INVEST HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI | 953741 | 2023 | 31/08/2026 | APTA PARA INAUGURAR | 2026-09-30 |  | CONVÊNIO | 8872374 | PAC | Licença emitida
1 | PR | 0015644 | CURITIBA | HOSPITAL ERASTO GAERTNER - LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 925324 | 2021 | 2024-06-23 | INAUGURADO | 2024-06-01 | 30/05/2025 | CONVÊNIO | 10110999.21 | NÃO PAC/PROGRAMA | Licença emitida
2 | SP | 2772310 | PIRACICABA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA | 954420 | 2023 | 2025-04-07 | INAUGURADO | 2025-05-01 | 30/05/2025 | CONVÊNIO | 9424738 | PAC | Licença emitida
3 | SC | 2558254 | BLUMENAU | FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU | 948696 | 2023 | 2025-09-14 | INAUGURADO | 2025-06-01 | 2025-01-11 | CONVÊNIO | 8673095 | PAC | Licença emitida
5 | SP | 2082187 | RIBEIRAO PRETO | FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP | 953743 | 2023 | 2025-08-08 | INAUGURADO | 2025-09-01 | 15/09/2025 | CONVÊNIO | 9676502 | PAC | Licença emitida
4 | RS | 2246988 | PASSO FUNDO | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 948695 | 2023 | 2025-11-09 | INAUGURADO | 2025-09-01 | 27/08/2025 | CONVÊNIO | 8826551 | PAC | Licença emitida
6 | SP | 2081458 | LIMEIRA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 904824 | 2020 | 2025-11-09 | INAUGURADO | 2025-11-01 | 2025-11-09 | CONVÊNIO | 8582888 | NÃO PAC/EMENDA | Licença emitida
19 | RS | 2261057 | IJUI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | 948694 | 2023 | 23/01/2026 | INAUGURADO | 2026-02-01 | 21/02/2026 | CONVÊNIO | 10000000 | PAC | Licença emitida
8 | SP | 2089696 | SAO PAULO | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC | 954006 | 2023 | 23/02/2026 | INAUGURADO | 2026-03-31 | 2026-11-03 | CONVÊNIO | 8508094 | PAC | Licença emitida
9 | RS | 2252287 | LAJEADO | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 953718 | 2023 | 27/02/2026 | INAUGURADO | 2026-03-31 | 27/04/2026 | CONVÊNIO | 8822643 | PAC | Licença emitida
12 | SC | 2306336 | JARAGUA DO SUL | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 954413 | 2023 | 2026-02-03 | INAUGURADO | 2026-03-31 | 27/04/2026 | CONVÊNIO | 11496895 | PAC | Licença emitida
10 | RS | 2237601 | PORTO ALEGRE | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 25000185040202348 | 2023 | 18/06/2026 | INAUGURADO | 2026-06-01 | 2026-08-05 | TED | 11750454.44 | PAC | Licença emitida
31 | MG | 2200457 | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 949775 | 2023 |  | INAUGURADO | 2026-06-01 | 19/06/2026 | CONVÊNIO | 9303655 | NÃO PAC/EMENDA
17 | SP | 2077477 | SAO PAULO | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | 953739 | 2023 | 18/05/2026 | INAUGURADO | 2026-06-01 | 23/06/2026 | CONVÊNIO | 8250500 | PAC | Licença emitida
18 | CE | 2723220 | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 954391 | 2023 | 2026-06-15 | INAUGURADO | 2026-06-01 | 23/06/2026 | CONVÊNIO | 7187873 | PAC | Licença emitida
14 A | PI | 2726998 | TERESINA | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER | 947527 | 2023 | 2026-04-12 | INAUGURADO | 2026-07-01 |  | CONVÊNIO | 8434580 | PAC | Licença emitida (Valor global R$ 15.519.124,00)
21 | SP | 2786435 | JUNDIAI | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 953749 | 2023 | 2026-07-08 | INAUGURADO | 2026-08-01 | 14/08/2026 | CONVÊNIO | 8480920 | PAC | Licença emitida
36 | SP | 2078015 | SAO PAULO | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA - HCFMUSP | 948698 | 2023 |  | INAUGURADO | 2026-11-30 | 2026-03-09 | CONVÊNIO | 8535269 | PAC | Previsão de entrega reagendada de julho para novembro de 2026
24 | CE | 3021114 | SOBRAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 954392 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-10-30 |  | CONVÊNIO | 7328027 | PAC
13 | BA | 2772280 | ITABUNA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA | 954390 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-11-30 |  | CONVÊNIO | 9325690 | PAC | Abertura de SCRA prevista para 10/09 - 2026SCRA1869 (status aberta)
16 | BA | 0003786 | SALVADOR | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 948684 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-10-30 |  | CONVÊNIO | 10995051.5 | PAC
7 | MG | 2761092 | VARGINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 25000198305202459 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-12-01 |  | FAF | 8000000 | PAC | 10/09 - Problemas com Levantamento Radiométrico, prevista no Guia de Planejamento. Previsão de entrega reprogramado para dezembro/2026
33 | PR | 2577623 | LONDRINA | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 948691 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-11-30 |  | CONVÊNIO | 10378916 | PAC | 2026SCRA0007 - Mod. Casamata - Licença Emitida - Ofício será emitido em 25/03
39 | MS | 0009776 | CAMPO GRANDE | FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | 961247 | 2024 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-11-30 |  | CONVÊNIO | 10574888 | NÃO PAC/PROGRAMA
40 | SP | 2025752 | SANTOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS | 971195 | 2024 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-11-30 |  | CONVÊNIO | 10500000 | NÃO PAC/EMENDA | 2025SCRA0633 - Mod. Casamata. Pendente na emissão da licença - Reunião agendada para 26/05
15 | SP | 2080354 | SANTOS | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 953750 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-11-30 |  | CONVÊNIO | 7015893 | PAC | 2025SCRA2001 (NOVO SCRA 2025SCRA2819) - Mod. Casamata Pendente - Sol. Prioridade
41 | SP | 2080931 | SAO CARLOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS | 970621 | 2024 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-11-30 |  | CONVÊNIO | 10241429 | NÃO PAC/PROGRAMA
35 | PB | 2315793 | CAMPINA GRANDE | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | 954404 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-11-30 |  | CONVÊNIO | 8800087 | PAC
28 A | PR | 0015644 | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER - 1 | 948692 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-11-30 |  | CONVÊNIO | 6924290.5 | PAC | Um convênio firmado com dois equipamentos Valor global R$ 14.632.696,00
22 | DF | 0010456 | BRASILIA | INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF | 948686 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-11-30 |  | CONVÊNIO | 9500000 | PAC
32 | ES | 2547821 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 948687 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-11-30 |  | CONVÊNIO | 8855324 | PAC
11 | CE | 2723220 | FORTALEZA | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 948685 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-12-01 |  | CONVÊNIO | 8744495 | PAC
29 | CE | 2564211 | BARBALHA | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 947524 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-12-01 |  | CONVÊNIO | 8823709 | PAC | 2025SCRA1973 - Mod. Casamata Pendente - Sol. Prioridade
30 | MG | 2775999 | PASSOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 953726 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2026-12-30 |  | CONVÊNIO | 8488912 | PAC
20 | RN | 2409194 | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 953716 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2027-02-01 |  | CONVÊNIO | 10727121 | PAC
27 | MG | 2159252 | DIVINOPOLIS | FUNDACAO GERALDO CORREA | 954398 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2027-02-01 |  | CONVÊNIO | 10000000 | PAC | 2025SCRA2707 - Mod. Casamata - Licença emitida
28 B | PR | 0015644 | CURITIBA | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER - 2 | 948692 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2027-02-01 |  | CONVÊNIO | 6924290.5 | PAC | Um convênio firmado com dois equipamentos Valor global R$ 14.632.696,00
23 | SP | 2083086 | JAU | FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO | 953401 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2027-03-30 |  | CONVÊNIO | 8489623 | PAC
14 B | PI | 2726998 | TERESINA | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER | 947527 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | 2027-07-01 |  | CONVÊNIO | 6928405 | PAC | Valor global R$ 15.519.124,00
38 | BA | 4026896 | IRECÊ | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 973049 | 2024 |  | NÃO INAUGURADO | 2027-12-01 |  | CONVÊNIO | 12154901 | NÃO PAC/PROGRAMA
42 | SP | 2079798 | CAMPINAS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 968527 | 2024 |  | NÃO INAUGURADO | 2027-12-01 |  | CONVÊNIO | 9306616 | NÃO PAC/PROGRAMA
44 | PE | 0000582 | RECIFE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | 985655 | 2025 |  | NÃO INAUGURADO | 2027-12-01 |  | CONVÊNIO | 9976112 | NÃO PAC/EMENDA
34 | RJ | 2269783 | RIO DE JANEIRO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES | 25000000145202506 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | SEM INFO |  | FAF | 7090000 | PAC
37 | SP | 2079798 | CAMPINAS | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES - | 25000000157202522 | 2023 |  | NÃO INAUGURADO | SEM INFO |  | FAF | 8421420 | PAC | 2026SCRA0403 - Mod. Casamata Pendente - Sol. Prioridade
43 | SP | 2748223 | BOTUCATU | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR | 925320 | 2021 |  | NÃO INAUGURADO | 30/3/2028 |  | CONVÊNIO | 11932160 | NÃO PAC/PROGRAMA | Obra em andamento
419033873.15

## PRONON
Nº | CNES | Processo SEI | UF | Município | Instituição | Ano | % Captação | Valor Aprovado | Valor Captado | Substatus | Fase | Telefone | Informações 03/08
1 | 2802104 | 25000.157244/2024-70 | BA | Salvador | ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE | 2024 | 128,10% | R$ 7.989.055,66 | R$ 10.233.173,38 | 2.2 - Elaboração de Termo de Compromisso | 2 - Em tramitação administrativa | (71)3310-1111 | Aguardando transferencia de recursos entre conta captação e movimento
2 | 2506815 | 25000.100544/2025-68 | GO | Goiania | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 2024 | 127,90% | R$ 9.945.568,00 | R$ 12.724.114,23 | 4.1 - Projeto em Execução | 4.1 - Vigente | (62)3243-7000 | Início da execução em 28 de maio de 2026, equipamento ainda não adquirido
3 | 2205440 | 25000.161946/2024-58 | MG | Ipatinga | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | 2024 | 117,70% | R$ 8.000.000,00 | R$ 9.414.947,85 | 2.2 - Elaboração de Termo de Compromisso | 2 - Em tramitação administrativa | (31)3829-9000 | Aguardando transferencia de recursos entre conta captação e movimento
4 | 2205440 | 25000.197083/2025-38 | MG | Ipatinga | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | 2025 | 107,60% | R$ 12.556.927,17 | R$ 13.507.995,09 | 1.2 - Recurso Captado >100% | 1 - Em Captação | (31)3829-9000 | Em fase de captação de recursos
5 | 2740338 | 25000.100501/2025-82 | PR | Cascavel | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 2024 | 106,70% | R$ 10.356.858,00 | R$ 11.047.857,28 | 2.2 - Elaboração de Termo de Compromisso | 2 - Em tramitação administrativa | (45)2101-7000 | Aguardando transferencia de recursos entre conta captação e movimento
6 | 1120 | 25000.099868/2025-46 | PE | Recife | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | 2024 | 100,00% | R$ 9.945.568,00 | R$ 9.945.568,00 | 2.2 - Elaboração de Termo de Compromisso | 2 - Em tramitação administrativa | (81)3416-1122 | Aguardando transferencia de recursos entre conta captação e movimento
7 | 2697696 | 25000.156246/2024-41 | MA | Sao Luis | FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO | 2024 | 100,00% | R$ 7.850.160,00 | R$ 7.850.160,00 | 4.1 - Projeto em Execução | 4.1 - Vigente | (98)3089-3000 | Equipamento chegou na unidade em 01/08 , segue aguardando instalação.
8 | 2219646 | 25000.120170/2025-05 | MG | Montes Claros | FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | 2024 | 99,60% | R$ 10.649.269,09 | R$ 10.607.387,25 | 4.1 - Projeto em Execução | 4.1 - Vigente | (38)3229-4127 | equipamento ainda não adquirido
9 | 7400926 | 25000.120191/2025-12 | SP | Presidente Prudente | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE | 2024 | 91,10% | R$ 9.963.000,00 | R$ 9.077.878,95 | 2.1 - Elaboração de Termo de Constatação | 2 - Em tramitação administrativa | (18)2104-8000 | Aguardando termo de compromisso
10 | 13633 | 25000.185694/2025-33 | PR | Campina Grande Do Sul | SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON | 2025 | 88,50% | R$ 10.813.482,78 | R$ 9.566.355,37 | 1.1 - Em Captação | 1 - Em Captação | (41)3679-8100 | Fase de termo de constatação referente às doações de recursos a projeto no âmbito do Pronon.
11 | 2080125 | 25000.121085/2025-56 | SP | Sao Paulo | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 2024 | 87,70% | R$ 10.381.696,00 | R$ 9.100.686,00 | 2.2 - Elaboração de Termo de Compromisso | 2 - Em tramitação administrativa | (11)3367-3844 | Aguardando Ofício de início de execução
12 | 2246929 | 25000.100446/2025-21 | RS | Passo Fundo | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 2024 | 73,90% | R$ 10.649.269,09 | R$ 7.871.173,85 | 4.1 - Projeto em Execução | 4.1 - Vigente | (54) 2103-3333 | Início da execução em 22 de julho de 2026, equipamento ainda não adquirido
13 | 2758164 | 25000.155339/2024-59 | SC | Criciuma | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 2024 | 61,60% | R$ 7.977.600,00 | R$ 4.916.364,81 | 2.1 - Elaboração de Termo de Constatação | 2 - Em tramitação administrativa | (48)3431-1500 | Em fase de readequação de plano de trabalho devido valor captado a menor
14 | 4586298 | 25000.196462/2025-19 | SE | Lagarto | FUNDACAO PIO XII | 2025 | 53,00% | R$ 12.870.295,56 | R$ 6.818.673,00 | 1.1 - Em Captação | 1 - Em Captação | (79) 3632-6600 | Em fase de captação de recursos
15 | 7845138 | 25000.191336/2025-60 | PR | Umuarama | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 2025 | 51,60% | R$ 10.512.409,95 | R$ 5.426.969,61 | 1.1 - Em Captação | 1 - Em Captação | (45)2101-7000 | Em fase de captação de recursos
16 | 2083086 | 25000.191345/2025-51 | SP | Jau | FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO | 2025 | 47,40% | R$ 10.668.785,71 | R$ 5.059.010,06 | 1.1 - Em Captação | 1 - Em Captação | (14)3602-1200 | Em fase de captação de recursos
17 | 2534444 | 25000.196997/2025-81 | MT | Cuiaba | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | 2025 | 19,60% | R$ 10.669.577,49 | R$ 2.090.000,00 | 1.1 - Em Captação | 1 - Em Captação | (65)3648-7575 | Em fase de captação de recursos
18 | 3786 | 25000.196052/2025-60 | BA | Salvador | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 2025 | 0,70% | R$ 10.669.577,49 | R$ 76.467,00 | 1.1 - Em Captação | 1 - Em Captação | (71)3357-6800 | Em fase de captação de recursos
19 | 2332671 | 25000.196905/2025-63 | PA | Belem | BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA | 2025 | 0,00% | R$ 12.672.000,00 | R$ 0,00 | 1.1 - Em Captação | 1 - Em Captação | (91)3215-4444 | Em fase de captação de recursos
20 | 2149990 | 25000.191620/2025-36 | MG | Montes Claros | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS | 2025 | 0,00% | R$ 10.669.577,49 | R$ 0,00 | 1.1 - Em Captação | 1 - Em Captação | (38)3229-2000 | Em fase de captação de recursos
21 | 2756951 | 25000.197099/2025-41 | MS | Tres Lagoas | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA | 2025 | 0,00% | R$ 10.658.492,00 | R$ 0,00 | 1.1 - Em Captação | 1 - Em Captação | (67)2105-3500 | Em fase de captação de recursos